ПЛАН

основных мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 2015 года

на территории Новороговского сельского поселения

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Откорректировать в Планах организации первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего при возникновении ЧС, разделы по размещению пострадавших при угрозе (возникновении) ландшафтных пожаров, дополнить разделы мероприятиями по эвакуации и размещению людей. | до 01.04.2015 | Глава Новороговского сельского поселения, специалист ГО, ЧС и ПБ |
| 2 | Проверить готовность определенных к приему населения и обеспечению его жизнедеятельности при угрозе (возникновении) природных пожаров пунктов временного размещения (ПВР). | до 01.04.2015 | Глава Новороговского сельского поселения, специалист ГО, ЧС и ПБ |
| 3 | Провести заседание КЧС и ПБ района (поселений) по вопросу готовности сил и средств для тушения пожаров в пожароопасный период 2015 года. | март 2015 | Администрация Новороговского сельского поселения |
| 4 | Участие в комплексных учениях по вопросам взаимодействия звеньев территориальной и функциональной подсистем РСЧС при обнаружении и тушении ландшафтных пожаров. | до 23.04.2015 | Администрация Новороговского сельского поселения |
| 5 | Организация взаимодействия с общественными объединениями добровольной пожарной охраны по вопросу привлечения добровольных пожарных к ликвидации ландшафтных пожаров. | до 01.05.2015 | Глава Новороговского сельского поселения, специалист ГО, ЧС и ПБ |
| 6 | Организация контроля проведения работ по противопожарному обустройству полос отвода автомобильных дорог регионального и местного значения, линий электропередач и связи, газопроводов, населенных пунктов и объектов экономики. | до 01.04.2015 | Глава Новороговского сельского поселения, специалист ГО, ЧС и ПБ |
| 7 | Обеспечение контроля соблюдения мер пожарной безопасности землепользователями. | до 01.05.2015 | Глава Новороговского сельского поселения, специалист по имущественным и земельным отношениям |
| 8 | Обеспечение установки на автодорогах в пожароопасных районах, а также в местах массового отдыха людей информационных щитов с указанием номеров телефонов дежурных служб района. | до 01.05.2015 | Глава Новороговского сельского поселения, специалист ГО, ЧС и ПБ |
| 9 | Обеспечение своевременной подготовки сил и средств к пожароопасному периоду 2015 года. | до 01.05.2015 | Глава Новороговского сельского поселения, специалист ГО, ЧС и ПБ |
| 10 | Обеспечение выполнения превентивных противопожарных мероприятий на территории поселений, обратив внимание на устройство минерализованных полос, создание противопожарных разрывов и барьеров, а также оборудование мест заправки водой пожарной техники и путей подъезда к ним. | до 30.04.2015 | Глава Новороговского сельского поселения, специалист ГО, ЧС и ПБ |
| 11 | Разработать план мероприятий по предупреждению и ликвидации ландшафтных пожаров на территории сельских поселений. | до 01.03.2015 | Глава Новороговского сельского поселения, специалист ГО, ЧС и ПБ |
| 12 | Уточнить схемы оповещения и алгоритмы действий руководящего состава района. | до 01.03.2015 | Глава Новороговского сельского поселения, специалист ГО, ЧС и ПБ |
| 13 | Выполнить противопожарные мероприятия по защите населенных пунктов и объектов экономики от распространения ландшафтных пожаров. | до 01.05.2015 | Глава Новороговского сельского поселения, специалист ГО, ЧС и ПБ |
| 14 | Организовать распространение через СМИ информации о соблюдении мер пожарной безопасности в населенных пунктах и объектах природопользования. | постоянно | Глава Новороговского сельского поселения, специалист ГО, ЧС и ПБ |
| 15 | Обеспечить предотвращение бесконтрольного выжигания сухой растительности на территории Новороговского сельского поселения. | Пожароопасный период | Глава Новороговского сельского поселения, специалист ГО, ЧС и ПБ |

Председатель КЧС и ПБ					         Капустина Т.П.

Специалист по делам ГО и ЧС				         Лешкевич О.В.

«УТВЕРЖДАЮ» Глава Новороговского сельского поселения _______________Капустина Т.П. ПЛАН основных мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 2015 года на территории Новороговского сельского поселения 2015 г. ст. Новороговская