УТВЕРЖДАЮ:

Глава Новороговского

сельского поселения

_____________ Т.П.Капустина

«____» ______________ 2015 г.

ПЛАН

мероприятий по подготовке мест массового отдыха граждан на

территории Новороговского сельского поселения

к купальному сезону в 2015 году

ст. Новороговская

| № п\п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уточнить фактическую обстановку на водоемах Новороговского сельского поселения для определения мероприятий по подготовке к купальному сезону и сроков их проведения | до 15 мая | Глава Новороговского сельского поселения | Специалисты, уполномоченные на решение задач в области ГО и ЧС Новороговского сельского поселения |
| 2. | Организовать учет всех водных объектов, использующихся для отдыха граждан и проведения водно-спортивных мероприятий. | до 25 мая | Глава Новороговского сельского поселения | Специалисты, уполномоченные на решение задач в области ГО и ЧС Новороговского сельского поселения |
| 3. | Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, имеющим закрепленные водные объекты (места массового отдыха), до начала купального сезона: - организовать их подготовку и оборудование в соответствии с правилами безопасности на водных объектах. - заключить договора на проведение водолазных работ по обследованию и очистке дна акваторий пляжей. | до 15 мая май | Глава Новороговского сельского поселения | Руководители предприятий, организаций и учреждений, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, имеющим закрепленные водные объекты |
| 5. | Организовать проведение обязательного водолазного обследования и очистку дна мест купания в зонах профилактического и оперативного действия спасательных станций и осуществление контроля за состоянием этих мест. | май | Пользователи водных объектов, Глава Новороговского сельского поселения | Пользователи водных объектов, Глава Новороговского сельского поселения |
| 6. | Организовать подготовку сотрудников ведомственных постов. | май | Пользователи водных объектов, Глава Новороговского сельского поселения | Пользователи водных объектов, Глава Новороговского сельского поселения |
| 7. | Организовать установку знаков безопасности на берегах водоемов, ограждение (предупреждающие надписи) опасных мест для купания. | май | Глава Новороговского сельского поселения, руководители предприятий, организаций и учреждений | Пользователи водных объектов, Глава Новороговского сельского поселения |
| 8. | Организовать дежурство спасателей в местах организованного массового купания людей, особенно в выходные и праздничные дни. | в период купального сезона | Глава Новороговского сельского поселения | Пользователи водных объектов Специалисты, уполномоченные на решение задач в области ГО и ЧС Новороговского сельского поселения |
| 9. | Принять муниципальные правовые акты по обеспечению безопасности людей на водных объектах до начала купального сезона | до 25 мая | Глава Новороговского сельского поселения | Специалисты, уполномоченные на решение задач в области ГО и ЧС Новороговского сельского поселения |
| 10. | Организовать выступления по телевидению, радио, в печати по вопросам безопасности на воде. | перед началом купального сезона | Глава Новороговского сельского поселения | Специалисты, уполномоченные на решение задач в области ГО и ЧС Новороговского сельского поселения |
| 11. | Организовать пропаганду мер безопасности на воде в местах массового отдыха путем размещения на стендах правил поведения на воде, правил охраны окружающей среды и разъяснению их по громкой связи. | в период купального сезона | Глава Новороговского сельского поселения | Специалисты, уполномоченные на решение задач в области ГО и ЧС Новороговского сельского поселения |
| 12. | Организовать учет и анализ несчастных случаев на воде в период проведения купального сезона | еженедельно | Специалисты, уполномоченные на решение задач в области ГО и ЧС Новороговского сельского поселения | Специалисты, уполномоченные на решение задач в области ГО и ЧС Новороговского сельского поселения |

|  | Уполномоченный на решение задач по делам ГО и ЧС Новороговского сельского поселения ______________________ Лешкевич О.В. «___» ____________ 2015 г. |
| --- | --- |