«УТВЕРЖДАЮ»

Глава Новороговского

сельского поселения

___________ Капустина Т.П.                                                                                                                                                                                                                                                      «____» ___________ 2015 год

План мероприятий по предупреждению и ликвидации ландшафтных пожаров на территории Новороговского сельского поселения в 2015 году.

| № п/п | Планируемые мероприятия | Ответственный за исполнение | Срок исполнения | Сведения об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержать дороги и подъезды к площадкам забора воды (пирсам) зимой очищенными от снега и льда для проезда пожарной техники. | Глава Новороговского сельского поселения, специалист по ГО и ЧС | 21.01.2015 |  |
| 2. | Организовать освещение в темное время суток территории населенных пунктов, для быстрого нахождения мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов. | Глава Новороговского сельского поселения, нач. ЕРЭС | 21.01.2015 |  |
| 3. | Запретить на территориях Новороговского сельского поселения устройства свалок горючих отходов. | Глава Новороговского сельского поселения, специалист по ГО и ЧС | постоянно |  |
| 4. | Обеспечить создания условий для беспрепятственного проезда пожарной техники на удаление не более 100 м от любого места возможного возникновения ландшафтного пожара, а также естественным водоисточником. | Глава Новороговского сельского поселения, специалист по ГО и ЧС | 01.03.2015 |  |
| 5. | Обеспечить каждый населенный пункт, примыкающий к участкам подверженным возникновению ландшафтных пожаров противопожарным инвентарем, средствами тушения пожаров. | Глава Новороговского сельского поселения, специалист по ГО и ЧС | 01.03.2015 |  |
| 6. | Провести сходы граждан на которых рекомендовать населению оборудовать свои домовладения первичными средствами пожаротушения (ведро с водой, огнетушитель, лопата, багор, лом, топор). | Глава Новороговского сельского поселения, специалист по ГО и ЧС | 01.02.2015 |  |
| 7. | Обеспечить обновление минерализованных полос шириной не менее 3 м вдоль автомобильных дорог, населенных пунктов и лесополос, прилегающих к участкам, на которых возможно возникновение ландшафтных пожаров. | Глава Новороговского сельского поселения, нач. ДРСУ | 15.04.2015 |  |
| 8. | Принять меры по очистке территорий, подверженных угрозе возникновения ландшафтных пожаров, и уборке с этих территорий несанкционированных свалок. | Глава Новороговского сельского поселения, специалист по ГО и ЧС | 15.04.2015 |  |
| 9. | Обеспечить поддержание в боеспособном состоянии подразделений пожарной охраны для реагирования на возникающие пожары. | Начальник гарнизона | Постоянно |  |
| 10. | Обязать руководителей служб ЖКХ обеспечить дежурство в круглосуточном режиме поливомоечной техники, нацеленной на обеспечение подвоза воды к местам возникновения ландшафтных пожаров в случае осложнения обстановки по требованию председателя КЧС и ПБ. | Председатель КЧС и ПБ Новороговского сельского поселения | 15.04.2015 |  |
| 11 | Организовать патрулирование наиболее пожароопасных участков возникновения ландшафтных пожаров | Глава Новороговского сельского поселения, специалист по ГО и ЧС | 15.04.2015 |  |
| 12 | При строительстве производственных и жилых зданий выполнить мероприятия исключающие возможность перебросав огня, для чего необходимо устройство защитных противопожарных полос, посадка лиственных насаждений. | Глава Председатель КЧС и ПБ Новороговского сельского поселения | Постоянно |  |
| 13. | Провести заседания Комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований по выработке комплекса мер по пожарной безопасности. | Председатель КЧС и ПБ Новороговского сельского поселения | Один раз в квартал |  |
| 14 | Устанавливать особый противопожарный режим по обстановке | Глава Новороговского сельского поселения, специалист по ГО и ЧС | В течение пожаро-опасного периода |  |
| 15 | Для оперативного выявления и реагирования на факты сжигания сухой растительности создать мобильные группы патрулирования. | Глава Новороговского сельского поселения, специалист по ГО и ЧС | с начала установления особого п/п режима |  |
| 16 | Организовать дежурство в круглосуточном режиме должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях за нарушение порядка выжигания сухой растительности. | Глава Новороговского сельского поселения, специалист по ГО и ЧС | с начала установления особого п/п режима |  |
| 17 | Установить на период высокой пожарной опасности особый противопожарный режим, предусмотреть запрет на посещение гражданами лесополос, на розжиг костров, сжигание пожнивных остатков на полях, сухой травы, мусора на свалках. | Глава Новороговского сельского поселения, специалист по ГО и ЧС | с начала установления особого п/п режима |  |
| 18 | Привести в готовность к применению источники наружного противопожарного водоснабжения, водоёмы и подъездные пути к ним, в том числе места забора воды авиацией. | Глава Новороговского сельского поселения, специалист по ГО и ЧС | постоянно |  |
| 19. | Организовать дежурство в круглосуточном режиме автотракторной техники, способной к работе на месте пожара по проведению опашки ,подвоза воды, созданию дополнительных просек. | Глава Новороговского сельского поселения, специалист по ГО и ЧС | с начала установления особого п/п режима |  |
| 20 | Провести тренировки оперативных штабов муниципальных образований по отработке вопросов оповещения, сбора, проведения эвакуации и взаимодействия сил и средств, привлекаемых для тушения ландшафтных пожаров. | Председатель КЧС и ПБ Новороговского сельского поселения, специалист по ГО и ЧС | согласно плана |  |
| 21 | Осуществить мероприятия по подготовке в населенных пунктах, подверженных угрозе ландшафтных пожаров, добровольных пожарных команд с выездной пожарной техникой. | Глава Новороговского сельского поселения, специалист по ГО и ЧС | 01.03.2015 |  |
| 23. | Активизировать профилактическую и агитационно-разъяснительную работу среди населения по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности. | Председатель КЧС и ПБ Новороговского сельского поселения, специалист по ГО и ЧС | Постоянно |  |

Уполномоченный на решение задач по ГО и ЧС                            Лешкевич О.В.