АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОРОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 апреля 2015 года                           № 63                      ст. Новороговская

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы

Новороговского сельского поселения

«Защита населения и территории от

чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности

людей на водных объектах» за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Новороговского сельского поселения от 16.09.2013 № 170 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новороговского сельского поселения», постановлением Администрации Новороговского сельского поселения от 16.09.2013 № 171 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Новороговского сельского поселения», руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 27 Устава муниципального образования «Новороговское сельское поселение»,

п о с т а н о в л я е т:

1.  Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Новороговского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2014 год согласно приложению №1 к постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2014 год на официальном сайте Администрации Новороговского сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Новороговского

сельского поселения                                                                 Капустина Т.П.

Приложение №1

к постановлению Администрации

Новороговского сельского поселения

от 23.04.2015 года № 63

Отчет о реализации муниципальной программы Новороговского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2014 год

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

Реализация муниципальной программы Новороговского сельского поселения  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее муниципальная программа)  направлена на решение одного  из важных вопросов местного значения – организацию и осуществление мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Целью муниципальной программы является  минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Достижение цели обеспечивается за счет решения следующих задач:

- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров;

- поддержания в постоянной готовности и реконструкция системы оповещения населения.

Проблема, касающаяся усиления противопожарной защиты, уменьшения гибели, травматизма людей и размера материальных потерь от пожаров, повышения уровня знаний населения в этой области, по-прежнему остается актуальной. Отсюда вытекает необходимость решения ее программно-целевым методом.

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

1. Пожарная безопасность;

2. Защита населения от чрезвычайных ситуаций;

В подпрограмму «Пожарная безопасность» включены основные мероприятия:

установка пожарного освещения;

приобретение, обслуживание огнетушителей.

В подпрограмму «Защита от чрезвычайных ситуаций» включены основные мероприятия:

поддержание в готовности и модернизация системы оповещения населения Новороговского сельского поселения;

предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Для проверки и подтверждения достижения цели и решения задач муниципальной программы сформированы показатели (индикаторы):

- выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях;

-  охват населения системой оповещения.

В ходе проведения оценки достижения запланированных результатов за 2014год можно сделать выводы,  что фактически достигнутые значения показателей (индикаторов)  соответствуют плановым:

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство»:

Сведения о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы:

а) выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях – Км = Ку + Кб, где:

Км – количество мероприятий;

Ку – количество учений;

Кб – количество бесед с населением

14 = 3+11

б) охват населения системой оповещения –  Ко = Кф / Кн * 100%, где:

Ко – количество оповещаемого населения,

Кф – количество оповещаемого населения на 2014 год (1593 человек),

Кн – количество населения Новороговского сельского поселения (1593 человек)

100% = 1593/1593 * 100%

- Критерий «Степень достижения целей и задач» равен:

а) выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях: 14/14 = 1

б) охват населения системой оповещения: 100%/100% = 1

- Критерий «Степень реализации основных мероприятий» равен:

а) (1+1)/2*100 = 100 - высокая

- Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат» равен:

(22,5/22,5)*100 = 100 - удовлетворительная

Таблица № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество выполненных мероприятий по противопожарной пропаганде | шт. |  | 14 | 14 |  |
|  | Охват населения системой оповещения | % |  | 100 | 100 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица №2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие «Дооснащение оборудованием и содержание противопожарного оборудования Администрации Новороговского сельского поселения» | Администрация Новороговского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | переосвидетельствование огнетушителей, установка пожарного освещения | Достигнуто |  |
| 1.2. | обслуживание системы пожарной сигнализации муниципального бюджетного учреждения культуры «Новороговский СДК» | Администрация Новороговского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | защита населения от чрезвычайных ситуаций при проведении культурно- массовых мероприятитй | Достигнуто |  |

- Таблица 3

Сведения  об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объекта»» за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 22,5 | 22,5 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 22,5 | 22,5 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Пожарная безопасность» | всего | 22,5 | 22,5 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 22,5 | 22,5 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | «Дооснащение оборудованием и содержание противопожарного оборудования Администрации Новороговского сельского поселения» | всего | 0,9 | 0,9 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,9 | 0,9 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | обслуживание системы пожарной сигнализации муниципального бюджетного учреждения культуры «Новороговский СДК» | всего | 21,6 | 21,6 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 21,6 | 21,6 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |