АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОРОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 апреля 2015 г                                  	№ 66                    ст.Новороговская

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения

Новороговского сельского поселения» за 2014 год

### В соответствии с подпунктом 5.7 пункта 5 постановления Администрации Новороговского сельского поселения от 16.09.13г. № 170 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новороговского сельского поселения» и пунктом 4 постановления Администрации Новороговского сельского поселения от 16.09.13 г. № 171 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Новороговского сельского поселения», руководствуясь пунктом 3   части 1 статьи 27 Устава муниципального образования «Новороговское сельское поселение»,

постановляю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новороговского сельского поселения» за 2014 год согласно приложению к постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новороговского сельского поселения» за 2014 год на официальном сайте Администрации Новороговского сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Новороговского сельского поселения             ____________Т.П.Капустина

Приложение

к постановлению

Администрации Новороговского

сельского поселения

от 24.04.2015 года № 66

Отчет о реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новороговского сельского поселения» за 2014 год

1. В 2014 году мероприятия муниципальной программы были направлены на предоставление субсидий муниципальному унитарному предприятию «Водолей».

На финансирование программных мероприятий в 2014 год было выделено 248,3 тыс.рублей.

2. Программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новороговского сельского поселения» имеет 1 подпрограмму «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Новороговского сельского поселения».

Основными мероприятиями подпрограммы являются:

- Расходы на капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства;

- Мероприятия в области коммунального хозяйства;

- Софинансирование мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации;

- Предоставление субсидии муниципальным унитарным предприятиям.

В силу того, что первые три мероприятия затратные и без привлечения областных средств не обойтись, то в бюджет поселения заложены только мероприятия по предоставлению субсидии муниципальным унитарным предприятиям.

3. Бюджетные ассигнования программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новороговского сельского поселения» направлены на уборку предоставление субсидий на содержание и ремонт (включая капитальный ремонт и реконструкцию) систем водоснабжения в поселении.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новороговского сельского поселения» приведены в таблице № 1 к данному постановлению.

6. Внесение изменений в муниципальную программу ответственным исполнителем производились согласно потребности и на основании решений Собрания депутатов поселения.

7. Программа реализовывалась в направлении поставленных целей и задач посредством достижения целевых индикаторов и показателей. Все запланированные результаты достигнуты.

8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новороговского сельского поселения»:

- Критерий «Степень достижения целей и задач» равен:

72,3/72,3=1

98,5/98,5=1

65/65=1

97/97=1

15,9/15,9=1

- Критерий «Степень реализации основных мероприятий» равен:

(1+1+1+1+1)/5*100=100

Значение показателя результативности больше 80%, степень достижения запланированных результатов Муниципальной программы оценивается как высокая.

- Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат» равен:

(248,3/248,3)*100=100

Если значение показателя результативности и значение показателя полноты использования бюджетных средств больше 80%, то степень соответствия фактических затрат бюджета поселения на реализацию Муниципальной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная.

- Критерий «Эффективность использования средств бюджета поселения» равен:

248,3/248,3=1

Значение показателя эффективность использования средств бюджета равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая запланированной.

Таблица № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новороговского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
|  | уровень износа коммунальной инфраструктуры | % |  | 72,3 | 72,3 |  |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Новороговского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
|  | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Новороговского сельского поселения; | процентов |  | 98,5 | 98,5 |  |
|  | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц Новороговского сельского поселения; | процентов |  | 65,0 | 65,0 |  |
|  | - уровень газификации Новороговского сельского поселения; |  |  | 97,0 | 97,0 |  |
|  | доля водопроводных сетей и объектов водопроводного хозяйства, нуждающихся в замене | процентов |  | 15,9 | 15,9 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новороговского сельского поселения территории Новороговского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. | Расходы на капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Администрация Новороговского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Без финансирования | Без финансирования |  |
| Основное мероприятие 1.2. | Мероприятия в области коммунального хозяйства | Администрация Новороговского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Без финансирования | Без финансирования |  |
| Основное мероприятие 1.3. | Софинансирование мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | Администрация Новороговского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Без финансирования | Без финансирования |  |
| Основное мероприятие 1.4. | Предоставление субсидии муниципальным унитарным предприятиям | Администрация Новороговского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Предоставление субсидий на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, а также на софинансирование исполнения денежных обязательств и обязательных платежей по восстановлению платежеспособности | Достигнуто |  |

- Таблица 3

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новороговского сельского поселения» за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новороговского сельского поселения» | всего | 248,3 | 248,3 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 248,3 | 248,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новороговского сельского поселения территории Новороговского сельского поселения» | всего | 248,3 | 248,3 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 248,3 | 248,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Предоставление субсидии муниципальным унитарным предприятиям | всего | 248,3 | 248,3 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 248,3 | 248,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |

- Таблица 4

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Новороговского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новороговского сельского поселения» (наименование программы) Сумма экономии (тыс. рублей)Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов). Ожидаемый непосредственный результатФактически сложившийся результат; всего. в том числе в результате проведенных конкурсных процедурМероприятия в области коммунального хозяйства; Выполнение отдельных мероприятий для реализации муниципальной программы в целом; Предоставлены субсидии на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, а также на софинансирование исполнения денежных обязательств и обязательных платежей по восстановлению платежеспособности; 0; 0. ВСЕГО:. - Таблица 5 Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Новороговского сельского поселения в отчетном году «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новороговского сельского поселения» (наименование программы) |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Мероприятия в области коммунального хозяйства | 0 | 0 |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |