АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОРОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 14 августа 2015 года | № 136 | ст.Новороговская |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчетов об исполнении планов реализации

муниципальных программ Новороговского сельского поселения

за 1 полугодие 2015 года

В соответствии с пунктом 5.4 постановления Администрации Новороговского сельского поселения от 16.09.2013 года № 170 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новороговского сельского поселения, руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 27 Устава муниципального образования «Новороговское сельское поселение»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить отчеты об исполнении планов реализации за первое полугодие 2015 года следующих муниципальных программ, согласно приложениям 1-8 к постановлению:

- «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новороговского сельского поселения»;

-«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»;

- «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»

- « Развитие культуры »;

- « Развитие физической культуры и спорта»;

- « Развитие транспортной системы»;

- «Благоустройство территории»;

-  «Муниципальная политика».

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Новороговского

сельского поселения                                                              Т.П.Капустина

Приложение 1

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новороговского сельского поселения» за 1 полугодие 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Новороговского сельского поселения | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | повышение удовлетво- ренности населения Новороговского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | 2014 | 2020 | 640,0 | 628,0 | 4 соглашения- 628,0 тыс.руб |
| 1.1 | Основное мероприятие – Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | поддержка МУП «Водолей» | 2014 | 2020 | 640,0 | 628,0 | 4 соглашения- 628,0 тыс.руб |
| 1.1.1 | Мероприятие – возмещение затрат в связи с предоставлением соответствующих муниципальных услуг и выполнением работ муниципальным унитарным предприятиям, а также восстановление платежеспособности | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | поддержка МУП «Водолей» | 2014 | 2020 | 640,0 | 628,0 |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы - возмещение затрат в связи с предоставлением соответствующих муниципальных услуг и выполнением работ муниципальным унитарным предприятиям, а также восстановление платежеспособности | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | поддержка МУП «Водолей» | 2014 | 2020 | x | x | x |

Приложение 2

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 1 полугодие 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1 | Подпрограмма 1. Противодействие коррупции в Новороговском сельском поселении | специалист по вопросам правовой, кадровой и архивной работе | 2014 | 2020 | 2,0 | 0,0 |  |
|  | 1.1 | Основное мероприятие – вопросы кадровой политики | специалист по вопросам правовой, кадровой и архивной работе | 2014 | 2020 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 1.1.1 | Мероприятие – обучение муниципальных служащих | специалист по вопросам правовой, кадровой и архивной работе | 2014 | 2020 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 1.1. | Контрольное событие программы – обучение муниципальных служащих | специалист по вопросам правовой, кадровой и архивной работе | 2014 | 2020 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 1.2 | Основное мероприятие – антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов | специалист по вопросам правовой, кадровой и архивной работе | 2014 | 2020 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 1.2.1 | Мероприятие – антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов | специалист по вопросам правовой, кадровой и архивной работе | 2014 | 2020 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 1.2 | Контрольное событие программы – антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов | специалист по вопросам правовой, кадровой и архивной работе | 2014 | 2020 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 1.3 | Основное мероприятие – организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, в органах местного самоуправления Новороговского сельского поселения | специалист по вопросам правовой, кадровой и архивной работе | 2014 | 2020 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 1.3.1 | Мероприятие – проведение мониторинга общественного мнения по вопросам проявления коррупции | специалист по вопросам правовой, кадровой и архивной работе | 2014 | 2020 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 1.3 | Контрольное событие программы – проведение мониторинга общественного мнения по вопросам проявления коррупции | специалист по вопросам правовой, кадровой и архивной работе | 2014 | 2020 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 1.4 | Основное мероприятие – создание условий для, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | специалист по вопросам правовой, кадровой и архивной работе | 2014 | 2020 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 1.4.1 | Мероприятие - создание условий для, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | специалист по вопросам правовой, кадровой и архивной работе | 2014 | 2020 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 1.4 | Контрольное событие программы - создание условий для, формирование антикоррупционного общественного мнения и | специалист по вопросам правовой, кадровой и архивной работе | 2014 | 2020 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 1.5 | Основное мероприятие – обеспечение обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления, изготовление информационных стендов (ремонт) для размещения нормативно – правовой документации | специалист по вопросам правовой, кадровой и архивной работе | 2014 | 2020 | 2,0 | 0,0 |  |
|  | 1.5.1 | Мероприятие – изготовление информационных стендов (ремонт) для размещения нормативно – правовой документации | специалист по вопросам правовой, кадровой и архивной работе | 2014 | 2020 | 2,0 | 0,0 |  |
|  | 1.5 | Контрольное событие программы - Изготовление информационных стендов (ремонт) для размещения нормативно – правовой документации | специалист по вопросам правовой, кадровой и архивной работе | 2014 | 2020 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2 | Подпрограмма 2. Профилактика экстремизма и терроризма в Новороговском сельском поселении | специалист по вопросам правовой, кадровой и архивной работе | 2014 | 2020 | 4,0 | 0,0 |  |
|  | 2.1 | Основное мероприятие – информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | специалист по вопросам правовой, кадровой и архивной работе | 2014 | 2020 | 4,0 | 0,0 |  |
|  | 2.1.1 | Мероприятие – информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | специалист по вопросам правовой, кадровой и архивной работе | 2014 | 2020 | 4,0 | 0,0 |  |
|  | 2.1. | Контрольное событие программы – информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | специалист по вопросам правовой, кадровой и архивной работе | 2014 | 2020 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.2 | Основное мероприятие – организационно-технические мероприятия | специалист по вопросам правовой, кадровой и архивной работе | 2014 | 2020 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.2.1 | Мероприятие – организационно-технические мероприятия | специалист по вопросам правовой, кадровой и архивной работе | 2014 | 2020 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.2 | Контрольное событие программы – организационно-технические мероприятия | специалист по вопросам правовой, кадровой и архивной работе | 2014 | 2020 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.3 | Основное мероприятие – усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы | специалист по вопросам правовой, кадровой и архивной работе | 2014 | 2020 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.3.1 | Мероприятие – усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы | специалист по вопросам правовой, кадровой и архивной работе | 2014 | 2020 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.3 | Контрольное событие программы – усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы | специалист по вопросам правовой, кадровой и архивной работе | 2014 | 2020 | 0,0 | 0,0 |  |

Приложение 3

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» за  1 полугодие 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1. Пожарная безопасность | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | Защищенность от пожаров, снижение уровня пожаров | Специалист по вопросам муниципального хозяйства |  | 18,5 | 0,0 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие – «Дооснащение оборудованием и содержание противопожарного оборудования Администрации Новороговского сельского поселения» | Администрация Новороговского сельского поселения | Приобретение ранцевых огнетушителей, противопожарных щитов, установка пожарного освещения | 2014 | 2020 | 18,5 | 0,0 |  |
| 1.1.1 | Мероприятие – «Дооснащение оборудованием и содержание противопожарного оборудования Администрации Новороговского сельского поселения» |  |  | 2014 | 2020 | 18,5 | 0,0 |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы - «Дооснащение оборудованием и содержание противопожарного оборудования Администрации Новороговского сельского поселения» |  |  | 2014 | 2020 | x | x |  |

Приложение 4

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за 1 полугодие 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1. Развитие культурно-досуговой деятельности | Заведующий сектором экономики и финансов | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития | 2014 | 2020 | 1173,3 | 722,9 | 1 cоглашение- 1173,3 тыс.руб. |
| 1.1 | Основное мероприятие – Обеспечение деятельности сельских домов культуры | Заведующий сектором экономики и финансов | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности | 2014 | 2020 | 1173,3 | 722,9 |  |
| 1.1.1 | Мероприятие предоставление субсидий МБУК НСП «Новороговский СДК» | Заведующий сектором экономики и финансов | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности | 2014 | 2020 | 1173,3 | 722,9 |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы - предоставление субсидий МБУК НСП «Новороговский СДК» | Заведующий сектором экономики и финансов | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности | 2014 | 2020 | x | x |  |
| 2. | Подпрограмма 2. Развитие библиотечного дела | Заведующий сектором экономики и финансов | Обеспечение равного доступа населения Новороговского сельского поселения к информационным ресурсам | 2014 | 2020 | 380,0 | 213,8 | 1 cоглашение- 380,0 тыс.руб. |
| 2.1 | Основное мероприятие – Обеспечение деятельности сельских библиотек | Заведующий сектором экономики и финансов | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам | 2014 | 2020 | 380,0 | 213,8 |  |
| 2.1.1 | Мероприятие - предоставление субсидий МБУК НСП «Новороговская СБ» | Заведующий сектором экономики и финансов | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам | 2014 | 2020 | 380,0 | 213,8 |  |
| 2.1 | Контрольное событие программы - предоставление субсидий МБУК НСП «Новороговская СБ» | Заведующий сектором экономики и финансов | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам | 2014 | 2020 | x | x |  |

Приложение 5

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 1 полугодие 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма Развитие физической культуры и спорта Новороговского сельского поселения | Специалист по вопросам муниципального хозяйства |  | 2014 | 2020 | 10,0 | 0,0 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие – физическое воспитание населения Новороговского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | 2014 | 2020 | 3,0 | 0,0 |  |
| 1.1.1 | Мероприятие – физическое воспитание населения Новороговского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | 2014 | 2020 | 3,0 | 0,0 |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы - оплата физическое воспитание населения Новороговского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | 2014 | 2020 |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие – развитие футбола в Новороговском сельском поселении, обеспечение качественным спортивным инвентарем и экипировкой | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | обеспечение постоянного притока спортивного резерва в составы спортивных сборных команд Новороговского сельского поселения по футболу, обеспечение необходимым спортивным инвентарем и экипировкой | 2014 | 2020 | 7,0 | 0,0 |  |
| 1.2.1 | Мероприятие – развитие футбола в Новороговском сельском поселении, обеспечение качественным спортивным инвентарем и экипировкой | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | обеспечение постоянного притока спортивного резерва в составы спортивных сборных команд Новороговского сельского поселения по футболу, обеспечение необходимым спортивным инвентарем и экипировкой | 2014 | 2020 | 7,0 | 0,0 |  |
| 1.2 | Контрольное событие программы - развитие футбола в Новороговском сельском поселении, обеспечение качественным спортивным инвентарем и экипировкой | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | обеспечение постоянного притока спортивного резерва в составы спортивных сборных команд Новороговского сельского поселения по футболу, обеспечение необходимым спортивным инвентарем и экипировкой | 2014 | 2020 | x | x |  |

Приложение 6

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы» за 1 полугодие 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1. Содержание и ремонт внутрипоселковых дорог и тротуаров Новороговского сельского поселения | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | увеличение протяженности дорог и тротуаров Новороговского сельского поселения, отвечающих нормативным требованиям | 2014 | 2020 | 746,4 | 237,1 | 6 контрактов- 400,7 тыс.руб. |
| 1.1 | Основное мероприятие – мероприятия по содержанию внутрипоселковых дорог и тротуаров | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | увеличение протяженности дорог и тротуаров Новороговского сельского поселения, отвечающих нормативным требованиям | 2014 | 2020 | 746,4 | 237,1 | 6 контрактов- 400,7 тыс.руб. |
| 1.1.1 | Мероприятие - Содержание внутрипоселковых дорог и тротуаров | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | увеличение протяженности дорог и тротуаров Новороговского сельского поселения, отвечающих нормативным требованиям | 2014 | 2020 | 746,4 | 237,1 |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы - Содержание внутрипоселковых дорог и тротуаров | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | увеличение протяженности дорог и тротуаров Новороговского сельского поселения, отвечающих нормативным требованиям | 2014 | 2020 | 746,4 | 237,1 |  |

Приложение 7

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Благоустройство территории» за 1 полугодие 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1. Благоустройство территории Новороговского сельского поселения | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | повышение удовлетворенности населения Новороговского сельского поселения уровнем благоустройства | 2014 | 2020 | 714,8 | 448,2 | 8 контрактов- 691,3 тыс.руб. |
| 1.1 | Основное мероприятие – Содержание сетей уличного освещения | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | повышение удовлетворенности населения Новороговского сельского поселения уровнем освещения улиц | 2014 | 2020 | 618,1 | 368,6 | 1 контракт- 618,1 тыс.руб. |
| 1.1.1 | Мероприятие – оплата электроэнергии уличного освещения | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | повышение удовлетворенности населения Новороговского сельского поселения уровнем освещения улиц | 2014 | 2020 | 618,1 | 368,6 |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы - оплата электроэнергии уличного освещения | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | повышение удовлетворенности населения Новороговского сельского поселения уровнем освещения улиц | 2014 | 2020 | X | X |  |
| 1.2 | Основное мероприятие – Содержание мест захоронения | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | повышение безопасности населения при посещении кладбищ | 2014 | 2020 | 7,3 | 7,3 | 1 контракт- 7,3 тыс.руб. |
| 1.2.1 | Мероприятие – противоклещевая обработка территории кладбищ | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | повышение безопасности населения при посещении кладбищ | 2014 | 2020 | 7,3 | 7,3 |  |
| 1.2 | Контрольное событие программы - противоклещевая обработка территории кладбищ | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | повышение безопасности населения при посещении кладбищ | 2014 | 2020 | X | X |  |
| 1.3 | Основное мероприятие – Прочие работы по благоустройству | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | повышение удовлетворенности населения Новороговского сельского поселения уровнем благоустройства | 2014 | 2020 | 89,4 | 72,3 | 6 контрактов- 65,9 тыс.руб. |
| 1.3.1 | Мероприятие – уборка территории поселения | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | повышение удовлетворенности населения Новороговского сельского поселения уровнем благоустройства | 2014 | 2020 | 89,4 | 72,3 |  |
| 1.3 | Контрольное событие программы - уборка территории поселения | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | повышение удовлетворенности населения Новороговского сельского поселения уровнем благоустройства | 2014 | 2020 | x | x |  |

Приложение 8

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Муниципальная политика» за 1 полугодие 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие муниципальной службы в Новороговском сельском поселении» | Специалист по вопросам правовой и кадровой работе | увеличение индекса доверия граждан к муниципальным служащим; увеличение доли муниципальных служащих, должностные инструкции которых содержат показатели результативности | 2014 | 2020 | 19,0 | 15,0 | 1 контракт- 15,0 тыс.руб. |
| 1.1 | Основное мероприятие - Совершенствование правовой основы муниципальной службы | Специалист по вопросам правовой и кадровой работе | Усовершенствование муниципальной нормативной правовой базы в сфере муниципальной службы | 2014 | 2020 | 0 | 0 |  |
| 1.1.1 | Мероприятие – Разработка проектов нормативных правовых актов по вопросам развития муниципальной службы, регламентирующих порядок формирования и ведения реестра муниципальных служащих поселения, вопросы оптимизации системы управления, применение на муниципальной службе антикоррупционного законодательства. | Специалист по вопросам правовой и кадровой работе | Повышение эффективности деятельности органа местного самоуправления | 2014 | 2020 | 0 | 0 |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы – разработка нормативных актов по ведению реестра муниципальных служащих. | Специалист по вопросам правовой и кадровой работе | Повышение эффективности деятельности органа местного самоуправления | 2014 | 2020 | X | X |  |
| 1.2 | Основное мероприятие – формирование современных механизмов подбора кадров муниципальной службы; | Специалист по вопросам правовой и кадровой работе | Повышение эффективности деятельности органа местного самоуправления | 2014 | 2020 | 0 | 0 |  |
| 1.2.1 | Мероприятие – проведение предварительных мероприятий по выявлению профессионального уровня служащих с представлением материалов, содержащих их результаты, членами аттестационных комиссий | Специалист по вопросам правовой и кадровой работе | Повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих | 2014 | 2020 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Контрольное событие программы - предварительных мероприятий по выявлению профессионального уровня служащих с представлением материалов, содержащих их результаты, членами аттестационных комиссий | Специалист по вопросам правовой и кадровой работе | Повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих | 2014 | 2020 | X | X |  |
| 1.3 | Основное мероприятие – совершенствование системы конкурсного замещения вакантных должностей муниципальной службы; | Специалист по вопросам правовой и кадровой работе | Повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих | 2014 | 2020 | 0 | 0 |  |
| 1.3.1 | Мероприятие – Проведение конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы | Специалист по вопросам правовой и кадровой работе | Формирование позитивного отношения граждан к муниципальным служащим, повышение престижа муниципальной службы. повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих, результативность профессиональной деятельности. | 2014 | 2020 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Контрольное событие программы - Проведение конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы | Специалист по вопросам правовой и кадровой работе | Формирование позитивного отношения граждан к муниципальным служащим, повышение престижа муниципальной службы. повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих, результативность профессиональной деятельности. | 2014 | 2020 | X | X |  |
| 1.4. | Основное мероприятие - разработка и внедрение программ профессиональной адаптации граждан, принятых на муниципальную службу; | Специалист по вопросам правовой и кадровой работе | Формирование позитивного отношения граждан к муниципальным служащим, повышение престижа муниципальной службы. повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих, результативность профессиональной деятельности. | 2014 | 2020 | 0 | 0 |  |
| 1.4.1 | Мероприятие- разработка программ адаптации граждан, принятых на муниципальную службу; | Специалист по вопросам правовой и кадровой работе | Формирование позитивного отношения граждан к муниципальным служащим, повышение престижа муниципальной службы. повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих, результативность профессиональной деятельности. | 2014 | 2020 | 0 | 0 |  |
| 1.4. | Контрольное событие программы- программа адаптации граждан, принятых на муниципальную службу; | Специалист по вопросам правовой и кадровой работе | Формирование позитивного отношения граждан к муниципальным служащим, повышение престижа муниципальной службы. повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих, результативность профессиональной деятельности. | 2014 | 2020 | X | X |  |
| 1.5. | Основное мероприятие- совершенствование механизмов формирования кадрового резерва муниципальной службы; | Специалист по вопросам правовой и кадровой работе | Формирование позитивного отношения граждан к муниципальным служащим, повышение престижа муниципальной службы. повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих, результативность профессиональной деятельности. | 2014 | 2020 | 0 | 0 |  |
| 1.5.1 | Мероприятие – формирование кадрового резерва | Специалист по вопросам правовой и кадровой работе | Формирование позитивного отношения граждан к муниципальным служащим, повышение престижа муниципальной службы. повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих, результативность профессиональной деятельности. | 2014 | 2020 | 0 | 0 |  |
| 1.5 | Контрольное событие программы- утвержден и сформирован кадровый резерв | Специалист по вопросам правовой и кадровой работе | Формирование позитивного отношения граждан к муниципальным служащим, повышение престижа муниципальной службы. повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих, результативность профессиональной деятельности. | 2014 | 2020 | X | X |  |
| 1.6. | Основное мероприятие - проведение аттестаций и совершенствование аттестационных процедур муниципальных служащих; | Специалист по вопросам правовой и кадровой работе | Повышение мотивации труда муниципальных служащих, совершенствование регламентации исполнения обязанностей | 2014 | 2020 | 0 | 0 |  |
| 1.6.1 | Мероприятие- Заседание и проведение аттестации муниципальных служащих | Специалист по вопросам правовой и кадровой работе | Повышение мотивации труда муниципальных служащих, совершенствование регламентации исполнения обязанностей | 2014 | 2020 | 0 | 0 |  |
| 1.6 | Контрольное событие программы- проведение аттестации муниципальных служащих | Специалист по вопросам правовой и кадровой работе | Повышение мотивации труда муниципальных служащих, совершенствование регламентации исполнения обязанностей | 2014 | 2020 | X | X |  |
| 1.7. | Основное мероприятие - совершенствование системы оценки профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих. | Специалист по вопросам правовой и кадровой работе | Повышение мотивации труда муниципальных служащих, совершенствование регламентации исполнения обязанностей | 2014 | 2020 | 0 | 0 |  |
| 1.7.1 | Мероприятие – проведение оценки профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | Специалист по вопросам правовой и кадровой работе | Повышение мотивации труда муниципальных служащих, совершенствование регламентации исполнения обязанностей | 2014 | 2020 | 0 | 0 |  |
| 1.7 | Контрольное событие программы- проведение оценки профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | Специалист по вопросам правовой и кадровой работе | Повышение мотивации труда муниципальных служащих, совершенствование регламентации исполнения обязанностей | 2014 | 2020 | X | X |  |
| 1.8. | Основное мероприятие - внедрение информационных технологий в систему управления кадровыми ресурсами и в кадровое делопроизводство; | Специалист по вопросам правовой и кадровой работе | Повышение эффективности деятельности органа местного самоуправления | 2014 | 2020 | 0 | 0 |  |
| 1.8.1 | Мероприятие – приобретение систем кадрового делопроизводства и кадровыми ресурсами | Специалист по вопросам правовой и кадровой работе | Повышение эффективности деятельности органа местного самоуправления | 2014 | 2020 | 0 | 0 |  |
| 1.8. | Контрольное событие программы- приобретение систем кадрового делопроизводства и кадровыми ресурсами | Специалист по вопросам правовой и кадровой работе | Повышение эффективности деятельности органа местного самоуправления | 2014 | 2020 | X | X |  |
| 1.9. | Основное мероприятие- разработка предложений по внедрению в деятельность органов местного самоуправления элементов управления по результатам, предусматривающих разработку четких критериев оценки эффективности деятельности каждого работника и их интегрирование в систему материального стимулирования муниципальных служащих. | Специалист по вопросам правовой и кадровой работе | Повышение эффективности деятельности органа местного самоуправления | 2014 | 2020 | 0 | 0 |  |
| 1.9.1 | Мероприятие – разработка оценки эффективности деятельности каждого работника и их интегрирование в систему материального стимулирования муниципальных служащих. | Специалист по вопросам правовой и кадровой работе | Повышение эффективности деятельности органа местного самоуправления | 2014 | 2020 | 0 | 0 |  |
| 1.9. | Контрольное событие программы- разработана оценка эффективности деятельности каждого работника и их интегрирование в систему материального стимулирования муниципальных служащих. | Специалист по вопросам правовой и кадровой работе | Повышение эффективности деятельности органа местного самоуправления | 2014 | 2020 | X | X |  |
| 1.10. | Основное мероприятие - Разработка моделей должностных инструкций по различным направлениям деятельности муниципальных служащих; | Специалист по вопросам правовой и кадровой работе | Повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих, результативность профессиональной и служебной деятельности | 2014 | 2020 | 0 | 0 |  |
| 1.10.1. | Мероприятие- Разработка должностных инструкций по различным направлениям деятельности муниципальных служащих; | Специалист по вопросам правовой и кадровой работе | Повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих, результативность профессиональной и служебной деятельности | 2014 | 2020 | 0 | 0 |  |
| 1.10. | Контрольное событие программы- разработка и утверждение должностных инструкций | Специалист по вопросам правовой и кадровой работе | Повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих, результативность профессиональной и служебной деятельности | 2014 | 2020 | X | X |  |
| 1.11. | Основное мероприятие - Приведение должностных инструкций муниципальных служащих в соответствие с установленными требованиями; | Специалист по вопросам правовой и кадровой работе | Повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих, результативность профессиональной и служебной деятельности | 2014 | 2020 | 0 | 0 |  |
| 1.11.1. | Мероприятие – разработка должностных инструкций муниципальных служащих в соответствии с установленными требованиями; | Специалист по вопросам правовой и кадровой работе | Повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих, результативность профессиональной и служебной деятельности | 2014 | 2020 | 0 | 0 |  |
| 1.11. | Контрольное событие программы- утверждение должностных инструкций муниципальных служащих в соответствии с действующим законодательством. | Специалист по вопросам правовой и кадровой работе | Повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих, результативность профессиональной и служебной деятельности | 2014 | 2020 | X | X |  |
| 1.12. | Основное мероприятие - Внедрение ежегодных отчетов муниципальных служащих; | Специалист по вопросам правовой и кадровой работе | Повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих, результативность профессиональной и служебной деятельности | 2014 | 2020 | 0 | 0 |  |
| 1.12.1. | Мероприятие- разработка нормативно правой базы по утверждению ежегодных отчетов | Специалист по вопросам правовой и кадровой работе | Повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих, результативность профессиональной и служебной деятельности | 2014 | 2020 | 0 | 0 |  |
| 1.12. | Контрольное событие программы - Утверждение постановления «Об утверждении ежегодных отчетов муниципальных служащих». | Специалист по вопросам правовой и кадровой работе | Повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих, результативность профессиональной и служебной деятельности | 2014 | 2020 | X | X |  |
| 1.13. | Внедрение в практику кадровой работы правила, в соответствии с которым длительное, безупречное и эффективное исполнение муниципальным служащим своих должностных обязанностей должно в обязательном порядке учитываться при назначении его на вышестоящую должность или при поощрении. | Специалист по вопросам правовой и кадровой работе | Повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих, результативность профессиональной и служебной деятельности | 2014 | 2020 | 0 | 0 |  |
| 1.13.1 | Мероприятие- разработка правил, в соответствии с которым длительное, безупречное и эффективное исполнение муниципальным служащим своих должностных обязанностей должно в обязательном порядке учитываться при назначении его на вышестоящую должность или при поощрении. | Специалист по вопросам правовой и кадровой работе | Повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих, результативность профессиональной и служебной деятельности | 2014 | 2020 | 0 | 0 |  |
| 1.13. | Контрольное событие программы- разработка правил, в соответствии с которым длительное, безупречное и эффективное исполнение муниципальным служащим своих должностных обязанностей должно в обязательном порядке учитываться при назначении его на вышестоящую должность или при поощрении. | Специалист по вопросам правовой и кадровой работе | Повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих, результативность профессиональной и служебной деятельности | 2014 | 2020 | X | X |  |
| 1.14. | Основное мероприятие- Организация социологических опросов на предмет оценки удовлетворенности муниципальных служащих условиями и результатами своей работы, морально-психологическим климатом в коллективе. | Специалист по вопросам правовой и кадровой работе | Стабилизация численности муниципальных служащих | 2014 | 2020 | 0 | 0 |  |
| 1.14.1. | Мероприятие- Организация и проведение социологических опросов на предмет оценки удовлетворенности муниципальных служащих условиями и результатами своей работы, морально-психологическим климатом в коллективе. | Специалист по вопросам правовой и кадровой работе | Стабилизация численности муниципальных служащих | 2014 | 2020 | 0 | 0 |  |
| 1.14. | Контрольное событие программы- Организация и проведение социологических опросов на предмет оценки удовлетворенности муниципальных служащих условиями и результатами своей работы, морально-психологическим климатом в коллективе. | Специалист по вопросам правовой и кадровой работе | Стабилизация численности муниципальных служащих | 2014 | 2020 | X | X |  |
| 1.15. | Основное мероприятие - Повышение квалификации муниципальных служащих | Специалист по вопросам правовой и кадровой работе | Повышение уровня профессиональной деятельности, системное усовершенствование знаний муниципальных служащих, используемых ими в работе | 2014 | 2020 | 4,0 | 0,0 |  |
| 1.15.1. | Мероприятие- Повышение квалификации муниципальных служащих | Специалист по вопросам правовой и кадровой работе | Повышение уровня профессиональной деятельности, системное усовершенствование знаний муниципальных служащих, используемых ими в работе | 2014 | 2020 | 4,0 | 0,0 |  |
| 1.15. | Контрольное событие программы- Повышение квалификации муниципальных служащих | Специалист по вопросам правовой и кадровой работе | Повышение уровня профессиональной деятельности, системное усовершенствование знаний муниципальных служащих, используемых ими в работе | 2014 | 2020 | x | x |  |
| 1.16. | Основное мероприятие- Внедрение порядка организации проверки сведений о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, содержащихся в уведомлениях; | Специалист по вопросам правовой и кадровой работе | Повышение эффективности деятельности органа местного самоуправления | 2014 | 2020 | 0 | 0 |  |
| 1.16.1 | Мероприятие- утверждение порядка организации проверки сведений о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, содержащихся в уведомлениях; | Специалист по вопросам правовой и кадровой работе | Повышение эффективности деятельности органа местного самоуправления | 2014 | 2020 | 0 | 0 |  |
| 1.16. | Контрольное событие программы- утверждение порядка организации проверки сведений о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, содержащихся в уведомлениях; | Специалист по вопросам правовой и кадровой работе | Повышение эффективности деятельности органа местного самоуправления | 2014 | 2020 | X | X |  |
| 1.17. | Основное мероприятие- Внедрение процедуры, обеспечивающей проведение служебных расследований коррупционных проявлений со стороны муниципальных служащих; | Специалист по вопросам правовой и кадровой работе | Повышение эффективности деятельности органа местного самоуправления | 2014 | 2020 | 0 | 0 |  |
| 1.17.1 | Мероприятие- разработка и утверждение процедуры, обеспечивающей проведение служебных расследований коррупционных проявлений со стороны муниципальных служащих; | Специалист по вопросам правовой и кадровой работе | Повышение эффективности деятельности органа местного самоуправления | 2014 | 2020 | 0 | 0 |  |
| 1.17. | Контрольное событие программы- утверждение процедуры, обеспечивающей проведение служебных расследований коррупционных проявлений со стороны муниципальных служащих; | Специалист по вопросам правовой и кадровой работе | Повышение эффективности деятельности органа местного самоуправления | 2014 | 2020 | X | X |  |
| 1.18. | Основное мероприятие- Организация деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов; | Специалист по вопросам правовой и кадровой работе | Повышение эффективности деятельности органа местного самоуправления | 2014 | 2020 | 0 | 0 |  |
| 1.18.1. | Мероприятие- Разработка и утверждение положения о работе комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов; | Специалист по вопросам правовой и кадровой работе | Повышение эффективности деятельности органа местного самоуправления | 2014 | 2020 | 0 | 0 |  |
| 1.18. | Контрольное событие программы- утверждение положения о работе комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. | Специалист по вопросам правовой и кадровой работе | Повышение эффективности деятельности органа местного самоуправления | 2014 | 2020 | X | X |  |
| 1.19. | Основное мероприятие - Участие муниципальных служащих в семинарах и тренингах, направленных на формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции. | Специалист по вопросам правовой и кадровой работе | Повышение эффективности деятельности органа местного самоуправления | 2014 | 2020 | 0 | 0 |  |
| 1.19.1 | Мероприятие- Участие муниципальных служащих в семинарах и тренингах, направленных на формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции. | Специалист по вопросам правовой и кадровой работе | Повышение эффективности деятельности органа местного самоуправления | 2014 | 2020 | 0 | 0 |  |
| 1.19. | Контрольное событие программы- Участие муниципальных служащих в семинарах и тренингах, направленных на формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции. | Специалист по вопросам правовой и кадровой работе | Повышение эффективности деятельности органа местного самоуправления | 2014 | 2020 | X | X |  |
| 1.20. | Основное мероприятие - Сбор и анализ информации о состоянии муниципальной службы и подготовка предложений по формированию организационных структур и штатной численности органов местного самоуправления. | Специалист по вопросам правовой и кадровой работе | Повышение эффективности деятельности органа местного самоуправления | 2014 | 2020 | 0 | 0 |  |
| 1.20.1 | Мероприятие- Анализ о состоянии муниципальной службы и подготовка предложений по формированию организационных структур и штатной численности органов местного самоуправления. | Специалист по вопросам правовой и кадровой работе | Повышение эффективности деятельности органа местного самоуправления | 2014 | 2020 | 0 | 0 |  |
| 1.20. | Контрольное событие программы- Анализ о состоянии муниципальной службы и подготовка предложений по формированию организационных структур и штатной численности органов местного самоуправления. | Специалист по вопросам правовой и кадровой работе | Повышение эффективности деятельности органа местного самоуправления | 2014 | 2020 | X | X |  |
| 1.21. | Основное мероприятие- Развитие механизмов социальных гарантий и дополнительного страхования муниципальных служащих, в том числе: совершенствование механизмов предоставления единовременной субсидии на приобретение жилой площади муниципальным служащим; | Специалист по вопросам правовой и кадровой работе | Социальные гарантии муниципальных служащих | 2014 | 2020 | 0 | 0 |  |
| 1.21.1. | Мероприятие- Развитие механизмов социальных гарантий и дополнительного страхования муниципальных служащих, в том числе: совершенствование механизмов предоставления единовременной субсидии на приобретение жилой площади муниципальным | Специалист по вопросам правовой и кадровой работе | Социальные гарантии муниципальных служащих | 2014 | 2020 | 0 | 0 |  |
| 1.21. | Контрольное событие программы- Развитие механизмов социальных гарантий и дополнительного страхования муниципальных служащих, в том числе: совершенствование механизмов предоставления единовременной субсидии на приобретение жилой площади муниципальным | Специалист по вопросам правовой и кадровой работе | Социальные гарантии муниципальных служащих | 2014 | 2020 | X | X |  |
| 1.22. | Основное мероприятие- Диспансеризация муниципальных служащих Новороговского сельского поселения; | Специалист по вопросам правовой и кадровой работе | Социальные гарантии муниципальных служащих | 2014 | 2020 | 0 | 0 |  |
| 1.22.1. | Мероприятие- Диспансеризация муниципальных служащих Новороговского сельского поселения; | Специалист по вопросам правовой и кадровой работе | Социальные гарантии муниципальных служащих | 2014 | 2020 | 0 | 0 |  |
| 1.22. | Контрольное событие программы- Диспансеризация муниципальных служащих Новороговского сельского поселения | Специалист по вопросам правовой и кадровой работе | Повышение престижа на муниципальной службе | 2014 | 2020 | X | X |  |
| 1.23. | Основное мероприятие - Совершенствование механизмов оптимизации пенсионного обеспечения муниципальных служащих; | Специалист по вопросам правовой и кадровой работе | Повышение престижа на муниципальной службе | 2014 | 2020 | 0 | 0 |  |
| 1.23.1. | Мероприятие - Пенсионное обеспечение муниципальных служащих; | Специалист по вопросам правовой и кадровой работе | Повышение престижа на муниципальной службе | 2014 | 2020 | 0 | 0 |  |
| 1.23. | Контрольное событие программы- Пенсионное обеспечение муниципальных служащих; | Специалист по вопросам правовой и кадровой работе | Повышение престижа на муниципальной службе | 2014 | 2020 | X | X |  |
| 1.24. | Основное мероприятие- Разработка и внедрение системы мер по формированию позитивного общественного мнения о муниципальной службе; | Специалист по вопросам правовой и кадровой работе | Повышение престижа на муниципальной службе | 2014 | 2020 | 0 | 0 |  |
| 1.24.1 | Мероприятие- внедрение системы мер по формированию позитивного общественного мнения о муниципальной службе; | Специалист по вопросам правовой и кадровой работе | Повышение престижа на муниципальной службе | 2014 | 2020 | 0 | 0 |  |
| 1.24. | Контрольное событие программы- внедрение системы мер по формированию позитивного общественного мнения о муниципальной службе; | Специалист по вопросам правовой и кадровой работе | Повышение престижа на муниципальной службе | 2014 | 2020 | X | X |  |
| 1.25. | Основное мероприятие- Мероприятие по специальной оценке условий труда | Специалист по вопросам правовой и кадровой работе | Повышение престижа на муниципальной службе | 2014 | 2020 | 15,0 | 15,0 | 1 контракт- 15,0 тыс.руб. |
| 1.25.1. | Мероприятие- проведение специальной оценки условий труда | Специалист по вопросам правовой и кадровой работе | Повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих, результативность профессиональной и служебной деятельности | 2014 | 2020 | 15,0 | 15,0 |  |
| 1.25. | Контрольное событие программы- проведение специальной оценки условий труда | Специалист по вопросам правовой и кадровой работе | Повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих, результативность профессиональной и служебной деятельности | 2014 | 2020 | X | X |  |
| 1.26. | Основное мероприятие- формирование молодежного кадрового резерва муниципальной службы; | Специалист по вопросам правовой и кадровой работе | Повышение престижа на муниципальной службе, увеличение доли квалифицированных специалистов | 2014 | 2020 | 0 | 0 |  |
| 1.26.1. | Мероприятие- формирование и утверждение молодежного кадрового резерва в поселении | Специалист по вопросам правовой и кадровой работе | Повышение престижа на муниципальной службе, увеличение доли квалифицированных специалистов | 2014 | 2020 | 0 | 0 |  |
| 1.26. | Контрольное событие программы- формирование и утверждение молодежного кадрового резерва в поселении | Специалист по вопросам правовой и кадровой работе | Повышение престижа на муниципальной службе, увеличение доли квалифицированных специалистов, привлечение на муниципальную службу квалифицированных молодых специалистов, укрепление кадрового потенциала» | 2014 | 2020 | X | X |  |
| 1.27. | Основное мероприятие- Разработка и внедрение комплекса мер, направленных на обеспечение открытости муниципальной службы и ее доступности общественному контролю; | Специалист по вопросам правовой и кадровой работе | Повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих, результативность профессиональной и служебной деятельности | 2014 | 2020 | 0 | 0 |  |
| 1.27.1. | Мероприятие - разработка и утверждение комплекса мер, направленных на обеспечение открытости муниципальной службы и ее доступности общественному контролю; | Специалист по вопросам правовой и кадровой работе | Повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих, результативность профессиональной и служебной деятельности | 2014 | 2020 | 0 | 0 |  |
| 1.27. | Контрольное событие программы - утверждение комплекса мер, направленных на обеспечение открытости муниципальной службы и ее доступности общественному контролю; | Специалист по вопросам правовой и кадровой работе | Повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих, результативность профессиональной и служебной деятельности | 2014 | 2020 | X | X |  |
| 1.28. | Основное мероприятие- Привлечение представителей общественных объединений в качестве независимых экспертов для участия в заседаниях конкурсных, аттестационных комиссий; | Специалист по вопросам правовой и кадровой работе | Повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих, результативность профессиональной и служебной деятельности | 2014 | 2020 | 0 | 0 |  |
| 1.28.1. | Мероприятие - Привлечение представителей общественных объединений в качестве независимых экспертов для участия в заседаниях конкурсных, аттестационных комиссий; | Специалист по вопросам правовой и кадровой работе | Повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих, результативность профессиональной и служебной деятельности | 2014 | 2020 | 0 | 0 | - |
| 1.28. | Контрольное событие программы- Привлечение представителей общественных объединений в качестве независимых экспертов для участия в заседаниях конкурсных, аттестационных комиссий; | Специалист по вопросам правовой и кадровой работе | Повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих, результативность профессиональной и служебной деятельности | 2014 | 2020 | X | X | - |
| 1.29. | Основное мероприятие- Создание и поддержание в актуальном состоянии на официальном сайте Новороговского сельского поселения информационного раздела по вопросам организации и прохождения муниципальной службы в Администрации Новороговского сельского поселения; | Специалист по вопросам правовой и кадровой работе | Повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих, результативность профессиональной и служебной деятельности | 2014 | 2020 | 0 | 0 | - |
| 1.29.1. | Мероприятие- поддержание в актуальном состоянии на официальном сайте Новороговского сельского поселения информационного раздела по вопросам организации и прохождения муниципальной службы в Администрации Новороговского сельского поселения | Специалист по вопросам правовой и кадровой работе | Повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих, результативность профессиональной и служебной деятельности | 2014 | 2020 | 0 | 0 | - |
| 1.29. | Контрольное событие программы- поддержание в актуальном состоянии на официальном сайте Новороговского сельского поселения информационного раздела по вопросам организации и прохождения муниципальной службы в Администрации Новороговского сельского поселения | Специалист по вопросам правовой и кадровой работе | Повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих, результативность профессиональной и служебной деятельности | 2014 | 2020 | X | X |  |
| 1.30. | Основное мероприятие- Создание на официальном сайте Новороговского сельского поселения страницы с возможностью сообщения информации о фактах проявления коррупции. | Специалист по вопросам правовой и кадровой работе | Отсутствие коррупционных проявлений на муниципальной службе | 2014 | 2020 | 0 | 0 |  |
| 1.30.1 | Мероприятие- Создание на официальном сайте Новороговского сельского поселения страницы с возможностью сообщения информации о фактах проявления коррупции. | Специалист по вопросам правовой и кадровой работе | Отсутствие коррупционных проявлений на муниципальной службе | 2014 | 2020 | 0 | 0 |  |
| 1.30 | Контрольное событие программы- Поддержка в актуальном состоянии на официальном сайте Новороговского сельского поселения страницы с возможностью сообщения информации о фактах проявления коррупции. |  |  | 2014 | 2020 | X | X |  |