АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОРОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 сентября 2015 года                       № 160                           ст.Новороговская

О внесении изменений в постановление

от 26.11.2014 №203/1 «Об утверждении плана реализации

муниципальной программы Новороговского

сельского поселения «Развитие культуры»  на 2015 год

В соответствии с постановлением  Администрации Новороговского сельского поселения от 20.05.2015г. № 158 «О внесении изменений в постановление Администрации Новороговского сельского поселения от 01.10.2013г. № 183 «Об утверждении муниципальной программы Новороговского сельского поселения «Развитие культуры», пунктом 5.2 части 4 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новороговского сельского поселения, утвержденного постановлением Администрации Новороговского сельского поселения от 16.09.2013 № 170 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новороговского сельского поселения», руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 27 Устава муниципального образования «Новороговское сельское поселение,

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести следующие изменения в постановление от 26.11.2014г. № 203/1 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Новороговского сельского поселения «Развитие культуры» на 2015 год»:

1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Новороговского

сельского поселения                                                           Т.П.Капустина

- Приложение

- к постановлению Администрации Новороговского сельского поселения

- от 18.09.2015 № 160

План

реализации муниципальной программы Новороговского сельского поселения «Развитие культуры» на 2015 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов, (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. Развитие культурно-досуговой деятельности | Заведующий сектором экономики и финансов | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития | X | 1238,3 | 65,0 | 0 | 1173,3 | 0 |
| 1.1 | Основное мероприятие – Обеспечение деятельности сельских домов культуры | Заведующий сектором экономики и финансов | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности | 01.01.2015-31.12.2015 | 1238,3 | 65,0 | 0 | 1173,3 | 0 |
| 1.1.1 | Мероприятие предоставление субсидий МБУК НСП «Новороговский СДК» | Заведующий сектором экономики и финансов | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности | 01.01.2015-31.12.2015 | 1238,3 | 65,0 | 0 | 1173,3 | 0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы - предоставление субсидий МБУК НСП «Новороговский СДК» | Заведующий сектором экономики и финансов | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности | 01.01.2015-31.12.2015 | X | X | X | X | X |
| 2. | Подпрограмма 2. Развитие библиотечного дела | Заведующий сектором экономики и финансов | Обеспечение равного доступа населения Новороговского сельского поселения к информационным ресурсам | 01.01.2015-31.12.2015 | 380,0 | 0 | 0 | 380,0 | 0 |
| 2.1 | Основное мероприятие – Обеспечение деятельности сельских библиотек | Заведующий сектором экономики и финансов | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам | 01.01.2015-31.12.2015 | 380,0 | 0 | 0 | 380,0 | 0 |
| 2.1.1 | Мероприятие - предоставление субсидий МБУК НСП «Новороговская СБ» | Заведующий сектором экономики и финансов | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам | 01.01.2015-31.12.2015 | 380,0 | 0 | 0 | 380,0 | 0 |
| 2.1 | Контрольное событие программы - предоставление субсидий МБУК НСП «Новороговская СБ» | Заведующий сектором экономики и финансов | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам | 01.01.2015-31.12.2015 | X | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X | 1618,3 | 65,0 | 0 | 1553,3 | 0 |