АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОРОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 ноября 2015 года                       № 183                           ст.Новороговская

О внесении изменений в постановление

от 27.11.2014 №204/1 «Об утверждении плана реализации

муниципальной программы Новороговского

сельского поселения «Благоустройство территории»  на 2015 год

В соответствии с постановлением  Администрации Новороговского сельского поселения от 02.11.2015г. № 181 «О внесении изменений в постановление Администрации Новороговского сельского поселения от 01.10.2013г. № 189 «Об утверждении муниципальной программы Новороговского сельского поселения «Благоустройство территории», пунктом 5.2 части 4 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новороговского сельского поселения, утвержденного постановлением Администрации Новороговского сельского поселения от 16.09.2013 № 170 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новороговского сельского поселения», руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 27 Устава муниципального образования «Новороговское сельское поселение,

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести следующие изменения в постановление от 27.11.2014г. № 204/1 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Новороговского сельского поселения «Благоустройство территории» на 2015 год»:

1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Новороговского

сельского поселения                                                           Т.П.Капустина

- Приложение

- к постановлению Администрации Новороговского сельского поселения

- от 02.11.2015 № 183

План

реализации муниципальной программы Новороговского сельского поселения «Благоустройство» на 2015 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов, (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. Благоустройство территории Новороговского сельского поселения | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | повышение удовлетворенности населения Новороговского сельского поселения уровнем благоустройства | X | 833,9 | 96,8 | 0 | 737,1 | 0 |
| 1.1 | Основное мероприятие – Содержание сетей уличного освещения | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | повышение удовлетворенности населения Новороговского сельского поселения уровнем освещения улиц | 01.01.2015-31.12.2015 | 618,1 | 0 | 0 | 618,1 | 0 |
| 1.1.1 | Мероприятие – оплата электроэнергии уличного освещения | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | повышение удовлетворенности населения Новороговского сельского поселения уровнем освещения улиц | 01.01.2015-31.12.2015 | 618,1 | 0 | 0 | 618,1 | 0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы - оплата электроэнергии уличного освещения | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | повышение удовлетворенности населения Новороговского сельского поселения уровнем освещения улиц | 01.01.2015-31.12.2015 | X | X | X | X | X |
| 1.2 | Основное мероприятие – Содержание мест захоронения | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | повышение безопасности населения при посещении кладбищ | 01.01.2015-31.12.2015 | 7,3 | 0 | 0 | 7,3 | 0 |
| 1.2.1 | Мероприятие – противоклещевая обработка территории кладбищ | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | повышение безопасности населения при посещении кладбищ | 01.01.2015-31.12.2015 | 7,3 | 0 | 0 | 7,3 | 0 |
| 1.2 | Контрольное событие программы - противоклещевая обработка территории кладбищ | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | повышение безопасности населения при посещении кладбищ | 01.01.2015-31.12.2015 | X | X | X | X | X |
| 1.3 | Основное мероприятие – Прочие работы по благоустройству | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | повышение удовлетворенности населения Новороговского сельского поселения уровнем благоустройства | 01.01.2015-31.12.2015 | 111,7 | 0 | 0 | 111,7 | 0 |
| 1.3.1 | Мероприятие – уборка территории поселения | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | повышение удовлетворенности населения Новороговского сельского поселения уровнем благоустройства | 01.01.2015-31.12.2015 | 111,7 | 0 | 0 | 111,7 | 0 |
| 1.3 | Контрольное событие программы - уборка территории поселения | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | повышение удовлетворенности населения Новороговского сельского поселения уровнем благоустройства | 01.01.2015-31.12.2015 | X | X | X | X | X |
| 1.4 | Основное мероприятие – Приобретение косилки роторной | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | повышение удовлетворенности населения Новороговского сельского поселения уровнем благоустройства | 01.01.2015-31.12.2015 | 96,8 | 96,8 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.1 | Мероприятие – Приобретение косилки роторной | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | повышение удовлетворенности населения Новороговского сельского поселения уровнем благоустройства | 01.01.2015-31.12.2015 | 96,8 | 96,8 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Контрольное событие программы - Приобретение косилки роторной | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | повышение удовлетворенности населения Новороговского сельского поселения уровнем благоустройства | 01.01.2015-31.12.2015 | X | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X | 833,9 | 96,8 | 0 | 737,1 | 0 |