АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОРОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27  апреля 2017 г                                  	№53               ст.Новороговская

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Развитие культуры» за 2016 год

### В соответствии с подпунктом 5.7 пункта 5 постановления Администрации Новороговского сельского поселения от 16.09.13г. № 170 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новороговского сельского поселения» и пунктом 4 постановления Администрации Новороговского сельского поселения от 16.09.13 г. № 171 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Новороговского сельского поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Новороговское сельское поселение»,

постановляю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за 2016 год согласно приложению к постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за 2016 год на официальном сайте Администрации Новороговского сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой

Главы Администрации

Новороговского

сельского поселения             ___________                         О.С.Григорова

Приложение

к постановлению

Администрации Новороговского

сельского поселения

от 27.04.2017 года № 53

Отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие культуры» за 2016 год

1. В 2016 году мероприятия муниципальной программы были направлены на стабильное развитие сферы культуры, сохранение культурных и нравственных ценностей, межрегиональных и межнациональных культурных связей, укрепление духовного единства общества.

Предоставлением услуг по муниципальной программе занимаются 2 учреждения культуры – МБУК НСП «Новороговский СДК» и МБУК НСП «Новороговская СБ».

Для финансирования программных мероприятий на 2016 год было выделено средств 2104,5 тыс.рублей.

2. Программа «Развитие культуры» имеет 2 подпрограммы - подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности» и подпрограмма «Развитие библиотечного дела».

Основным мероприятием подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности» является «Обеспечение деятельности сельских домов культуры», на финансирование которой на 2016 год было запланировано 1655,1 тыс.рублей.

Основным мероприятием подпрограммы «Развитие библиотечного дела» является «Обеспечение деятельности сельских библиотек», на финансирование которой на 2016 год было запланировано 449,4 тыс.рублей.

3. В соответствии  с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры были выделены средства в размере 523,9 тыс.рублей.

4. Бюджетные ассигнования программа «Развитие культуры» направлены на выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры Новороговского сельского поселения.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры» приведены в таблице № 1 к данному постановлению.

6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу ответственным исполнителем приведены в таблице № 2 к данному постановлению.

7. Оценка результатов реализации мер правового регулирования  приведены в таблице № 3 к данному постановлению.

8. Сведения  об использовании источников средств на реализацию муниципальной программы приведены в таблице № 4 к данному постановлению.

9. Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Новороговского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме 
в отчетном году приведены в таблице № 5 к данному постановлению.

10. Информация о перераспределении бюджетных ассигнований 
между основными мероприятиями муниципальной программы Новороговского сельского поселения в отчетном году приведены в таблице № 6 к данному постановлению.

11. Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Новороговского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Новороговского сельского поселения 
в отчетном году приведены в таблице № 7 к данному постановлению.

12. Программа будет реализовываться в направлении поставленных целей и задач посредством достижения целевых индикаторов и показателей.

13. Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие культуры»:

- Критерий «Степень достижения целевых показателей подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности» равен:

а) количество проведенных мероприятий – 167/165=1

б) число участников в мероприятиях- 12219/12210=1

б) количество клубных формирований – 6/6 = 1

в) количество участников клубных формирований – 68/68=1

- Критерий «Степень достижения целевых показателей подпрограммы «Развитие библиотечного дела» равен:

а) количество выданных экземпляров – 15106/15100=1

б) количество зарегистрированных пользователей – 578/574=0,99

в) количество справок – 289/285=1

г) количество посещений – 5584/5580=1

- Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат» подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности» равен:

1655,1/1602,0=1

- Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат» подпрограммы «Развитие библиотечного дела» равен:

449,4/350=1,3

Программа считается эффективной, если показатели больше или равны 1.

Таблица № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | общее количество посещений библиотек | Чел. |  | 5580 | 5584 | Увеличение количества посещений населением |
| 2. | удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, и в работе любительских объединений | % |  | 4,3 | 4,3 |  |
| 3. | количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества). | Чел. |  | 68 | 68 |  |
| Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | % |  | 3,0 | 0,0 | Численности участников в мероприятиях на уровне прошедшего года |
| 1.2. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | % |  | 73,0 | 73,0 |  |
| Подпрограмма «Развитие библиотечного дела»» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество выданных экземпляров из фондов библиотек | Экз. |  | 15100 | 15106 | Увеличение книговыдачи |
| 2.2. | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды | Ед. |  | 60 | 0 | Отсутствие дополнительных средств в бюджете |
| 2.3. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | % |  | 73,0 | 73,0 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный НСПолнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие Обеспечение деятельности сельских домов культуры | муниципальные бюджетные учреждения культуры- МБУК НСП «Новороговский СДК» | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | Достигнуто |  |
| Подпрограмма «Развитие библиотечного дела»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие Обеспечение деятельности сельских библиотек | муниципальные бюджетные учреждения культуры- МБУК НСП «Новороговская СБ» | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | Достигнуто |  |

- Таблица 3

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный НСПолнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - | Противодействие угрозам национальной безопасности в сфере культуры осуществляется за счет обеспечения эффективности правового регулирования поддержки и развития разнообразия национальных культур, толерантности и самоуважения, а также развития межнациональных и межрегиональных культурных связей. | Муниципальные учреждения | 2014 | 2020 | Достигнуто |
| … |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 4

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры» за  2016 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры» | всего | 2104,5 | 2104,5 |
|  |  | областной бюджет | 493,1 | 493,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1611,4 | 1611,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие культурно-досуговой деятельности» | всего | 1655,1 | 1655,1 |
|  |  | областной бюджет | 403,1 | 403,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1252,0 | 1252,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение деятельности сельских домов культуры | всего | 1655,1 | 1655,1 |
|  |  | областной бюджет | 403,1 | 403,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1252,0 | 1252,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие библиотечного дела» | всего | 449,4 | 449,4 |
|  |  | областной бюджет | 90,0 | 90,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 359,4 | 359,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Обеспечение деятельности сельских библиотек | всего | 449,4 | 449,4 |
|  |  | областной бюджет | 90,0 | 90,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 359,4 | 359,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

- Таблица 5

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Новороговского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году «Развитие культуры» (наименование программы) Сумма экономии (тыс. рублей)Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов). Ожидаемый непосредственный результатФактически сложившийся результат; всего. в том числе в результате проведенных конкурсных процедурОбеспечение деятельности сельских домов культуры; 1655,1; 1655,1; 0; 0. Обеспечение деятельности сельских библиотек; 449,4; 449,4; 0; 0. ВСЕГО:; 2104,5; 2104,5; 0; 0. - Таблица 6 Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Новороговского сельского поселения в отчетном году «Развитие культуры» (наименование программы) |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Обеспечение деятельности сельских домов культуры | 0 | 0 |  |
| Обеспечение деятельности сельских библиотек | 0 | 0 |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |

- Таблица 7

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Новороговского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Новороговского сельского поселения в отчетном году «Развитие культуры» (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (5,9 %) |  | Объем фактических расходов |  |  |  |
|  | областной бюджет | бюджет поселения | за счет средств областного бюджета |  | за счет средств бюджета поселения |  |
|  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Обеспечение деятельности сельских домов культуры | 94,1 | 5,9 | 403,1 | 94,1 | 25,3 | 5,9 |
| Обеспечение деятельности сельских библиотек | 94,1 | 5,9 | 90 | 94,1 | 5,5 | 5,9 |
| ВСЕГО: |  |  | 493,1 |  | 30,8 |  |
| * в соответствии с правовыми актами областного уровня, соглашениями |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 8

| Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Новороговского сельского поселения в отчетном году «Развитие культуры» (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс. рублей) |
| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2016* |  | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Новороговского сельского поселения за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  | Остаток на 01.01.2017** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | оказание платных услуг |  | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц |  | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы |  |  | оплата труда с начислениями |  | капитальные вложения | материальные запасы |  | прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Муниципальные бюджетные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБУК НСП «Новороговский СДК» | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБУК НСП «Новороговская СБ» | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по бюджетным учреждениям | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * остаток средств на начало отчетного года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** остаток средств на начало года, следующего за отчетным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 9

| Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы Новороговского сельского поселения в отчетном году «Развитие культуры» (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2016* |  | Первоначально доведенное муниципальное задание |  |  | Муниципальное задание с учетом корректировки |  |  |  | Причины корректировок |  | Фактическое исполнение (тыс. рублей) |  |  | Остаток средств на 01.01.2017** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  | объем услуг (количество) |  | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  |  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация и проведение мероприятий по поддержке народного творчества и культуры (в т.ч.проведение выставок и ярмарок) в том числе: (Количество проведенных мероприятий). (Число участников в мероприятиях) |  |  | 165 12210 | 1602,0 |  | 165 12210 |  | 1665,1 |  | На повышение заработной платы работникам учреждений культуры |  | 167 12219 | 1665,1 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Услуга клубного типа (кружки, студии, коллективы народного самодеятельного творчества, клубы по интересам). |  |  | 6 68 |  |  | 6 68 |  |  |  |  |  | 6 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Библиотечное, информационное и справочное обслуживание населения, в том числе: (Количество выданных документов) (Количество пользователей библиотеки) (Количество справок) (Количество посещений) |  |  | 15100 | 350,0 |  | 15100 |  | 449,4 |  | На повышение заработной платы работникам учреждений культуры |  | 15106 | 449,4 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 574 |  |  | 574 |  |  |  |  |  | 578 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 285 |  |  | 285 |  |  |  |  |  | 289 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5580 |  |  | 5580 |  |  |  |  |  | 5584 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** остаток средств на начало года, следующего за отчетным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |