АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОРОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 апреля 2019 г                             	№  37                   ст. Новороговская

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы

Новороговского сельского поселения

«Благоустройство территории» за 2018 год

### В соответствии с постановлением Администрации Новороговского сельского поселения от 28.06.18г. №48 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новороговского сельского поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Новороговское сельское поселение»,

постановляю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Новороговского сельского поселения «Благоустройство территории» за 2018 год согласно приложению к постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории» за 2018 год на официальном сайте Администрации Новороговского сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Новороговского

сельского поселения                                                                 О.С.Григорова

Приложение

к постановлению

Администрации Новороговского

сельского поселения

от 30.04.2019 года №37

Отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство»

за 2018 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год

Муниципальная программа «Благоустройство» была утверждена постановлением Администрации Новороговского сельского поселения от 01.10.2013 № 189.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- повышение уровня благоустройства и санитарного содержания территории Новороговского сельского поселения.

В рамках муниципальной программы «Благоустройство» средства бюджета в сумме 922,6 тыс. рублей были направлены на мероприятия по благоустройству территории поселения: содержанию сетей уличного освещения, противоклещевую обработку мест захоронения и общественной территории, на текущий ремонт мемориала памяти  по погибшим в ВОВ уборку, вырубку поросли,  обкос территории, содержание контейнера по утилизации ртутьсодержащих приборов и люминесцентных ламп, приобретение извести для побелки деревьев.

Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенном пункте были проведены 10 субботников; проведена работа с населением по организации вывоза мусора, а также по содержанию придворовых территорий в порядке; проведена работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности.

Для реализации данных мероприятий были заключены договоры на   осуществление вышеуказанных работ, услуг.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий

На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрены ассигнования в сумме 922,8 тыс. руб. В 2018 году заключено 15 муниципальных контрактов на сумму 922,6 тыс. рублей.   Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Новороговского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующую подпрограмму:

Подпрограмма 1 – «Благоустройство территории Новороговского сельского поселения».

На реализацию подпрограммы 1 на 2018 год потрачено 922,6 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение трех основных мероприятий.

В 2018 году в установленный срок выполнены основные мероприятия:

1. Мероприятия по содержанию сетей уличного освещения. В рамках данного мероприятия осуществлялась оплата по электроэнергии за уличное освещение согласно 1 муниципального контракта № 44 от 11.01.2018 на общую сумму 711,5 тыс. рублей.

2. Мероприятия по содержанию мест захоронения. В рамках данного мероприятия осуществлялась оплата за проведение противоклещевой обработки кладбища. Был заключен 1 контракт на общую сумму 8,9 тыс. рублей.

3. Прочие мероприятия по благоустройству. В рамках этого мероприятия осуществлялась оплата: за текущий ремонт мемориала памяти  по погибшим в ВОВ, уборку, вырубку поросли,  обкос территории, содержание контейнера по утилизации ртутьсодержащих приборов и люминесцентных ламп, приобретение извести для побелки деревьев, противоклещевую обработку общественной территории, приобретение запасных частей и расходных материалов для мотокос. Было заключено 13 контрактов на общую сумму 200,3 тыс. рублей.

4. Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по организации ритуальных услуг на сумму 2,0 тыс.руб.

Подробные сведения о результатах реализации контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основные мероприятия программы выполнены, целевые показатели достигнуты в полном объеме и в установленный срок. Таким образом,  отдельные факторы, повлиявшие на ход реализации программы, отсутствуют.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2018 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 922,8 тыс. руб., фактически израсходовано 922,6 тыс. руб. (100 %), из них:

- Мероприятия по содержанию сетей уличного освещения – плановые назначения 711,5 тыс. рублей, израсходовано 711,4 тыс. рублей или 100%;

- Мероприятия по содержанию мест захоронения - плановые назначения 8,9 тыс. рублей, израсходовано 8,9 тыс. рублей или 100%;

- Прочие мероприятия по благоустройству - плановые назначения 200,4 тыс. рублей, израсходовано 200,3 тыс. рублей или 100%.

- Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по организации ритуальных услуг- плановые назначения 2,0 тыс. рублей, израсходовано 2,0 тыс. рублей или 100%.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в Приложении 2 к настоящему отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

В 2018 году предусмотрено 1 показатель (индикатор) муниципальной программы и 3 показателя (индикатора) подпрограммы

По всем показателям (индикаторам) муниципальной программы достигнуты запланированные результаты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год с обоснованием отклонений представлены в Приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Информация о результатах оценки эффективности

муниципальной программы

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы является выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных фактов, влияющих на показатели результативности программы.

- Критерий «Степень достижения целей и задач» равен:

а) площадь территории общего пользования поселения, приведенной в удовлетворительное состояние- 19,2/19,2=1

а) количество потребленной электроэнергии для нужд уличного освещения – 92,9/110,5=0,84

б) площадь кладбищ, на которых произведена акарицидная (противоклещевая) обработка – 3,176/3,176=1

в) количество проведенных субботников по наведению порядка на территории поселения-  10/8 = 1,3

г) количество высаженных зеленых насаждений- 158/156 =1

- Критерий «Степень реализации основных мероприятий» равен:

(1+0,84+1+1,3+1)/5*100=102,8 - высокая

- Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат» равен:

(922,6/922,8)*100=99,98 - высокая

Программа считается эффективной.

Исходя из проведенной оценки достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2018 год видно, что все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Новороговского сельского поселения.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2019 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Новороговского сельского поселения

«Благоустройство»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий муниципальной программы «Благоустройство», а также контрольных событий муниципальной программы

за 2018 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Благоустройство территории Новороговского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание сетей уличного освещения | Администрация Новороговского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | повышение удовлетво- ренности населения Новороговского сельского поселения уровнем освещения улиц | Достигнуто |  |
| 1.2 | Содержание мест захоронения | Администрация Новороговского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | повышение безопасности населения при посещении кладбищ | Достигнуто |  |
| 1.3 | Прочие мероприятия по благоустройству | Администрация Новороговского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | повышение удовлетво- ренности населения Новороговского сельского поселения уровнем благоустройства | Достигнуто |  |
| 1.4 | Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по организации ритуальных услуг | Администрация Новороговского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | передача иных межбюджетных трансфертов с целью получения населением услуг по погребению | Достигнуто |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Новороговского сельского поселения

«Благоустройство»

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Благоустройство» за 2018 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Благоустройство территории» | всего | 922,8 | 922,6 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 922,8 | 922,6 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Благоустройство территории Новороговского сельского поселения» | всего | 922,8 | 922,6 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 922,8 | 922,6 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание сетей уличного освещения | всего | 711,5 | 711,5 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 711,4 | 711,4 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Содержание мест захоронения | всего | 8,9 | 8,9 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 8,9 | 8,9 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Прочие мероприятия по благоустройству | всего | 200,4 | 200,3 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 200,4 | 200,3 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 | Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по организации ритуальных услуг | всего | 2,0 | 2,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2,0 | 2,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Новороговского сельского поселения

«Благоустройство»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | площадь территории общего пользования поселения, приведенной в удовлетворительное состояние | тыс.кв.м | 18,8 | 19,2 | 19,2 |  |
| Подпрограмма «Благоустройство территории Новороговского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | количество потребленной электроэнергии для нужд уличного освещения | тыс. кВт. ч | 97,3 | 110,5 | 92,9 | Сложилась экономия электроэнергии |
| 1.2 | площадь кладбищ, на которых произведена акарицидная (противоклещевая) обработка | га | 3,176 | 3,176 | 3,176 |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |
|  | количество проведенных субботников по наведению порядка на территории поселения | единиц | 10 | 8 | 10 |  |
| 1.4 | количество высаженных зеленых насаждений | единиц | 161 | 156 | 158 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.