АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОРОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 апреля 2019 г                                  	№39                     ст.Новороговская

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения

Новороговского сельского поселения» за 2018 год

### В соответствии с постановлением Администрации Новороговского сельского поселения от 28.06.18г. №48 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новороговского сельского поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Новороговское сельское поселение»,

постановляю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новороговского сельского поселения» за 2018 год согласно приложению к постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новороговского сельского поселения» за 2018 год на официальном сайте Администрации Новороговского сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Новороговского

сельского поселения                          ____________   О.С.Григорова

Приложение

к постановлению Администрации

Новороговского сельского поселения

от 30 апреля 2019 г. № 39

Отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новороговского сельского поселения»

за 2018 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новороговского сельского поселения» была утверждена постановлением Администрации Новороговского сельского поселения от 01.10.2013 № 180.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Новороговского сельского поселения;

- предоставление межбюджетных трансфертов.

В рамках муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новороговского сельского поселения» средства бюджета в сумме 34,3 тыс. рублей были направлены:

- на мероприятия по техническому обслуживанию газопроводов, являющихся муниципальной собственностью поселения- 17,7 тыс.руб.

- иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством- 16,6 тыс.руб.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий

На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрены ассигнования в сумме 34,4 тыс. руб. В 2018 году заключен 1 договор на сумму 17,7 тыс. рублей и одно соглашение по передаче иных межбюджетных трансфертов на сумму 16,6 тыс.руб. Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Новороговского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Новороговского сельского поселения».

На реализацию подпрограммы 1 на 2018 год потрачено 17,7 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия.

- Расходы по ремонту и техническому обслуживанию газопроводов, являющихся муниципальной собственностью Новороговского сельского поселения на общую сумму 17,7 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 «Развитие жилищного хозяйства Новороговского сельского поселения».

На реализацию подпрограммы 2 на 2018 год потрачено 16,6 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия.

- Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством на общую сумму 16,6 тыс. рублей.

Подробные сведения о результатах реализации контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основные мероприятия программы выполнены, целевые показатели достигнуты в полном объеме и в установленный срок. Таким образом,  отдельные факторы, повлиявшие на ход реализации программы, отсутствуют.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2018 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 34,4 тыс. руб., фактически израсходовано 34,3 тыс. руб. (99,7 %).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в Приложении 2 к настоящему отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

В 2018 году предусмотрен 1 показатель (индикатор) муниципальной программы и 2 показателя (индикатора) подпрограмм.

По всем показателям (индикаторам) муниципальной программы достигнуты запланированные результаты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год с обоснованием отклонений представлены в Приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Информация о результатах оценки эффективности

муниципальной программы

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы является выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных фактов, влияющих на показатели результативности программы.

- Критерий «Степень достижения целей и задач» равен:

а.) Количество проведенных техосмотров-  3/3*100=100,0

- Критерий «Степень реализации основных мероприятий» равен: 17,7/17,8*100=99,4%

Программа считается эффективной.

Исходя из проведенной оценки достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2018 год видно, что все планируемые мероприятия муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Новороговского сельского поселения.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2019 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Новороговского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения

Новороговского сельского поселения»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новороговского сельского поселения», а также контрольных событий муниципальной программы

за 2018 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Новороговского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Расходы по ремонту и техническому обслуживанию газопроводов, являющихся муниципальной собственностью Новороговского сельского поселения | Администрация Новороговского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | повышение удовлетво- ренности населения Новороговского сельского поселения уровнем освещения улиц | Достигнуто |  |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Новороговского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Расходы по ремонту и техническому обслуживанию газопроводов, являющихся муниципальной собственностью Новороговского сельского поселения | Администрация Новороговского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | содержание объектов газового хозяйства поселения с целью недопущения аварийных ситуаций | Достигнуто |  |
| Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства Новороговского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством. | Администрация Новороговского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | сохранение объема иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Новороговского сельского поселения бюджету Егорлыкского района | Достигнуто |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Новороговского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новороговского сельского поселения»

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новороговского сельского поселения» за 2018 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новороговского сельского поселения» | всего | 34,4 | 34,3 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 34,4 | 34,3 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Новороговского сельского поселения» | всего | 17,8 | 17,7 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 17,8 | 17,7 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Расходы по ремонту и техническому обслуживанию газопроводов, являющихся муниципальной собственностью Новороговского сельского поселения | всего | 17,8 | 17,7 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 17,8 | 17,7 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

| Подпрограмма 2 | « Развитие жилищного хозяйства Новороговского сельского поселения » | всего | 16,6 | 16,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 16,6 | 16,6 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством. | всего | 16,6 | 16,6 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 16,6 | 16,6 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Новороговского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения

Новороговского сельского поселения»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новороговского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | уровень износа коммунальной инфраструктуры | процент | 20 | 21,4 | 21,4 |  |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Новороговского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 2. | уровень газификации Новороговского сельского поселения | процент | 97 | 97 | 97 |  |
| 3. | Количество проведенных техосмотров | ед | 4 | 3 | 3 |  |
| Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства Новороговского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Темп роста объемов иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Новороговского сельского поселения бюджету Егорлыкского района | процент | 100 | 100 | 100 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.