АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОРОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 апреля 2020 г                             	№ 28                         ст. Новороговская

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы

Новороговского сельского поселения

«Благоустройство и коммунальное хозяйство» за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Новороговского сельского поселения от 28.06.18г. №48 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новороговского сельского поселения», руководствуясь пунктом 11 части 2 статьи 31 Устава муниципального образования «Новороговское сельское поселение»,

постановляю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Новороговского сельского поселения «Благоустройство и коммунальное хозяйство» за 2019 год согласно приложению к постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории» за 2019 год на официальном сайте Администрации Новороговского сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Новороговского

сельского поселения                                                                 О.С.Григорова

Приложение

к постановлению

Администрации Новороговского

сельского поселения

от 30.04.2020 года №28

Отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство и коммунальное хозяйство»

за 2019 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

Муниципальная программа «Благоустройство и коммунальное хозяйство» была утверждена постановлением Администрации Новороговского сельского поселения от 10.12.2019 № 124.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства территории поселения, обеспечение чистоты и порядка;

- повышение качества жизни населения на территории Новороговского сельского поселения;

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению Новороговского сельского поселения.

В рамках муниципальной программы «Благоустройство и коммунальное хозяйство» средства бюджета в сумме 1004,7 тыс. рублей были направлены на мероприятия по благоустройству территории поселения и содержанию объектов коммунального хозяйства: ремонт и техническое обслуживание газопроводов, содержанию сетей уличного освещения, противоклещевую обработку мест захоронения и общественной территории, уборку, вырубку поросли, обкос территории, содержание контейнера по утилизации ртутьсодержащих приборов и люминесцентных ламп, приобретение извести для побелки деревьев и т.д.

Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенном пункте были проведены 15 субботников; проведена работа с населением по организации вывоза мусора и недопущению несанкционированных свалок, а также по содержанию придворовых территорий в порядке; проведена работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности.

Для реализации данных мероприятий были заключены договоры на   осуществление вышеуказанных работ, услуг.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрены ассигнования в сумме 1008,3 тыс. руб. В 2019 году заключено 18 муниципальных контрактов на сумму 1004,7 тыс. рублей.   Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Новороговского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Благоустройство территории Новороговского сельского поселения».

Подпрограмма 2 – «Коммунальное хозяйство Новороговского сельского поселения».

На реализацию подпрограммы 1 на 2019 год направлено 923,7 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 в 2019 году предусмотрено выполнение пяти основных мероприятий:

1. Мероприятие по содержанию и озеленению территории населенного пункта Новороговского сельского поселения (приобретение и высадка деревьев, кустарников, устройство клумб, газонов, уходные работы за насаждениями). Было заключено 3 контракта на общую сумму 10,5 тыс.рублей. Приобретено 100 кустов саженцев роз, которые высажены на клумбах в центре  ст.Новороговской.

2. Мероприятия по содержанию сетей уличного освещения. В рамках данного мероприятия осуществлялась оплата по электроэнергии за уличное освещение согласно 1 муниципального контракта № 44 от 09.01.2019 на общую сумму 777,8 тыс. рублей.

3. Мероприятия по содержанию мест захоронения.

В рамках данного мероприятия осуществлялась оплата за проведение противоклещевой обработки кладбища. Был заключен 1 контракт на общую сумму 8,9 тыс. рублей.

Также в 2019 году производился вывоз мусора с территории кладбища. Заключен 1 контракт на сумму 2,0 тыс.руб.

4. Прочие мероприятия по благоустройству. В рамках этого мероприятия осуществлялась оплата: за дезинсекционную обработку территории мемориала памяти по погибшим в  ВОВ и лесопарковой зоны; уборку территории поселения от бытового мусора, вырубку поросли,  покос сорной растительности; приобретение фотоловушки; содержание контейнера по утилизации ртутьсодержащих приборов и люминесцентных ламп; приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов; приобретение извести для побелки деревьев, приобретение запасных частей и расходных материалов для мотокос. Было заключено 14 контрактов на общую сумму 104,5 тыс. рублей.

5. Расходы на проведение долгосрочной оценки (инвентаризации) качественных и количественных характеристик состояния зеленых насаждений, находящихся на территории Новороговского сельского поселения. Был заключен 1 контракт  на сумму 20,0 тыс.руб.

На реализацию подпрограммы 2 на 2019 год потрачено 81,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия:

1. Расходы по ремонту и техническому обслуживанию газопроводов, являющихся муниципальной собственностью Новороговского сельского поселения. Был заключен 1 контракт на сумму 81,0 тыс.рублей. Выполнены работы по текущему ремонту наземного газопровода низкого давления на территории Новороговского сельского поселения.

Подробные сведения о результатах реализации контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основные мероприятия программы выполнены, целевые показатели достигнуты в полном объеме и в установленный срок. Таким образом,  отдельные факторы, повлиявшие на ход реализации программы, отсутствуют.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2019 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 1008,3 тыс. руб., фактически израсходовано 1004,7 тыс. руб. (99,7 %), из них:

- Расходы по ремонту и техническому обслуживанию газопроводов, являющихся муниципальной собственностью Новороговского сельского поселения- плановые назначения 81,0 тыс. рублей, израсходовано 81,0 тыс. рублей или 100%.

- Мероприятие по содержанию и озеленению территории населенного пункта Новороговского сельского поселения (приобретение и высадка деревьев, кустарников, устройство клумб, газонов, уходные работы за насаждениями)- плановые назначения 10,5 тыс. рублей, израсходовано 10,5 тыс. рублей или 100%.

- Мероприятия по содержанию сетей уличного освещения – плановые назначения 777,9 тыс. рублей, израсходовано 777,8 тыс. рублей или 100%;

- Мероприятия по содержанию мест захоронения - плановые назначения 10,9 тыс. рублей, израсходовано 10,9 тыс. рублей или 100%;

- Прочие мероприятия по благоустройству - плановые назначения 108,0 тыс. рублей, израсходовано 104,5 тыс. рублей или 96,8%.

- Расходы на проведение долгосрочной оценки (инвентаризации) качественных и количественных характеристик состояния зеленых насаждений, находящихся на территории Новороговского сельского поселения  - плановые назначения 20,0 тыс. рублей, израсходовано 20,0 тыс. рублей или 100%.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в Приложении 2 к настоящему отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

В 2019 году предусмотрено 2 показателя (индикатора) муниципальной программы, 1 показатель (индикатор) подпрограммы 1 и  1 показатель (индикатор) подпрограммы 2.

По всем показателям (индикаторам) муниципальной программы достигнуты запланированные результаты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год с обоснованием отклонений представлены в Приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Информация о результатах оценки эффективности

муниципальной программы

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы является выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных фактов, влияющих на показатели результативности программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

а) процент привлечения населения поселения к работам по благоустройству - 25/25=1,0

б) уровень благоустроенности поселения (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелёными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками) – 30/20=1,5

в) удовлетворенность населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов– 60/60=1,0

г) доля объектов коммунального хозяйства, приведенные в соответствие, обеспечивающие комфортные условия -  40/40 = 1,0

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1 (4/4), что характеризует высокий уровень эффективности муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2019 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (плановое значение – 6, фактическое значение – 6), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы.

3.1. Степень реализации основных мероприятий оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0 (6/6).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

1004,7 тыс. рублей / 1008,3 тыс. рублей = 1,0.

3.3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0 / 1,0 = 1,0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2019 году является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 1,0, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы по итогам 2019 года является высоким.

Исходя из проведенной оценки достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2019 год видно, что все планируемые мероприятия муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Новороговского сельского поселения.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2020 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Решением Собрания депутатов Новороговского сельского поселения от 27.12.2019 № 104 «О бюджете Новороговского сельского поселения Егорлыкского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы на 2020-2022 годы.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Новороговского сельского поселения

«Благоустройство и коммунальное хозяйство»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий муниципальной программы «Благоустройство и коммунальное хозяйство», а также контрольных событий муниципальной программы

за 2019 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство территории Новороговского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Содержание сетей уличного освещения | Администрация Новороговского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | повышение удовлетворенности населения Новороговского сельского поселения уровнем освещения улиц | Достигнуто |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Содержание мест захоронения | Администрация Новороговского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | повышение безопасности населения при посещении кладбищ | Достигнуто |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Прочие работы по благоустройству | Администрация Новороговского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | повышение удовлетворенности населения Новороговского сельского поселения уровнем благоустройства | Достигнуто |  |
| 1.4 | Мероприятие по 1.4. содержанию и озеленению территории населенного пункта Новороговского сельского поселения (приобретение и высадка деревьев, кустарников, устройство клумб, газонов, уходные работы за насаждениями) | Администрация Новороговского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | поддержание созданной или изначально существующей природной среды на территории Новороговского сельского поселения | Достигнуто |  |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5 Расходы на проведение долгосрочной оценки (инвентаризации) качественных и количественных характеристик состояния зеленых насаждений, находящихся на территории Новороговского сельского поселения | Администрация Новороговского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | учет и контроль существующих зеленых насаждений на территории Новороговского сельского поселения | Достигнуто |  |
| Подпрограмма 2 «Коммунальное хозяйство Новороговского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Техническое обслуживание газопроводов, являющихся муниципальной собственностью Новороговского сельского поселения | Администрация Новороговского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | поддержание в удовлетворительном техническом состоянии объектов коммунального хозяйства | Достигнуто |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Новороговского сельского поселения

«Благоустройство и коммунальное хозяйство»

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Благоустройство и коммунальное хозяйство» за 2019 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Благоустройство и коммунальное хозяйство» | всего | 1008,3 | 1004,7 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1008,3 | 1004,7 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Благоустройство территории Новороговского сельского поселения» | всего | 927,3 | 923,7 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 927,3 | 923,7 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание сетей уличного освещения | всего | 777,9 | 777,8 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 777,9 | 777,8 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Содержание мест захоронения | всего | 10,9 | 10,9 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 10,9 | 10,9 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Прочие работы по благоустройству | всего | 108,0 | 104,5 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 108,0 | 104,5 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 | Содержание и озеленение территории населенного пункта Новороговского сельского поселения (приобретение и высадка деревьев, кустарников, устройство клумб, газонов, уходные работы за насаждениями) | всего | 10,5 | 10,5 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 10,5 | 10,5 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.5 | Расходы на проведение долгосрочной оценки (инвентаризации) качественных и количественных характеристик состояния зеленых насаждений, находящихся на территории Новороговского сельского поселения | всего | 20,0 | 20,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 20,0 | 20,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Коммунальное хозяйство Новороговского сельского поселения» | всего | 81,0 | 81,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 81,0 | 81,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Техническое обслуживание газопроводов, являющихся муниципальной собственностью Новороговского сельского поселения | всего | 81,0 | 81,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 81,0 | 81,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Новороговского сельского поселения

«Благоустройство и коммунальное хозяйство»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | процент привлечения населения поселения к работам по благоустройству | процентов | 20 | 25 | 25 |  |
| 2. | уровень благоустроенности поселения (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелёными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками) | процентов | 18 | 20 | 30 | Увеличение числа высаженных зеленых насаждений |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство территории Новороговского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | удовлетворенность населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов | процентов | 55 | 60 | 60 |  |
| Подпрограмма 2 «Коммунальное хозяйство Новороговского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | доля объектов коммунального хозяйства, приведенные в соответствие, обеспечивающие комфортные условия | процентов | 35 | 40 | 40 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.