АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОРОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 апреля 2022 года                          №  47                          ст. Новороговская

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы Новороговского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие

преступности» за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Новороговского сельского поселения от 28.06.18 г. № 48 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новороговского сельского поселения», руководствуясь пунктом 11 части 2 статьи 31 Устава муниципального образования «Новороговское сельское поселение»,

постановляю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2021 год согласно приложению к постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2021 год на официальном сайте Администрации Новороговского сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Новороговского сельского поселения             _____________ В.Г. Романов

Приложение

к постановлению Администрации

Новороговского сельского поселения

от 29.04 2022 г. № 47

Отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

за 2021 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» была утверждена постановлением Администрации Новороговского сельского поселения от 10.12.2018 № 117.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории Новороговского сельского поселения;

- укрепление межнационального согласия;

- достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества;

- оптимизация функционирования системы противодействия коррупционным проявлениям;

- повышение качества и результативности реализуемых мер по противодействию терроризму и экстремизму.

В рамках муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» мероприятия осуществлялись без финансирования и были направлены на создание условий для антитеррористической защищенности населения, профилактику экстремистских проявлений и укрепления межнационального согласия, а также мероприятия в сфере противодействия коррупции.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрены ассигнования в сумме 135,5 тыс. руб. В 2021 году заключен 1 муниципальный контракт на сумму 135,5 тыс. рублей. Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Новороговского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Противодействие коррупции в Новороговском сельском поселении»;

Подпрограмма 2 - «Профилактика экстремизма и терроризма в Новороговском сельском поселении».

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение четырех основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрено выполнение десяти основных мероприятий.

Реализация подпрограммы 1 на 2021 год осуществлялась без финансирования.

На реализацию подпрограммы 2 на 2021 год направлено 135,5 тыс. рублей. Средства были направлены на усилению антитеррористической защищённости объектов культуры.

Подробные сведения о результатах реализации контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Большая часть основных мероприятий программы выполнена, целевые показатели достигнуты в полном объеме и в установленный срок. Таким образом, отдельные факторы, повлиявшие на ход реализации программы, отсутствуют.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2021 году по плану составил 135,5 тыс. руб., фактически израсходовано 135,5 тыс. руб. (100,0 %).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

В 2021 году предусмотрено 2 показателя (индикатора) муниципальной программы, 2 показателя (индикатора) подпрограммы 1 и 1 показатель (индикатор) подпрограммы 2.

По всем показателям (индикаторам) муниципальной программы достигнуты запланированные результаты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год с обоснованием отклонений представлены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Информация о результатах оценки эффективности

муниципальной программы

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы является выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных фактов, влияющих на показатели результативности программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

а) отсутствие межнациональных конфликтов – 100/90=1,1

б) количество муниципальных служащих Новороговского сельского поселения, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах муниципального управления» – 1/1=1,0

в) доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Новороговского сельского поселения - 25/25 = 1,0

г) количество мероприятий, направленных на профилактику экстремистских проявлений и укрепления межнационального согласия - 3/3=1,0

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (4/4), что характеризует высокий уровень эффективности муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2021 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования.

Степень реализации основных мероприятий составляет 0,95 (20/21), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы.

3.1. Степень реализации основных мероприятий оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,95 (20/21).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

135,5 тыс. рублей / 135,5 тыс. рублей = 1,0.

3.3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,95 / 1,0 = 0,95, в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2021 году является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 х 0,5 + 0,95 х 0,3 + 0,95 х 0,2 = 0,98, в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы по итогам 2021 года является высоким.

Исходя из проведенной оценки достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2021 год видно, что большая часть планируемых мероприятий муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2022 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Распоряжением Администрации Новороговского сельского поселения утвержден план реализации муниципальной программы Новороговского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2022 год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Новороговского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», а также контрольных событий муниципальной программы

за 2021 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Противодействие коррупции в Новороговском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Совершенствование нормативно правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Администрация Новороговского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Приведение нормативных правовых актов Администрации Новороговского сельского поселения соответствие с федеральным и областным законодательством, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий. | Достигнуто |  |
| 1.2 | Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов. | Администрация Новороговского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Предоставление коррупционных правонарушений | Достигнуто |  |
| 1.3 | Вопросы кадровой политики | Администрация Новороговского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Формирование эффективной кадровой политики в сфере противодействия коррупции в органах местного самоуправления Новороговского сельского поселения | Достигнуто |  |
| 1.4 | Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Новороговского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики. | Администрация Новороговского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выявление в нормативных правовых актах Ростовской области и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение. | Достигнуто |  |
| 1.5 | Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению. | Администрация Новороговского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Новороговского сельского поселения. | Достигнуто |  |
| 1.6 | Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления, изготовление информационных стендов (ремонт) для размещения нормативно–правовой документации | Администрация Новороговского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Новороговского сельского поселения по противодействию коррупции. | Достигнуто |  |
| 1.7 | Проведение среди всех социальных слоев населения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в Новороговском сельском поселении. | Администрация Новороговского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Оценка уровня коррупции в Новороговском сельском поселении для принятия дополнительных мер по минимизации коррупционных проявлений | Достигнуто |  |
| 1.8 | Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции. | Администрация Новороговского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Обеспечение открытости при обсуждении принимаемых органами местного самоуправления мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции в органах местного самоуправления и оперативное реагирование на нее. | Достигнуто |  |
| 1.9 | Участие в обеспечении профессионального образования и дополнительного профессионального образования муниципальных, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции по образовательным программам в области противодействия коррупции. | Администрация Новороговского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Формирование антикоррупционного поведения должностных лиц, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции. | Достигнуто |  |
| 1.10 | Разработка и размещение продукции антикоррупционной направленности. | Администрация Новороговского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Привлечение институтов гражданского общества и граждан к активному участию в антикоррупционной деятельности. | Достигнуто |  |
| Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Новороговском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму | Администрация Новороговского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения молодежи, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | Достигнуто |  |
| 2.2 | организационно-технические мероприятия | Администрация Новороговского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | повышение уровня информационного обеспечения населения | Достигнуто |  |
| 2.3 | усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы | Администрация Новороговского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | повышение антитеррористической защищенности объектов | Достигнуто |  |
| 2.4 | укрепление межнационального и межконфессионального согласия | Администрация Новороговского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений | Достигнуто |  |
| 2.5 | профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов | Администрация Новороговского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | формирование культуры межнационального общения у населения | Достигнуто |  |
| 2.6 | выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных и религиозных образований, иных организаций, физических лиц. | Администрация Новороговского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | антитеррористической защищенности объектов | Достигнуто |  |
| 2.7 | мероприятие по изготовлению (приобретению) баннеров | Администрация Новороговского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | информационное противодействие экстремизму и терроризму | Мероприятие не осуществлялось |  |
| 2.8 | проведение встреч, бесед, «круглых столов» с представителями национальных диаспор и религиозных общин, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности. | Администрация Новороговского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | формирование культуры межнационального общения у населения повышение гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений | Достигнуто |  |
| 2.9 | проведение фотовыставок, выставки фотоальбомов истории народа и поселения, рисунков детей, поделок с тематикой народных традиций | Администрация Новороговского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | формирование культуры межнационального общения у населения повышение гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений | Достигнуто |  |
| 2.10 | проведение тематической недели по профилактике терроризма и экстремизма, посвященной Международному Дню толерантности | Администрация Новороговского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | формирование культуры межнационального общения у населения повышение гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений | Достигнуто |  |
| 2.11 | расходы по усилению антитеррористической защищённости объектов социальной сферы |  | 2019 | 2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | антитеррористическая защищенность объектов культуры | Достигнуто |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Новороговского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2021 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | всего | 135,5 | 135,5 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 135,5 | 135,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Профилактика экстремизма и терроризма в Новороговском сельском поселении» | всего | 135,5 | 135,5 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 135,5 | 135,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.11 | расходы по усилению антитеррористической защищённости объектов социальной сферы | всего | 135,5 | 135,5 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 135,5 | 135,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Приложение №3

к отчету о реализации муниципальной

программы Новороговского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Новороговском сельском поселении | процент | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | отсутствие межнациональных конфликтов | процент | 100 | 90 | 100 | межнациональные конфликты на территории поселения отсутствуют |
| Подпрограмма «Противодействие коррупции в Новороговском сельском поселении и» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | количество муниципальных служащих Новороговского сельского поселения, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах муниципального управления» | человек | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.2 | доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Новороговского сельского поселения | процент | 22 | 25 | 25 |  |
| Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в Новороговском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | количество мероприятий, направленных на профилактику экстремистских проявлений и укрепления межнационального согласия | единиц | 2 | 3 | 3 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.