АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОРОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 апреля 2022 г                                  № 49                  ст. Новороговская

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности на 2019 – 2030 г.»

за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Новороговского сельского поселения от 28.06.18г. № 48 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новороговского сельского поселения», руководствуясь пунктом 11 части 2 статьи 31 Устава муниципального образования «Новороговское сельское поселение»,

постановляю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности на 2019 – 2030 г.» за 2021 год согласно приложению к постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2019 – 2030 г.» за 2021 год на официальном сайте Администрации Новороговского сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Новороговского сельского поселения                                              В.Г. Романов

Приложение

к постановлению Администрации

Новороговского сельского поселения

от 29.04.2022 г. № 49

Отчет о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2019 – 2030 г.»

за 2021 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2019 – 2030 г.» была утверждена постановлением Администрации Новороговского сельского поселения от 10.12.2018 № 121.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- Снижение расходов местного бюджета на оплату энергетических ресурсов;

- Снижение потерь энергоресурсов;

- Улучшение экологической ситуации.

2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

1. «Повышение энергетической эффективности сетей уличного освещения».

2. «Энергосбережение в жилищном фонде и учреждениях».

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия.

В рамках подпрограммы 2 также предусмотрено выполнение одного основного мероприятия.

Подробные сведения о результатах реализации контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении к настоящему отчету.

Данная программа не предусматривает финансирование.

3. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Распоряжением Администрации Новороговского сельского поселения утвержден план реализации муниципальной программы Новороговского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2019 – 2030 г.» на 2022 год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

Приложение

к отчету о реализации муниципальной

программы Новороговского сельского поселения

«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности на 2019 – 2030 г.»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности на 2019 – 2030 г.», а также контрольных событий муниципальной программы

за 2021 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Повышение энергетической эффективности сетей уличного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие | Администрация Новороговского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Повышение уровня энергосбережения | Достигнуто Частично произведена замена светильников на энергосберегающие. Финансирование не предусмотрено |  |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение в жилищном фонде и учреждениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятия, обеспечивающие распространение информации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепления и т.д.) | Администрация Новороговского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Повышение уровня экономии энергоресурсов | Достигнуто Произведено информирование населения и учреждений о необходимости выполнения мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности Финансирование не предусмотрено |  |