АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОРОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 апреля 2022 года                           №  54                                  ст. Новороговская

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы Новороговского сельского поселения «Участие в

предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности

людей на водных объектах на территории Новороговского сельского поселения» за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Новороговского сельского поселения от 28.06.18 . № 48 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новороговского сельского поселения», руководствуясь пунктом 11 части 2 статьи 31 Устава муниципального образования «Новороговское сельское поселение»,

п о с т а н о в л я ю:

1.  Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Новороговского сельского поселения «Участие в  предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Новороговского сельского поселения» за 2021 год согласно приложению к постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Участие в  предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Новороговского сельского поселения» за 2021 год на официальном сайте Администрации Новороговского сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Новороговского сельского поселения                                             В.Г. Романов

Приложение

к постановлению Администрации

Новороговского сельского поселения

от 29.04.2022 г. № 54

Отчет о реализации муниципальной программы «Участие в  предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Новороговского сельского поселения»

за 2021 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

Муниципальная программа «Участие в  предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Новороговского сельского поселения» была утверждена постановлением Администрации Новороговского сельского поселения от 10.12.2018 № 118.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и природной среде, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

В рамках муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Новороговского сельского поселения» средства бюджета в сумме 19,3 тыс. рублей были направлены на обслуживание пожарной сигнализации в здании Администрации, на огнезащитную обработку кровли здания.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрены ассигнования в сумме 11,8 тыс. рублей и заключено 2 муниципальных контракта на сумму 11,8 тыс. рублей. Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Новороговского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности».

Подпрограмма 2 – «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций».

Подпрограмма 3 - «Обеспечение безопасности на воде».

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение четырех основных мероприятий.

Произведено финансирование выполнения одного основного мероприятия:

- расходы на обеспечение мер пожарной безопасности в здании Администрации Новороговского сельского поселения. В рамках данного мероприятия осуществлялась оплата обслуживания и ремонта пожарной сигнализации в здании Администрации и огнезащитная обработка кровли здания на общую сумму 11,8 тыс. рублей;

В рамках подпрограммы 2 предусмотрено выполнение двух основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 3 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия.

Мероприятия подпрограмм 2 и 3 в 2021 году реализовывались без финансирования.

Подробные сведения о результатах реализации контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Большая часть основных мероприятий программы выполнена, целевые показатели достигнуты в полном объеме и в установленный срок. Таким образом, отдельные факторы, повлиявшие на ход реализации программы, отсутствуют.

.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2021 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 11,8 тыс. руб., фактически израсходовано 11,8 тыс. руб. (100 %).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в Приложении 2 к настоящему отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

В 2021 году предусмотрено 3 показателя (индикатора) муниципальной программы, 1 показатель (индикатор) подпрограммы 1, 1 показатель (индикатор) подпрограммы 2 и 2 показателя (индикатора) подпрограммы 3.

По всем показателям (индикаторам) муниципальной программы достигнуты запланированные результаты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год с обоснованием отклонений представлены в Приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Информация о результатах оценки эффективности

муниципальной программы

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы является выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных фактов, влияющих на показатели результативности программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

а) Количество мероприятий по противопожарной пропаганде - 4/4=1,0;

б) Количество мероприятий по снижению чрезвычайных ситуаций – 5/5=1,0;

в) Количество мероприятий по пропаганде безопасности на водных объектах – 2/2=1,0;

г) Доля населения Новороговского сельского поселения, охваченного мероприятиями по противопожарной пропаганде -  100/98,4 = 1,02;

д) Доля населения сельского поселения, охваченного местной системой оповещения- 100/100=1,0;

е) Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах 4/4=1,0;

ж) Количество лекций и бесед, проведенных с населением 12/12=1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (7/7), что характеризует высокий уровень эффективности муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2021 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования.

Степень реализации основных мероприятий составляет 0,86 (6/7), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы.

3.1. Степень реализации основных мероприятий оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,86 (6/7).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

11,8 тыс. рублей / 11,8 тыс. рублей = 1,0.

3.3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,86 / 1,0 = 0,86, в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2021 году является удовлетворительной.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 х 0,5 + 0,86 х 0,3 + 0,86 х 0,2 = 0,93, в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы в целом по итогам 2021 года является удовлетворительным.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2021 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат. Исходя из проведенной оценки достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2021 год видно, что большая часть планируемых мероприятий муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Новороговского сельского поселения.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2021 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Распоряжением Администрации Новороговского сельского поселения утвержден план реализации муниципальной программы Новороговского сельского поселения «Участие в  предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Новороговского сельского поселения» на 2022 год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

Решением Собрания депутатов Новороговского сельского поселения от 27.12.2021 № 21 «О бюджете Новороговского сельского поселения Егорлыкского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы на 2022-2024 годы.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Новороговского сельского поселения

«Участие в  предупреждении и ликвидации последствий

чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной

безопасности и безопасности людей на водных

объектах на территории

Новороговского сельского поселения»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий муниципальной программы «Участие в  предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Новороговского сельского поселения», а также контрольных событий муниципальной программы

за 2021 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по дооснащению и содержанию противопожарного оборудованиия | Администрация Новороговского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Обеспечение и поддержание в готовности средств пожаротушения | Достигнуто Финансирование не требовалось. |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Мероприятие по изготовлению (приобретению) баннеров | Администрация Новороговского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Размещение наглядного материала с целью предотвращения несчастных случаев при обращении с огнем | Достигнуто. Произведено размещение агитационного материала. Произведен подворный обход в целях обеспечения пожарной безопасности. Финансирование не требовалось |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Расходы по страхованию добровольных пожарных | Администрация Новороговского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Страхование жизни добровольной пожарной команды от несчастного случая | Мероприятие не осуществлялось |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. Расходы на обеспечение мер пожарной безопасности в здании Администрации Новороговского сельского поселения | Администрация Новороговского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Обеспечение и поддержание в готовности пожарной сигнализации, средств пожаротушения; огнезащитная обработка кровли здания | Достигнуто. Произведено содержание и техническое обслуживание пожарной сигнализации в здании Администрации; проведена огнезащитная обработка кровли здания |  |
| - Подпрограмма «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | Администрация Новороговского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории | Достигнуто. Предупреждение чрезвычайных ситуаций путем оповещения граждан Финансирование не требовалось. |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации | Администрация Новороговского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Обучение специалистов администрации при возникновении чрезвычайных ситуаций, проведение тренировок, своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций | Достигнуто. Проведены тренировки с целью обучения населения при возникновении ЧС. Финансирование не требовалось. |  |
| - Подпрограмма «Обеспечение выполнения мероприятий по повышению безопасности на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Изготовление и распространение наглядной агитации (памятки, знаки, буклеты, плакаты, листовки) | Администрация Новороговского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Обеспечение высокого уровня защиты населения и территории от происшествий на водных объектах | Достигнуто. Произведено распространение среди населения наглядной агитации (памятки, листовки). Установлены запрещающие знаки на водных объектах. Финансирование не требовалось. |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Новороговского сельского поселения

«Участие в  предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Новороговского сельского поселения»

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Участие в  предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Новороговского сельского поселения» за 2021 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Новороговского сельского поселения» | всего | 11,8 | 11,8 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 11,8 | 11,8 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение пожарной безопасности» | всего | 11,8 | 11,8 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 11,8 | 11,8 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 | Расходы на обеспечение мер пожарной безопасности в здании Администрации Новороговского сельского поселения | всего | 11,8 | 11,8 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 11,8 | 11,8 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Новороговского сельского поселения

«Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Новороговского сельского поселения»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Новороговского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - Количество мероприятий по противопожарной пропаганде | единиц | 4 | 4 | 4 |  |
| 2 | Количество мероприятий по снижению чрезвычайных ситуаций | единиц | 5 | 5 | 5 |  |
| 3 | Количество мероприятий по пропаганде безопасности на водных объектах | единиц | 2 | 2 | 2 |  |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | - Доля населения Новороговского сельского поселения, охваченного мероприятиями по противопожарной пропаганде | процентов | 100,0 | 98,4 | 100,0 | Мероприятиями по противопожарной пропаганде охвачены все жители Новороговского сельского поселения |
| Подпрограмма 2 «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля населения сельского поселения, охваченного местной системой оповещения | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | единиц | 4 | 4 | 4 |  |
| 3.2 | Количество лекций и бесед, проведенных с населением | единиц | 12 | 12 | 12 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.