АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОРОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 апреля 2023 года                          №  38                          ст. Новороговская

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы Новороговского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие

преступности» за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Новороговского сельского поселения от 28.06.18 г. № 48 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новороговского сельского поселения», руководствуясь пунктом 11 части 2 статьи 34 Устава муниципального образования «Новороговское сельское поселение»,

постановляю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2022 год согласно приложению к постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2022 год на официальном сайте Администрации Новороговского сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Новороговского сельского поселения             _____________ В.Г. Романов

Приложение

к постановлению Администрации

Новороговского сельского поселения

от 28.04 2023 г. № 38

Отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

за 2022 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» была утверждена постановлением Администрации Новороговского сельского поселения от 10.12.2018 № 117.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории Новороговского сельского поселения;

- укрепление межнационального согласия;

- достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества;

- оптимизация функционирования системы противодействия коррупционным проявлениям;

- повышение качества и результативности реализуемых мер по противодействию терроризму и экстремизму.

В рамках муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» мероприятия осуществлялись без финансирования и были направлены на создание условий для антитеррористической защищенности населения, профилактику экстремистских проявлений и укрепления межнационального согласия, а также мероприятия в сфере противодействия коррупции.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Противодействие коррупции в Новороговском сельском поселении»;

Подпрограмма 2 - «Профилактика экстремизма и терроризма в Новороговском сельском поселении».

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение десяти основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрено выполнение одиннадцати основных мероприятий.

Реализация подпрограмм в 2022 году осуществлялась без финансирования.

Подробные сведения о результатах реализации контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Большая часть основных мероприятий и целевых показателей программы выполнена. Таким образом, отдельные факторы, повлиявшие на ход реализации программы, отсутствуют.

4. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

В 2022 году предусмотрено 2 показателя (индикатора) муниципальной программы, 2 показателя (индикатора) подпрограммы 1 и 1 показатель (индикатор) подпрограммы 2, по 1 показателю не достигнуты плановые значения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год с обоснованием отклонений представлены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5. Информация о результатах оценки эффективности

муниципальной программы

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы является выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных фактов, влияющих на показатели результативности программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Показатель 2. отсутствие межнациональных конфликтов – плановое значение –90 процентов, фактическое значение –100 процентов;

Показатель 1.1 количество муниципальных служащих Новороговского сельского поселения, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах муниципального управления» – плановое значение –2 процента, фактическое значение –0 процентов;

Показатель 1.2 доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Новороговского сельского поселения - плановое значение –28 процентов, фактическое значение –28 процентов;

Показатель 2.1 количество мероприятий, направленных на профилактику экстремистских проявлений и укрепления межнационального согласия - плановое значение –3 процента, фактическое значение –3 процента.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,75 (3/4), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2022 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования.

Степень реализации основных мероприятий составляет 0,90 (19/21), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2023 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Распоряжением Администрации Новороговского сельского поселения утвержден план реализации муниципальной программы Новороговского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2023 год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Новороговского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», а также контрольных событий муниципальной программы

за 2022 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Противодействие коррупции в Новороговском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Совершенствование нормативно правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Администрация Новороговского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Приведение нормативных правовых актов Администрации Новороговского сельского поселения соответствие с федеральным и областным законодательством, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий. | Достигнуто |  |
| 1.2 | Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов. | Администрация Новороговского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Предотвращение коррупционных правонарушений | Достигнуто |  |
| 1.3 | Вопросы кадровой политики | Администрация Новороговского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Формирование эффективной кадровой политики в сфере противодействия коррупции в органах местного самоуправления Новороговского сельского поселения | Достигнуто |  |
| 1.4 | Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Новороговского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики. | Администрация Новороговского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Выявление в нормативных правовых актах Новороговского сельского поселения и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение. | Достигнуто |  |
| 1.5 | Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению. | Администрация Новороговского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Новороговского сельского поселения. | Достигнуто |  |
| 1.6 | Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления, изготовление информационных стендов (ремонт) для размещения нормативно–правовой документации | Администрация Новороговского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Новороговского сельского поселения по противодействию коррупции. | Достигнуто |  |
| 1.7 | Проведение среди всех социальных слоев населения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в Новороговском сельском поселении. | Администрация Новороговского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Оценка уровня коррупции в Новороговском сельском поселении для принятия дополнительных мер по минимизации коррупционных проявлений | Достигнуто |  |
| 1.8 | Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции. | Администрация Новороговского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обеспечение открытости при обсуждении принимаемых органами местного самоуправления мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции в органах местного самоуправления и оперативное реагирование на нее. | Достигнуто |  |
| 1.9 | Участие в обеспечении профессионального образования и дополнительного профессионального образования муниципальных, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции по образовательным программам в области противодействия коррупции. | Администрация Новороговского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Формирование антикоррупционного поведения должностных лиц, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции. | Достигнуто |  |
| 1.10 | Разработка и размещение продукции антикоррупционной направленности. | Администрация Новороговского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Привлечение институтов гражданского общества и граждан к активному участию в антикоррупционной деятельности. | Достигнуто |  |
| Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Новороговском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму | Администрация Новороговского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения молодежи, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | Достигнуто |  |
| 2.2 | организационно-технические мероприятия | Администрация Новороговского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | повышение уровня информационного обеспечения населения | Достигнуто |  |
| 2.3 | усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы | Администрация Новороговского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | повышение антитеррористической защищенности объектов | Достигнуто |  |
| 2.4 | укрепление межнационального и межконфессионального согласия | Администрация Новороговского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений | Достигнуто |  |
| 2.5 | профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов | Администрация Новороговского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | формирование культуры межнационального общения у населения | Достигнуто |  |
| 2.6 | выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных и религиозных образований, иных организаций, физических лиц. | Администрация Новороговского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | антитеррористической защищенности объектов | Достигнуто |  |
| 2.7 | мероприятие по изготовлению (приобретению) баннеров | Администрация Новороговского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | информационное противодействие экстремизму и терроризму | Мероприятие не осуществлялось |  |
| 2.8 | проведение встреч, бесед, «круглых столов» с представителями национальных диаспор и религиозных общин, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности. | Администрация Новороговского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | формирование культуры межнационального общения у населения повышение гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений | Достигнуто |  |
| 2.9 | проведение фотовыставок, выставки фотоальбомов истории народа и поселения, рисунков детей, поделок с тематикой народных традиций | Администрация Новороговского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | формирование культуры межнационального общения у населения, повышение гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений | Достигнуто |  |
| 2.10 | проведение тематической недели по профилактике терроризма и экстремизма, посвященной Международному Дню толерантности | Администрация Новороговского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | формирование культуры межнационального общения у населения повышение гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений | Достигнуто |  |
| 2.11 | расходы по усилению антитеррористической защищённости объектов социальной сферы |  | 2019 | 2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | антитеррористическая защищенность объектов культуры | Достигнуто |  |

Приложение №2

к отчету о реализации муниципальной

программы Новороговского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Новороговском сельском поселении | процент | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | отсутствие межнациональных конфликтов | процент | 100 | 90 | 100 | межнациональные конфликты на территории поселения отсутствуют |
| Подпрограмма «Противодействие коррупции в Новороговском сельском поселении и» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | количество муниципальных служащих Новороговского сельского поселения, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах муниципального управления» | человек | 1 | 2 | 0 | Повышение квалификации сотрудников в сфере коррупции в 2022 году не проводилось |
| 1.2 | доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Новороговского сельского поселения | процент | 25 | 28 | 28 |  |
| Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в Новороговском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | количество мероприятий, направленных на профилактику экстремистских проявлений и укрепления межнационального согласия | единиц | 3 | 3 | 3 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.