АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОРОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30 декабря 2020 года                           № 95                          ст. Новороговская

Об утверждении Плана

реализации муниципальной программы

Новороговского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2019 – 2030 г.» на 2021 год

В соответствии c постановлениями Администрации Новороговского сельского поселения от 28.06.2018 № 48 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новороговского сельского поселения», от 10.12.2018 г № 121 «Об утверждении муниципальной программы Новороговского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2019 – 2030 г.», руководствуясь пунктом 11 части 2 статьи 31 Устава  муниципального образования «Новороговское сельское поселение»:

1. Утвердить План реализации муниципальной программы Новороговского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2019 – 2030 г.» на 2021 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

- Разместить настоящее распоряжение с сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Новороговского сельского поселения.

- Организацию исполнения настоящего распоряжения в части финансирования мероприятий возложить на заведующего сектором экономики и финансов Администрации Новороговского сельского поселения Ю.Е. Самарцеву, в части исполнения мероприятий – на ведущего специалиста Администрации Новороговского сельского поселения Е.Б. Болдареву.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Новороговского сельского поселения                                           О.С. Григорова

Приложение

к распоряжению Администрации Новороговского сельского поселения

от 30.12.2020 № 95

ПЛАН

реализации муниципальной программы Новороговского сельского поселения

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2019 – 2030 г.»

на 2021 год

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/Ф.И.О.) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Повышение энергетической эффективности сетей уличного освещения» |  | Х | Х | - | - | - | – |
|  | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие энергосберегающие | Администрация Новороговского сельского поселения | Повышение уровня энергосбережения | До 31 декабря 2021 г. | - | - | - | – |
|  | Контрольное событие - снижение расходов местного бюджета на оплату энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Энергосбережение в жилищном фонде и учреждениях» | Х | Х | Х | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия, обеспечивающие распространение информации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепления и т.д.) | Администрация Новороговского сельского поселения | Повышение уровня экономии энергоресурсов | До 31 декабря 2021 г. | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие - обеспечение рационального и экономного использования энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |