АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОРОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

01 марта 2021 года                           № 24                          ст. Новороговская

О внесении изменений в распоряжение

Администрации Новороговского сельского поселения

от  30.12.2020 № 91 «Об утверждении Плана

реализации муниципальной программы

Новороговского сельского поселения

«Развитие культуры» на 2021 год»

В соответствии c постановлениями Администрации Новороговского сельского поселения от 28.06.2018 № 48 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новороговского сельского поселения», от 19.02.2021 г. № 21 «О внесении изменений в постановление Администрации Новороговского сельского поселения от 10.12.2018 г. № 119 «Об утверждении муниципальной программы Новороговского сельского поселения «Развитие культуры»», руководствуясь пунктом 11 части 2 статьи 31 Устава  муниципального образования «Новороговское сельское поселение»:

1. Внести изменения в распоряжение Администрации Новороговского сельского поселения от  30.12.2020 № 91 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Новороговского сельского поселения «Развитие культуры» на 2021 год», изложив приложение к распоряжению в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

- Разместить настоящее распоряжение с сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Новороговского сельского поселения.

- Организацию исполнения настоящего распоряжения в части финансирования мероприятий возложить на заведующего сектором экономики и финансов Администрации Новороговского сельского поселения Ю.Е. Самарцеву, в части исполнения мероприятий – на директора МБУК Новороговского сельского поселения «Новороговский СДК» Е.Н. Кривко.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Новороговского сельского поселения                                           О.С. Григорова

Приложение

к распоряжению Администрации Новороговского сельского поселения

от 01.03.2021 г. № 24

«Приложение

к распоряжению Администрации Новороговского сельского поселения

от 30.12.2020 г. № 91

ПЛАН

реализации муниципальной программы Новороговского сельского поселения

«Развитие культуры» на 2021 год

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/Ф.И.О.) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы Новороговского сельского поселения «Развитие культуры» |  | Х | Х | 2432,1 | - | - | 2432,1 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Новороговского сельского поселения | Администрация Новороговского сельского поселения, МБУК НСП «Новороговский СДК» | Создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижение ее целей и задач | До 31 декабря 2021 г. | 2401,6 | - | - | 2401,6 |
|  | Контрольное событие - финансовое обеспечение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением |  |  | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.4. Расходы по изготовлению технического задания и смет на выполнение проектно- изыскательских работ по объекту: «Капитальный ремонт здания МБУК НСП «Новороговский СДК», расположенного по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Новороговская, ул. Советская, 62», а также проверка достоверности определения сметной стоимости | Администрация Новороговского сельского поселения, МБУК НСП «Новороговский СДК» | Получение положительного заключения государственной экспертизы о достоверности сметной стоимости объекта | До 31 марта 2021 г. | 25,0 | - | - | 25,0 |
|  | Контрольное событие – прохождение государственной экспертизы проектной (сметной) документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта здания МБУК НСП «Новороговский СДК и получение положительного заключения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.6. Расходы по изготовлению технического плана и технического паспорта на водопровод от пер. Центральный до здания капитального строительства МБУК НСП «Новороговский СДК», расположенного по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Новороговская, ул. Советская, 62» | Администрация Новороговского сельского поселения, МБУК НСП «Новороговский СДК» | Государственная регистрация права муниципальной собственности | До 30 апреля 2021 г. | 5,5 | - | - | 5,5 |
|  | Контрольное событие - постановка на кадастровый учет объектов недвижимости муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  | Х | Х | 2574,7 | 2175,3 | 325,0 | 74,4 |
|  | Основное мероприятие 2.1. Расходы на оплату услуг по проведению строительного контроля, иных функций заказчика, предусмотренных действующим законодательством, и авторского надзора на объектах муниципальной собственности | Администрация Новороговского сельского поселения | Обеспечение контроля в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации | До 31 декабря 2021 г. | 54,0 | - | - | 54,0 |
|  | Контрольное событие - проведение строительного контроля |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.2. Расходы, связанные с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» | Администрация Новороговского сельского поселения | Восстановление запланированных воинских захоронений | До 31 декабря 2021 г. | 2520,7 | 2175,3 | 325,0 | 20,4 |
|  | Контрольное событие - капитальный ремонт мемориала памяти по погибшим в Великой Отечественной войне |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.3. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | МБУК НСП «Новороговский СДК» | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | До 31 декабря 2021 г., при снятии ограничительных мер, наложенных в условиях эпидемического распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.4. Проведение тематических мероприятий | МБУК НСП «Новороговский СДК» | Сохранение и передача новым поколениям традиций профессионального образования в сфере культуры, поддержка одаренных детей и талантливой молодежи, эстетическое воспитание подрастающего поколения | До 31 декабря 2021 г., при снятии ограничительных мер, наложенных в условиях эпидемического распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие – проведение вечеров, театрализованных представлений, праздников с участием жителей поселения |  |  | - | - | - | - | - |

».