АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОРОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 05 августа 2021 года | № 72 | ст. Новороговская |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

муниципальной программы Новороговского сельского поселения

«Благоустройство и коммунальное хозяйство» за первое полугодие

2021 года

В соответствии с пунктами 5.4, 5.5 постановления Администрации Новороговского сельского поселения от 28.06.2018 № 48 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новороговского сельского поселения», руководствуясь подпунктом 11 пункта 2 статьи 31 Устава муниципального образования «Новороговское сельское поселение»,

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации за первое полугодие 2021 года муниципальной программы Новороговского сельского поселения «Благоустройство и коммунальное хозяйство» согласно приложению.

2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

3. Распоряжение вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

Новороговского сельского поселения                                      О.С. Григорова

Приложение

к распоряжению Администрации Новороговского

сельского поселения

от 05.08.21 № 72

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Новороговского сельского поселения

«Благоустройство и коммунальное хозяйство»

за 1 полугодие 2021 г.

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Новороговского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Благоустройство территории Новороговского сельского поселения» |  | Х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1153,8 | 1153,8 | 430,7 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Содержание сетей уличного освещения | Администрация Новороговского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения Новороговского сельского поселения уровнем освещения улиц. Заключен муниципальный контракт по оплате электроэнергии уличного освещения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 796,5 | 796,5 | 371,4 |  |
|  | Контрольное событие - оплата электроэнергии уличного освещения |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. Содержание мест захоронения | Администрация Новороговского сельского поселения | Повышение безопасности населения при посещении кладбища. Заключены муниципальные контракты по вывозу ТКО с территории кладбища, а также по акарицидной обработке кладбища | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 11,0 | 11,0 | 8,6 |  |
|  | Контрольное событие - противоклещевая обработка территории кладбищ, вывоз ТКО |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.3. Прочие работы по благоустройству | Администрация Новороговского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения Новороговского сельского поселения уровнем благоустройства. Заключены муниципальные контракты на приобретение запасных частей для ремонта бензокосилок и бензопилы, а также приобретение материалов для обустройства контейнерной площадки, прилегающей к территории кладбища. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 64,0 | 64,0 | 18,7 |  |
|  | Контрольное событие - уборка территории поселения |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.6. Мероприятия по капитальному ремонту Мемориала памяти по погибшим в Великой Отечественной войне, включая разработку проектно-сметной документации и проведение экспертизы | Администрация Новороговского сельского поселения | Получено положительное заключения государственной экспертизы о достоверности сметной стоимости объекта | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 282,3 | 282,3 | 32,0 |  |
|  | Контрольное событие – прохождение государственной экспертизы проектной (сметной) документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по капитальному ремонту Мемориала памяти по погибшим в Великой Отечественной войне и получение положительного заключения |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |  |
| 11. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 1153,8 | 1153,8 | 430,7 |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы- Администрация Новороговского сельского поселения | X | X | X | 1153,8 | 1153,8 | 430,7 |  |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство и коммунальное хозяйство» за 1 полугодие 2021 года

Муниципальная программа «Благоустройство и коммунальное хозяйство» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Новороговского сельского поселения от 10.12.2018 г. № 124. На реализацию Муниципальной программы (с учетом изменений) в 2021 году предусмотрено средств в объеме 1153,8 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 1153,8 тыс. рублей. Ответственным исполнителем Муниципальной программы является Администрация Новороговского сельского поселения.

План реализации муниципальной программы «Благоустройство и коммунальное хозяйство» (далее – план) был утвержден распоряжением Администрации Новороговского сельского поселения от 30.12.2020 № 92.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1- «Благоустройство территории Новороговского сельского поселения».

подпрограмма 2 – «Коммунальное хозяйство Новороговского сельского поселения».

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Благоустройство территории Новороговского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1) на 2021 год предусмотрено 1153,8 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2021 расходы составили 430,7 тыс. рублей или 37,3 %.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2021 года на постоянной основе.

Реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Коммунальное хозяйство Новороговского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2) на 2021 г. планируется осуществить без финансирования.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2021 года на постоянной основе.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) Основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе, либо по сроку, который не наступил. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют.

2) Принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.