АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОРОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

06 июня 2022 года                                № 57                          ст. Новороговская

О внесении изменений в распоряжение

Администрации Новороговского сельского поселения

от  30.12.2021 № 81 «Об утверждении Плана

реализации муниципальной программы

Новороговского сельского поселения

«Развитие культуры» на 2022 год»

В соответствии c постановлениями Администрации Новороговского сельского поселения от 28.06.2018 № 48 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новороговского сельского поселения», от 31.05.2022 г. № 66 «О внесении изменений в постановление Администрации Новороговского сельского поселения от 10.12.2018 г. № 119 «Об утверждении муниципальной программы Новороговского сельского поселения «Развитие культуры»», руководствуясь пунктом 11 части 2 статьи 31 Устава  муниципального образования «Новороговское сельское поселение»:

1. Внести изменения в распоряжение Администрации Новороговского сельского поселения от  30.12.2021 № 81 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Новороговского сельского поселения «Развитие культуры» на 2022 год», изложив приложение к распоряжению в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

- Разместить настоящее распоряжение с сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Новороговского сельского поселения.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Новороговского сельского поселения                                        В.Г. Романов

Приложение

к распоряжению Администрации Новороговского сельского поселения

от 06.06.2022 г. № 57

«Приложение

к распоряжению Администрации Новороговского сельского поселения

от 30.12.2021 г. № 81

ПЛАН

реализации муниципальной программы Новороговского сельского поселения

«Развитие культуры» на 2022 год

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/Ф.И.О.) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы Новороговского сельского поселения «Развитие культуры» |  | Х | Х | 1937,9 | - | 1937,9 | – |
|  | Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Новороговского сельского поселения | Администрация Новороговского сельского поселения, МБУК НСП «Новороговский СДК» | Создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижение ее целей и задач | До 31 декабря 2022 г. | 1937,9 | - | 1937,9 | – |
|  | Контрольное событие - финансовое обеспечение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением |  |  | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.9 Мероприятия по приобретению (изготовлению) баннеров | Администрация Новороговского сельского поселения, МБУК НСП «Новороговский СДК» | Создание условий для улучшения материально-технического состояния зданий учреждений культуры | До 31 декабря 2022 г. | 7,0 | - | 7,0 | - |
|  | Контрольное событие - обеспечение учреждения культуры материалами наглядной агитации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.10 Расходы по техническому обслуживанию узла учета расхода газа | Администрация Новороговского сельского поселения, МБУК НСП «Новороговский СДК» |  | До 31 декабря 2022 г. | 14,0 | - | 14,0 | - |
|  | Контрольное событие – обеспечение передачи измерительной (телеметрической) информации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.11 Расходы по техническому обслуживанию газового оборудования, газовых сетей, периодическое обследование дымовых и вентиляционных каналов | Администрация Новороговского сельского поселения, МБУК НСП «Новороговский СДК» | Создание условий для улучшения технического состояния объектов газового хозяйства | До 31 декабря 2022 г. | 21,5 | - | 21,5 | - |
|  | Контрольное событие – поддержание в исправном состоянии системы отопления МБУК НСП «Новороговский СДК» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2. «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  | Х | Х | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | Администрация Новороговского сельского поселения, МБУК НСП «Новороговский СДК» | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | До 31 декабря 2022 г. | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.2. Проведение тематических мероприятий | Администрация Новороговского сельского поселения, МБУК НСП «Новороговский СДК» | Сохранение и передача новым поколениям традиций профессионального образования в сфере культуры, поддержка одаренных детей и талантливой молодежи, эстетическое воспитание подрастающего поколения | До 31 декабря 2022 г. | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие – проведение вечеров, театрализованных представлений, праздников с участием жителей поселения |  |  | - | - | - | - | - |

».