АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОРОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30 декабря 2022 года                         №  140                         ст. Новороговская

Об утверждении Плана

реализации муниципальной программы

Новороговского сельского поселения «Развитие культуры» на 2023 год

В соответствии c решением Собрания депутатов Новороговского сельского поселения от 26.12.2022 № 47 «О бюджете Новороговского сельского поселения Егорлыкского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», постановлениями Администрации Новороговского сельского поселения от 28.06.2018 № 48 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новороговского сельского поселения», от 10.12.2018 г № 119 «Об утверждении муниципальной программы Новороговского сельского поселения «Развитие культуры», руководствуясь пунктом 11 части 2 статьи 34 Устава  муниципального образования «Новороговское сельское поселение»:

1. Утвердить План реализации муниципальной программы «Развитие культуры» на 2023 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

- Разместить настоящее распоряжение с сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Новороговского сельского поселения.

- Организацию исполнения настоящего распоряжения в части финансирования возложить на заведующего сектором экономики и финансов Администрации Новороговского сельского поселения Ю.Е. Самарцеву, в части исполнения мероприятий – на директора МБУК Новороговского сельского поселения «Новороговский СДК».

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Новороговского сельского поселения                                           В.Г. Романов

Приложение

к распоряжению Администрации Новороговского сельского поселения

от 30.12.2022 г. № 140

ПЛАН

реализации муниципальной программы Новороговского сельского поселения

«Развитие культуры» на 2023 год

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/Ф.И.О.) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 | 8 |  |  | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы Новороговского сельского поселения «Развитие культуры» |  | Х | Х |  |  | 2185,0 |  | - | 2185,0 |  |  | – |
|  | Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Новороговского сельского поселения | Администрация Новороговского сельского поселения, МБУК НСП «Новороговский СДК» | Создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижение ее целей и задач | До 31 декабря 2023 г. |  |  | 2141,9 |  | - | 2141,9 |  |  | – |
|  | Контрольное событие - финансовое обеспечение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением |  |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  | - |
|  | Основное мероприятие 1.10 Расходы по техническому обслуживанию узла учета расхода газа | Администрация Новороговского сельского поселения, МБУК НСП «Новороговский СДК» |  | До 31 декабря 2023 г. |  |  | 15,4 |  | - | 15,4 |  |  | - |
|  | Контрольное событие – обеспечение передачи измерительной (телеметрической) информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.11 Расходы по техническому обслуживанию газового оборудования, газовых сетей, периодическое обследование дымовых и вентиляционных каналов | Администрация Новороговского сельского поселения, МБУК НСП «Новороговский СДК» |  | До 31 декабря 2023 г. |  |  | 27,7 |  | - | 27,7 |  |  | - |
|  | Контрольное событие – поддержание в исправном состоянии системы отопления МБУК НСП «Новороговский СДК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2. «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  | Х | Х |  |  | - |  | - | - |  |  | - |
|  | Основное мероприятие 2.1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | Администрация Новороговского сельского поселения, МБУК НСП «Новороговский СДК» | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | До 31 декабря 2023 г. |  |  | - |  | - | - |  |  | - |
|  | Основное мероприятие 2.2. Проведение тематических мероприятий | Администрация Новороговского сельского поселения, МБУК НСП «Новороговский СДК» | Сохранение и передача новым поколениям традиций профессионального образования в сфере культуры, поддержка одаренных детей и талантливой молодежи, эстетическое воспитание подрастающего поколения | До 31 декабря 2023 г. |  |  | - |  | - | - |  |  | - |
|  | Контрольное событие – проведение вечеров, театрализованных представлений, праздников с участием жителей поселения |  |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  | - |
| 12. | Итого по муниципальной программе | X | X |  | X | 2185,0 |  | - |  |  | 2185,0 |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы- Администрация Новороговского сельского поселения | X |  | X | 2185,0 |  | - |  |  | 2185,0 |  |  |