АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОРОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 04 августа 2023 года | № 67 | ст. Новороговская |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

муниципальной программы Новороговского сельского поселения

«Муниципальная политика» за первое полугодие 2023 года

В соответствии с пунктами 5.4, 5.5 постановления Администрации Новороговского сельского поселения от 28.06.2018 № 48 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новороговского сельского поселения», руководствуясь подпунктом 11 пункта 2 статьи 34 Устава муниципального образования «Новороговское сельское поселение»,

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации за первое полугодие 2023 года муниципальной программы Новороговского сельского поселения «Муниципальная политика» согласно приложению.

2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

3. Распоряжение вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

Новороговского сельского поселения                                      В.Г. Романов

Приложение

к распоряжению Администрации Новороговского

сельского поселения

от 04.08.23 № 67

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Новороговского сельского поселения

«Муниципальная политика»

за 1 полугодие 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Новороговского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в Новороговском сельском поселении» |  | Х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 43,9 | 43,9 | 27,1 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по повышению квалификации муниципальных служащих | Администрация Новороговского сельского поселения | Совершенствование уровня профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 27,4 | 27,4 | 10,6 |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих | Администрация Новороговского сельского поселения | Обеспечение выполнение норм законодательства в сфере муниципальной службы и диспансеризации сотрудников учреждения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |  |
|  | Подпрограмма 2. «Обеспечение функционирования главы Администрации Новороговского сельского поселения» |  | Х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1355,8 | 1355,8 | 632,8 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. Осуществление расходов, направленных на содержание главы Администрации сельского поселения | Администрация Новороговского сельского поселения | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, формирование комплекса мероприятий по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1355,8 | 1355,8 | 632,8 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Администрации Новороговского сельского поселения» |  | Х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 5125,5 | 5125,5 | 2258,6 |  |
|  | Основное мероприятие 3.1. Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления Новороговского сельского поселения | Администрация Новороговского сельского поселения | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4406,6 | 4406,6 | 1864,3 |  |
|  | Основное мероприятие 3.2. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Новороговского сельского поселения | Администрация Новороговского сельского поселения | Выполнение муниципальных функций, возложенных на Администрацию Новороговского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 712,4 | 712,4 | 390,9 |  |
|  | Основное мероприятие 3.3. Расходы на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных правонарушениях» перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | Администрация Новороговского сельского поселения | Выполнение муниципальных функций, возложенных на Администрацию Новороговского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
|  | Основное мероприятие 3.4. Реализация направления расходов | Администрация Новороговского сельского поселения | Выполнение муниципальных функций, возложенных на Администрацию Новороговского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3,7 | 3,7 | 1,7 |  |
| 10. | Основное мероприятие 3.5. Организация официального размещения (опубликования) нормативных правовых актов Администрации Новороговского сельского поселения и иной правовой информации | Администрация Новороговского сельского поселения | выполнение муниципальных функций, возложенных на Администрацию Новороговского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2,6 | 2,6 | 1,5 |  |
| 11. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 6525,2 | 6525,2 | 2918,5 |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы- Администрация Новороговского сельского поселения | X | X | X | 6525,2 | 6525,2 | 2918,5 |  |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» за 1 полугодие 2023 года

Муниципальная программа «Муниципальная политика» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Новороговского сельского поселения от 10.12.2018 г. № 122. На реализацию Муниципальной программы (с учетом изменений) в 2023 году предусмотрено средств в объеме 6525,2 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 6525,0 тыс. рублей, областного бюджета- 0,2 тыс. рублей. Ответственным исполнителем Муниципальной программы является Администрация Новороговского сельского поселения.

План реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» (далее – план) был утвержден распоряжением Администрации Новороговского сельского поселения от 30.12.2022 № 131.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1- «Развитие муниципальной службы в Новороговском сельском поселении».

подпрограмма 2 – «Обеспечение функционирования главы Администрации Новороговского сельского поселения».

подпрограмма 3 – «Обеспечение деятельности Администрации Новороговского сельского поселения».

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие муниципальной службы в Новороговском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1) на 2023 год предусмотрено 43,9 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2023 расходы составили 27,1 тыс. рублей или 61,7 %.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение функционирования главы Администрации Новороговского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2) на 2023 год предусмотрено 1355,8 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2023 расходы составили 632,8 тыс. рублей или 46,7 %.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе.

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение деятельности Администрации Новороговского сельского поселения» (далее – подпрограмма 3) на 2023 год предусмотрено 5125,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2023 расходы составили 2258,6 тыс. рублей или 40,6 %.

Основные мероприятия подпрограммы 3 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) Основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе, либо по сроку, который не наступил. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют.

2) Принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.