АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОРОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 04 августа 2023 года | № 69 | ст. Новороговская |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

муниципальной программы Новороговского сельского поселения

«Участие в предупреждении и ликвидации последствий

чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

на территории Новороговского сельского поселения» за первое полугодие 2023 года

В соответствии с пунктами 5.4, 5.5 постановления Администрации Новороговского сельского поселения от 28.06.2018 № 48 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новороговского сельского поселения», руководствуясь подпунктом 11 пункта 2 статьи 34 Устава муниципального образования «Новороговское сельское поселение»,

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации за первое полугодие 2023 года муниципальной программы Новороговского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Новороговского сельского поселения» согласно приложению.

2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

3. Распоряжение вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

Новороговского сельского поселения                                      В.Г. Романов

Приложение

к распоряжению Администрации Новороговского

сельского поселения

от 04.08.2023 № 69

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Новороговского сельского поселения

«Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Новороговского сельского поселения»

за 1 полугодие 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Новороговского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» |  | Х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 15,0 | 15,0 | 4,5 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по дооснащению и содержанию противопожарного оборудования | Администрация Новороговского сельского поселения | Обеспечение и поддержание в готовности противопожарного оборудования | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - |  |
|  | Контрольное событие – обеспечение пожарной безопасности на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.3. Расходы по страхованию добровольных пожарных | Администрация Новороговского сельского поселения | Обеспечение необходимого уровня противопожарной защиты | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - |  |
|  | Контрольное событие – обеспечение пожарной безопасности на территории поселения |  | Заключен муниципальный контракт по страхованию добровольных пожарных поселения |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.4. Расходы на обеспечение мер пожарной безопасности в здании Администрации Новороговского сельского поселения | Администрация Новороговского сельского поселения | Обеспечение и поддержание в готовности пожарной сигнализации | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 15,0 | 15,0 | 4,5 |  |
|  | Контрольное событие - содержание пожарной сигнализации в здании Администрации |  | Заключен муниципальный контракт на техническое обслуживание системы пожарной сигнализации здания Администрации Новороговского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - |  |
|  | Подпрограмма 2. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций |  | Х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | Администрация Новороговского сельского поселения | Осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 2.2. Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности | Ведущий специалист Администрации Новороговского сельского поселения | Обучение специалистов Администрации при возникновении чрезвычайных ситуаций, проведение тренировок, своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - |  |
|  | Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде» |  | Х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 3.1. Изготовление и распространение наглядной агитации (памятки, знаки, буклеты, плакаты, листовки) | Ведущий специалист Администрации Новороговского сельского поселения | Обеспечение высокого уровня защиты населения и территории от происшествий на водных объектах | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - |  |
| 9. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 15,0 | 15,0 | 4,5 |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы- Администрация Новороговского сельского поселения | X | X | X | 15,0 | 15,0 | 4,5 |  |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Новороговского сельского поселения» за 1 полугодие 2023 года

Муниципальная программа «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Новороговского сельского поселения» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Новороговского сельского поселения от 10.12.2018 г. № 118. На реализацию Муниципальной программы (с учетом изменений) в 2023 году предусмотрено средств в объеме 15,0 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 15,0 тыс. рублей. Ответственным исполнителем Муниципальной программы является Администрация Новороговского сельского поселения.

План реализации муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Новороговского сельского поселения» (далее – план) был утвержден распоряжением Администрации Новороговского сельского поселения от 30.12.2022 № 134.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1- «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности».

подпрограмма 2 – «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций».

подпрограмма 3 – «Обеспечение безопасности на воде».

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» (далее – подпрограмма 1) на 2023 год предусмотрено 15,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2023 расходы составили 4,5 тыс. рублей или 30,0 %.

Реализация мероприятий подпрограммы 2 «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» (далее – подпрограмма 2) на 2023 год осуществляется без финансирования.

Реализацию основных мероприятий подпрограммы 3  «Обеспечение безопасности на воде» (далее – подпрограмма 3)  на 2023 г. также планируется осуществить без финансирования.

Основные мероприятия подпрограмм 1, 2 и 3 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) Основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе, либо по сроку, который не наступил. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют.

2) Принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.