АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОРОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 03 ноября 2023 года | № 108 | ст. Новороговская |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

муниципальной программы Новороговского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 9 месяцев 2023 года

В соответствии с пунктами 5.4, 5.5 постановления Администрации Новороговского сельского поселения от 28.06.2018 № 48 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новороговского сельского поселения», руководствуясь подпунктом 11 пункта 2 статьи 34 Устава муниципального образования «Новороговское сельское поселение»,

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации за 9 месяцев 2023 года муниципальной программы Новороговского сельского поселения «Муниципальная политика» согласно приложению.

2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

3. Распоряжение вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

Новороговского сельского поселения                                      В.Г. Романов

Приложение

к распоряжению Администрации Новороговского

сельского поселения

от 03.11.23 № 108

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Новороговского сельского поселения

«Муниципальная политика»

за 9 месяцев 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Новороговского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в Новороговском сельском поселении» |  | Х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 43,9 | 43,9 | 33,1 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по повышению квалификации муниципальных служащих | Администрация Новороговского сельского поселения | Совершенствование уровня профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 27,4 | 27,4 | 16,6 |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих | Администрация Новороговского сельского поселения | Обеспечение выполнение норм законодательства в сфере муниципальной службы и диспансеризации сотрудников учреждения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |  |
|  | Подпрограмма 2. «Обеспечение функционирования главы Администрации Новороговского сельского поселения» |  | Х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1355,8 | 1355,8 | 925,8 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. Осуществление расходов, направленных на содержание главы Администрации сельского поселения | Администрация Новороговского сельского поселения | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, формирование комплекса мероприятий по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1355,8 | 1355,8 | 925,8 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Администрации Новороговского сельского поселения» |  | Х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 5126,5 | 5126,5 | 3471,5 |  |
|  | Основное мероприятие 3.1. Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления Новороговского сельского поселения | Администрация Новороговского сельского поселения | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4406,6 | 4406,6 | 2960,0 |  |
|  | Основное мероприятие 3.2. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Новороговского сельского поселения | Администрация Новороговского сельского поселения | Выполнение муниципальных функций, возложенных на Администрацию Новороговского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 712,4 | 712,4 | 505,2 |  |
|  | Основное мероприятие 3.3. Расходы на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных правонарушениях» перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | Администрация Новороговского сельского поселения | Выполнение муниципальных функций, возложенных на Администрацию Новороговского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
|  | Основное мероприятие 3.4. Реализация направления расходов | Администрация Новороговского сельского поселения | Выполнение муниципальных функций, возложенных на Администрацию Новороговского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3,7 | 3,7 | 2,6 |  |
| 10. | Основное мероприятие 3.5. Организация официального размещения (опубликования) нормативных правовых актов Администрации Новороговского сельского поселения и иной правовой информации | Администрация Новороговского сельского поселения | выполнение муниципальных функций, возложенных на Администрацию Новороговского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3,6 | 3,6 | 3,5 |  |
| 11. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 6526,2 | 6526,2 | 4430,4 |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы- Администрация Новороговского сельского поселения | X | X | X | 6526,2 | 6526,2 | 4430,4 |  |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» за 9 месяцев 2023 года

Муниципальная программа «Муниципальная политика» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Новороговского сельского поселения от 10.12.2018 г. № 122. На реализацию Муниципальной программы (с учетом изменений) в 2023 году предусмотрено средств в объеме 6526,2 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 6526,0 тыс. рублей, областного бюджета- 0,2 тыс. рублей. Ответственным исполнителем Муниципальной программы является Администрация Новороговского сельского поселения.

План реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» (далее – план) был утвержден распоряжением Администрации Новороговского сельского поселения от 30.12.2022 № 131.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1- «Развитие муниципальной службы в Новороговском сельском поселении».

подпрограмма 2 – «Обеспечение функционирования главы Администрации Новороговского сельского поселения».

подпрограмма 3 – «Обеспечение деятельности Администрации Новороговского сельского поселения».

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие муниципальной службы в Новороговском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1) на 2023 год предусмотрено 43,9 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2023 расходы составили 33,1 тыс. рублей или 75,4 %.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение функционирования главы Администрации Новороговского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2) на 2023 год предусмотрено 1355,8 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2023 расходы составили 925,8 тыс. рублей или 68,3 %.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе.

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение деятельности Администрации Новороговского сельского поселения» (далее – подпрограмма 3) на 2023 год предусмотрено 5126,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2023 расходы составили 3471,5 тыс. рублей или 67,7 %.

Основные мероприятия подпрограммы 3 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) Основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе, либо по сроку, который не наступил. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют.

2) Принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.