РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЕГОРЛЫКСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОРОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20» октября 2011 года		  № 102	           	ст.Новороговская

Об утверждении Плана мероприятий

для открытия лицевых счетов муниципальным

бюджетным учреждениям,

созданным путем изменения типа

существующих муниципальных учреждений

Новороговского сельского поселения

В соответствии с Федеральным Законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения  государственных (муниципальных) учреждений», руководствуясь пунктом 3 статьи 27 Устава муниципального образования «Новороговское сельское поселение»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить План мероприятий для открытия лицевых счетов муниципальным бюджетным учреждениям, созданным путем изменения типа существующих муниципальных учреждений Новороговского сельского поселения согласно приложению.

2. Специалистам Администрации, бюджетным учреждениям обеспечить выполнение Плана мероприятий.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Новороговского сельского поселения                              В.Г.Сорока

Приложение к постановлению

Администрации Новороговского сельского поселения

от 20.10.2011 г. № 102

План мероприятий

для открытия лицевых счетов муниципальным бюджетным учреждениям, созданных путем изменения типа существующих муниципальных учреждений Новороговского сельского поселения

| N п/п | Наименование мероприятия | Орган, осуществляющий проведение мероприятия | Орган, в который предоставляются документы по результатам проведения мероприятия | Сроки проведения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование перечня подведомственных бюджетных учреждений) | Администрация Новороговского сельского поселения | Администрация Новороговского сельского поселения | до 10 декабря 2011 года |
| 2. | Формирование предложений в Перечень целевых субсидий и бюджетных инвестиций | Администрация Новороговского сельского поселения | Администрация Новороговского сельского поселения | до 4 декабря 2011 года |
| 3. | Подготовка проекта Соглашения об открытии и ведении органами Федерального казначейства лицевых счетов для учета операций муниципальных бюджетных учреждений Новороговского сельского поселения | Администрация Новороговского сельского поселения | Отделение по Егорлыкскому району УФК по Ростовской области | до 1 декабря 2011 года |
| 4. | Подготовка проекта Регламента обмена информацией между муниципальными бюджетными учреждениями и Отделением по Егорлыкскому району УФК по Ростовской области | Администрация Новороговского сельского поселения | Отделение по Егорлыкскому району УФК по Ростовской области | до 1 декабря 2011 года |
| 5. | Организация подписания Соглашений об открытии и ведении органами Федерального казначейства лицевых счетов для учета операций муниципальных бюджетных учреждений и Регламента обмена информацией между Минфином области и УФК по РО | Администрация Новороговского сельского поселения | Отделение по Егорлыкскому району УФК по Ростовской области | до 1 декабря 2011 года |
| 6. | Переоформление лицевых счетов муниципальных бюджетных учреждений, в том числе: |  |  |  |
| 6.1 | Предоставление заявки на включение реквизитов муниципального бюджетного учреждения в реестр бюджетных учреждений | Бюджетное учреждение | Администрация Новороговского сельского поселения | по 20 декабря 2011 года |
| 6.2 | Открытие лицевых счетов муниципальным бюджетным учреждениям, включенным в реестр бюджетных учреждений | Бюджетное учреждение | Отделение по Егорлыкскому району УФК по Ростовской области | документы, необходимые для открытия новых лицевых счетов, предоставляются в сроки, согласованные Администрацией Новороговского сельского поселения с Отделением по Егорлыкскому району УФК по Ростовской области |
| 6.3 | Предоставление информации о реквизитах счетов для перечисления остатков средств от приносящей доход деятельности с лицевых счетов муниципальных бюджетных учреждений | Бюджетное учреждение | Администрация Новороговского сельского поселения | в течение 3 рабочих дней после открытия нового лицевого счета |
| 6.4 | Предоставление заявки на исключение реквизитов муниципального бюджетного учреждения (включая полномочия по ведению приносящей доход деятельности) из Сводного реестра участников бюджетного процесса | Бюджетное учреждение | Администрация Новороговского сельского поселения | по 20 декабря 2011 года (одновременно с заявкой по п.п.6,1 плана) |
| 6.5 | Предоставление информации о закрытии лицевых счетов, открытых муниципальным бюджетным учреждениям как участникам бюджетного процесса в органах Федерального казначейства, или расчетных счетов в кредитных организациях | Бюджетное учреждение | Администрация Новороговского сельского поселения | не позднее 5 рабочих дней после закрытия старого лицевого счета |