## АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОРОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 марта  2013 года                                  № 72                     ст.Новороговская

Об утверждении отчета о ходе работ

по муниципальной долгосрочной целевой

программе «Пожарная безопасность и

защита населения и территории

Новороговского сельского поселения

от чрезвычайных ситуаций на

2011 – 2015 годы» по результатам за 2012 год»

В соответствии с пунктом 5.9 приложения № 1 постановления Администрации Новороговского сельского поселения от 14.05.2012г. № 76 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ», руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 27 Устава  муниципального образования «Новороговское сельское поселение»,

п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить отчет о ходе работ по результатам за 2012 год по муниципальной долгосрочной целевой программе «Пожарная безопасность и защита населения и территории Новороговского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2015 годы» по результатам за 2012 год», утвержденной постановлением Администрации Новороговского сельского поселения от 20.10.2010г. № 155 «Об     утверждении     муниципальной  долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Новороговского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011-2015 годы», согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3.Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Новороговского сельского поселения                                Т.П.Капустина

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Новороговского сельского поселения

от 21.03.2013 № 72

ОТЧЕТ

о ходе  мероприятий	по муниципальной долгосрочной целевой программе сельского поселения «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Новороговского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций  на 2011-2015 годы» по результатам за  2012 год

| № п/п (мероприятия) | Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальной долгосрочной целевой программы |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | уточненный план ассигнований на год |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |
|  |  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | всего | областной бюджет | местный бюджет | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | 17,6 |  | 17,6 | 17,5 |  | 17,5 | 99,4 |
| 1. | - Зарядка и проверка огнетушителей | - Снижение оценки пожарного риска на объекте защиты | ед. | 5 | 5 | 0 | - 1,2 |  | - 1,2 | - 1,1 |  | - 1,1 | 91,7 |
| 2. | - Приобретение мотопомпы, пожарного рукава, заборного шланга | - Снижение оценки пожарного риска на объекте защиты | компл. | 1 | 1 | 0 | - 10,7 |  | - 10,7 | - 10,7 |  | - 10,7 | 100 |
| 3. | - Знаки пожарной безопасности на пленке и пластике | - Снижение оценки пожарного риска на объекте защиты | шт. | 8 | 8 |  | - 3,4 |  | - 3,4 | - 3,4 |  | - 3,4 | 100 |
| 4. | - Приобретение всасывающего рукава D80 с гайками | - Снижение оценки пожарного риска на объекте защиты | шт. | 1 | 1 |  | - 2,3 |  | - 2,3 | - 2,3 |  | - 2,3 | 100 |

2. Объемы и целевое использование средств в 2012 году по  муниципальной долгосрочной целевой программе сельского поселения «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Новороговского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций  на 2011-2015 годы»

по результатам за  2012 год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета Новороговского сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой и на основании решения Собрания депутатов Новороговского сельского поселения от 23.12 2011 года № 93 «О бюджете Новороговского сельского поселения Егорлыкского района  на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».

На реализацию мероприятий  муниципальной долгосрочной целевой программы сельского поселения «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Новороговского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций  на 2011-2015 годы»  в 2012 году предусматривалось
17,6 тыс. рублей, в том числе:  бюджет сельского поселения– 17,6 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили  17,5 тыс. рублей или  99,4  процентов.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2012 год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет сельского поселения | 17,6 | 17,5 | 99,4 |
| Всего | 17,6 | 17,5 | 99,4 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

3. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

В 2012 году  муниципальная долгосрочная целевая программа сельского поселения «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Новороговского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций  на 2011-2015 годы» осуществлялась путем реализации программных мероприятий по следующим направлениям:

Направление 1. Мероприятия по пожарной безопасности

Направление 2. Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Мероприятия выполнены на  99,4% - это зарядка и проверка огнетушителей, приобретение мотопомпы, пожарного рукава, заборного шланга, знаки пожарной безопасности на пленке и пластике, приобретение всасывающего рукава D80 с гайками.

Цель достигнута.

4. Сведения о соответствии результатов
фактическим затратам на реализацию Программы

Выполнение программных мероприятий создало условия для улучшения  пожарной обстановки и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Новороговского сельского поселения. Результаты соответствуют затратам на реализацию Программы.

5. Сведения о соответствии фактических показателей реализации
Программы показателям, установленным докладами о результативности

Фактические показатели реализации Программы соответствуют показателям, установленным докладами о результативности.

6. Оценка эффективности результатов реализации муниципальной долгосрочной целевой программы сельского поселения «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Новороговского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций  на 2011-2015 годы».

- Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

- Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов. Было проведено ряд мероприятий, которые были направлены на  защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

- Анализ реализации Программы за  2012 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы достигнуты.