## АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОРОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 марта  2014 года                                  № 52                         ст.Новороговская

Об утверждении отчета о ходе работ

по муниципальной долгосрочной целевой

программе «Культура Новороговского сельского

поселения на 2011-2015 годы по результатам за 2013 год»

В соответствии с пунктом 5.10 приложения № 1 постановления Администрации Новороговского сельского поселения от 14.05.2012г. № 76 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ», руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 27 Устава  муниципального образования «Новороговское сельское поселение»,

п о с т а н о в л я ю :

1.Утвердить отчет о ходе работ по результатам за 2013 год по муниципальной долгосрочной целевой программе «Культура Новороговского сельского поселения на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением Администрации Новороговского сельского поселения от 20.10.2010г. № 153 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Культура Новороговского сельского поселения на 2011 – 2015 годы», согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3.Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Новороговского

сельского поселения                                                                     Т.П.Капустина

Приложение

к постановлению

Администрации Новороговского

сельского поселения

от 24 марта 2014 года № 52

ОТЧЕТ О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «КУЛЬТУРА НОВОРОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2011-2015 годы», за 2013 год

| Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. руб) |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения меро- приятия (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наимено-вание показа теля результа тивности мероп риятия | Ед. изм | план | факт | отклоне-ние | Уточненный план ассигнований на год (тыс. руб.) |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | Областной бюд-жет | Местный бюджет | Прочие источ ники | всего | Облас-тной бюджет | Мест-ный бюджет | Прочие источни ки |  |
| 1.Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями культуры, в том числе: |  |  |  |  |  | 1701,3 | 0,0 | 1701,3 | 0,0 | 1701,3 | 0,0 | 1701,3 | 0,0 | 100,0 |
| 1.1.МБУК НСП «Новороговский СДК» | Число мероприятий | Ед. | 220 | 220 |  | 1284,4 | 0,0 | 1284,4 | 0,0 | 1284,4 | 0,0 | 1284,4 | 0,0 | 100,0 |
| 1.2.МБУК НСП «Новороговская СБ» | Ед.книговыдача | экземпл | 20149 | 20149 |  | 416,9 | 0,0 | 416,9 | 0,0 | 416,9 | 0,0 | 416,9 | 0,0 | 100,0 |
| 2.Проведение социально-значимых мероприятий (МБУК НСП «Новороговский СДК») |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.Уплата налога на имущество организаций и земельного налога учреждениями культуры (МБУК НСП «Новороговский СДК») |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4. Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в части осуществления выплат стимулирующего характера |  |  |  |  |  | 452,4 | 425,3 | 27,1 | 0,0 | 452,4 | 425,3 | 27,1 | 0,0 | 100,0 |
| Всего: |  |  |  |  |  | 2153,7 | 425,3 | 1728,4 | 0,0 | 2153,7 | 425,3 | 1728,4 | 0,0 | 100,0 |

I. Объемы и целевое использование средств в 2013 году

по муниципальной долгосрочной целевой программе

«Культура Новороговского сельского поселения на 2011-2015 годы» по

результатам за 2013 год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств областного бюджета и бюджета поселения, предусмотренных Программой и на основании решения Собрания депутатов Новороговского сельского поселения от 20.12 2012 года № 10 «О бюджете Новороговского сельского поселения Егорлыкского района  на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».

На реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Культура Новороговского сельского поселения на 2011-2015 годы» в 2013 году предусматривалось 2153,7 тыс.рублей, в том числе: областной бюджет –425,3 тыс.рублей, бюджет поселения – 1728,4 тыс.рублей.

Кассовые расходы составили 2153,7 тыс.рублей или 100%.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице  1.

Таблица  1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования.

| Источник финансирования | План на 2013 год, т.руб. | Кассовые расходы, т.руб. | Процент исполнения (гр.3/гр.2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет поселения | 1728,4 | 1728,4 | 100,0 |
| Областной бюджет | 425,3 | 425,3 | 100,0 |
| Всего: | 2153,7 | 2153,7 | 100,0 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Средства областного бюджета в сумме 425,3 тыс.рублей направлены на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в части осуществления выплат стимулирующего характера. Средства бюджета поселения направлены на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями культуры в сумме 1728,4 тыс.рублей.

II. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

В 2013 году муниципальная долгосрочная целевая программа «Культура Новороговского сельского поселения на 2011-2015 годы» (далее – Программа) осуществлялась путем реализации программных мероприятий по следующим направлениям:

Направление 1. Сохранение исторического и культурного наследия

Мероприятие 1.1. Обеспечение сохранения и использования библиотечных фондов.

Плановые показатели (книговыдача) выполнены.

Мероприятие выполнено. Цель достигнута.

Направление 2. Формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры:

Мероприятие 2.1. Выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, информации, культурным ценностям.

Цель данного мероприятия: обеспечение прав граждан поселения на доступ к культурным ценностям.

Мероприятие выполнено. Цель достигнута.

Мероприятие 2.2. Представление населению традиционной народной культуры.

Целью данного мероприятия является проведение вечеров, праздников, формирование кружков народного творчества.

Мероприятие выполнено. Цель достигнута.

Направление 3. Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала:

Мероприятие 3.1. Воспроизводство творческого потенциала поселения.

Цель достигнута. За отчетный период отмечено повышение по данным показателям. Мероприятие выполнено.

Мероприятие 3.2. Выявление и поддержка творческой молодежи.

Цель достигнута. Организованы молодежные группы хорового пения, танцевальные.

Мероприятие 3.3. Создание условий для доступа населения  поселения к российскому культурному наследию, современной культуре, информационным ресурсам.

Цель достигнута. Проведены тематические вечера, концертные программы, культурные акции.

По всем направлениям сохранено количество участников клубных формирований, сохранены количество посетителей библиотек.

III. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы

Выполнение программных мероприятий создало условия для улучшения исполнения конституционных прав граждан, сохранения и приумножения творческого потенциала поселения. Реализация Программы в 2013 году обеспечила увеличение доступности культурных ценностей, информации, услуг муниципальных учреждений культуры. Затраты на реализацию Программы соответствуют достигнутым в 2013 году результатам.

IV. Сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы показателям, установленным докладами о результативности.

Фактические показатели реализации Программы соответствуют показателям, установленным докладами о результативности.

V. Оценка эффективности результатов реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Культура Новороговского сельского поселения на 2011-2015 годы».

Для оценки эффективности результатов реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности результатов реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов (таблица 2).

Таблица 2

Целевые индикаторы и показатели муниципальной долгосрочной целевой программы «Культура Новороговского сельского поселения на 2011-2015 годы»

| № п/п | Наименование целевых индикаторов и показателей Программы | Ед.изм. | Плановые значения 2013 года | Фактические значения 2013 года | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество экземпляров библиотечного фонда МБУК НСП «Новороговская СБ» на 1000 человек населения | экз | 13314 | 13618 | Выполнение показателя 102,3% |
| 2. | Количество посещений МБУК НСП «Новороговская СБ» | ед. | 7450 | 7455 | Выполнение показателя 100,1% |
| 3. | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, и в работе любительских объединений | процентов | 35,0% | 33,6% | Выполнение показателя 96,0% |
| 4. | Количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества) | человек | 68 | 72 | Выполнение показателя 105,9% |
| Эффективное и рациональное использование топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |
| 5. | Лимиты потребления электроэнергии | Тыс. кВт. час | 7,4 | 6,8 | Экономия |
| 6. | Лимиты потребления природного газа | Тыс. м3 | 17,5 | 15,7 | Экономия |
| 7. | Лимиты потребления водоснабжения | Тыс.м3 | 0,07 | 0,037 | Экономиия |
| 8. | Лимиты потребления котельно-печного отопления | Тыс.м3 |  |  |  |
| 9. | Оценка эффективности Программы | процентов | 101,1% |  |  |

Анализ реализации Программы в 2013 году показал, что эффективность реализации Программы составила 101,1%, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты.