АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОРОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24  апреля 2018 г                                № 29                    ст.Новороговская

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Развитие культуры» за 2017 год

### В соответствии с подпунктом 5.7 пункта 5 постановления Администрации Новороговского сельского поселения от 16.09.13г. № 170 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новороговского сельского поселения» и пунктом 4 постановления Администрации Новороговского сельского поселения от 16.09.13 г. № 171 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Новороговского сельского поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Новороговское сельское поселение»,

постановляю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за 2017 год согласно приложению к постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за 2017 год на официальном сайте Администрации Новороговского сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой

Главы Администрации

Новороговского

сельского поселения             ___________                         О.С.Григорова

Приложение

к постановлению

Администрации Новороговского

сельского поселения

от 24.04.2017 года №29

Отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие культуры» за 2017 год

1. В 2017 году мероприятия муниципальной программы были направлены на стабильное развитие сферы культуры, сохранение культурных и нравственных ценностей, межрегиональных и межнациональных культурных связей, укрепление духовного единства общества.

Предоставлением услуг по муниципальной программе занимается 1 учреждения культуры – МБУК НСП «Новороговский СДК».

Для финансирования программных мероприятий на 2017 год было выделено средств 1966,1 тыс.рублей.

2. Программа «Развитие культуры» имеет 1 подпрограмму - подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности».

Основным мероприятием подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности» является «Обеспечение деятельности сельских домов культуры», на финансирование которой на 2017 год было запланировано 1966,1 тыс.рублей.

3. В соответствии  с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры были выделены средства в размере 472,1 тыс.рублей.

4. Бюджетные ассигнования программа «Развитие культуры» направлены на выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры Новороговского сельского поселения.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры» приведены в таблице № 1 к данному постановлению.

6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу ответственным исполнителем приведены в таблице № 2 к данному постановлению.

7. Оценка результатов реализации мер правового регулирования  приведены в таблице № 3 к данному постановлению.

8. Сведения  об использовании источников средств на реализацию муниципальной программы приведены в таблице № 4 к данному постановлению.

9. Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Новороговского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме 
в отчетном году приведены в таблице № 5 к данному постановлению.

10. Информация о перераспределении бюджетных ассигнований 
между основными мероприятиями муниципальной программы Новороговского сельского поселения в отчетном году приведены в таблице № 6 к данному постановлению.

11. Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Новороговского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Новороговского сельского поселения 
в отчетном году приведены в таблице № 7 к данному постановлению.

12. Программа будет реализовываться в направлении поставленных целей и задач посредством достижения целевых индикаторов и показателей.

13. Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие культуры»:

- Критерий «Степень достижения целевых показателей подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности» равен:

а) количество проведенных мероприятий – 165/165=1

б) число участников в мероприятиях- 12221/12210=1

б) количество клубных формирований – 6/6 = 1

в) количество участников клубных формирований – 68/68=1

- Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат» подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности» равен:

1966,1/1966,1=1

Программа считается эффективной, если показатели больше или равны 1.

Таблица № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, и в работе любительских объединений | % | 4,3 | 4,3 | 4,3 |  |
| 2. | количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества). | Чел. | 68 | 68 | 68 |  |
| Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | % | 0,0 | 3,0 | 0,0 | Численности участников в мероприятиях на уровне прошедшего года |
| 1.2. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | % | 73,0 | 90,0 | 90,0 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный НСПолнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие Обеспечение деятельности сельских домов культуры | муниципальные бюджетные учреждения культуры- МБУК НСП «Новороговский СДК» | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | Достигнуто |  |

- Таблица 3

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный НСПолнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - | Противодействие угрозам национальной безопасности в сфере культуры осуществляется за счет обеспечения эффективности правового регулирования поддержки и развития разнообразия национальных культур, толерантности и самоуважения, а также развития межнациональных и межрегиональных культурных связей. | Муниципальные учреждения | 2014 | 2020 | Достигнуто |
| … |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 4

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры» за  2017 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры» | всего | 1966,1 | 1966,1 |
|  |  | областной бюджет | 444,1 | 444,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1522,0 | 1522,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие культурно-досуговой деятельности» | всего | 1966,1 | 1966,1 |
|  |  | областной бюджет | 444,1 | 444,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1522,0 | 1522,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение деятельности сельских домов культуры | всего | 1966,1 | 1966,1 |
|  |  | областной бюджет | 444,1 | 444,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1522,0 | 1522,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

- Таблица 5

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Новороговского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году «Развитие культуры» (наименование программы) Сумма экономии (тыс. рублей)Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов). Ожидаемый непосредственный результатФактически сложившийся результат; всего. в том числе в результате проведенных конкурсных процедурОбеспечение деятельности сельских домов культуры; 1966,1; 1966,1; 0; 0. ВСЕГО:; 1966,1; 1966,1; 0; 0. - Таблица 6 Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Новороговского сельского поселения в отчетном году «Развитие культуры» (наименование программы) |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Обеспечение деятельности сельских домов культуры | 0 | 0 |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |

- Таблица 7

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Новороговского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Новороговского сельского поселения в отчетном году «Развитие культуры» (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (5,9 %) |  | Объем фактических расходов |  |  |  |
|  | областной бюджет | бюджет поселения | за счет средств областного бюджета |  | за счет средств бюджета поселения |  |
|  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Обеспечение деятельности сельских домов культуры | 94,1 | 5,9 | 444,1 | 94,1 | 28,0 | 5,9 |
| ВСЕГО: |  |  | 444,1 |  | 28,0 |  |
| * в соответствии с правовыми актами областного уровня, соглашениями |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 8

| Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Новороговского сельского поселения в отчетном году «Развитие культуры» (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс. рублей) |
| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2017* |  | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Новороговского сельского поселения за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  | Остаток на 01.01.2018** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | оказание платных услуг |  | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц |  | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы |  |  | оплата труда с начислениями |  | капитальные вложения | материальные запасы |  | прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Муниципальные бюджетные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБУК НСП «Новороговский СДК» | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по бюджетным учреждениям | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * остаток средств на начало отчетного года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** остаток средств на начало года, следующего за отчетным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 9

| Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы Новороговского сельского поселения в отчетном году «Развитие культуры» (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2017* |  | Первоначально доведенное муниципальное задание |  |  | Муниципальное задание с учетом корректировки |  |  |  | Причины корректировок |  | Фактическое исполнение (тыс. рублей) |  |  | Остаток средств на 01.01.2018** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  | объем услуг (количество) |  | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  |  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация и проведение мероприятий по поддержке народного творчества и культуры (в т.ч.проведение выставок и ярмарок) в том числе: (Количество проведенных мероприятий). (Число участников в мероприятиях) |  |  | 165 12210 | 1244,0 |  | 165 12210 |  | 1966,1 |  | На повышение заработной платы работникам учреждений культуры |  | 165 12221 | 1966,1 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Услуга клубного типа (кружки, студии, коллективы народного самодеятельного творчества, клубы по интересам). |  |  | 6 68 |  |  | 6 68 |  |  |  |  |  | 6 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** остаток средств на начало года, следующего за отчетным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |