АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОРОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24  апреля 2018 года                           № 30                                  ст. Новороговская

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы Новороговского сельского поселения «Участие

в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных

ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности

на территории Новороговского сельского поселения» за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Новороговского сельского поселения от 16.09.2013 № 170 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новороговского сельского поселения», постановлением Администрации Новороговского сельского поселения от 16.09.2013 № 171 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Новороговского сельского поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Новороговское сельское поселение»,

п о с т а н о в л я е т:

1.  Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Новороговского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Новороговского сельского поселения» за 2017 год согласно приложению №1 к постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Новороговского сельского поселения» за 2017 год на официальном сайте Администрации Новороговского сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Новороговского

сельского поселения                                                                 О.С.Григорова

Приложение №1

к постановлению Администрации

Новороговского сельского поселения

от 24.04.2018 года № 30

Отчет о реализации муниципальной программы Новороговского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Новороговского сельского поселения»

за 2017 год

Реализация муниципальной программы Новороговского сельского поселения  «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Новороговского сельского поселения» (далее муниципальная программа)  направлена на решение одного  из важных вопросов местного значения – организацию и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности.

Целью муниципальной программы является  минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров.

Достижение цели обеспечивается за счет решения следующих задач:

- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров;

- поддержания в постоянной готовности и реконструкция системы оповещения населения.

Проблема, касающаяся усиления противопожарной защиты, уменьшения гибели, травматизма людей и размера материальных потерь от пожаров, повышения уровня знаний населения в этой области, по-прежнему остается актуальной. Отсюда вытекает необходимость решения ее программно-целевым методом.

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности;

2. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

В подпрограмму «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» включены основные мероприятия:

дооснащение оборудованием и содержание противопожарного оборудования Администрации Новороговского сельского поселения;

обслуживание системы пожарной сигнализации муниципального бюджетного учреждения культуры  «Новороговский СДК»;

мероприятие «Дооснащение оборудованием и содержание противопожарного оборудования муниципального бюджетного учреждения культуры.

мероприятие по изготовлению (приобретению) баннера:

расходы по страхованию добровольных пожарных;

расходы по установке и обслуживанию системы пожарной сигнализации здания Администрации Новороговского сельского поселения;

расходы по устройству водопроводного колодца с установкой пожарного гидранта.

В подпрограмму «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» включены основные мероприятия:

поддержание в готовности и модернизация систем оповещения населения Новороговского сельского поселения

мероприятие по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Новороговского сельского поселения.

Для проверки и подтверждения достижения цели и решения задач муниципальной программы сформированы показатели (индикаторы):

- выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях;

- приобретенного противопожарного оборудования;

- закупленных современных средств индивидуальной защиты;

-  охват населения системой оповещения.

В 2017 году в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» было приобретено 2 ранцевых огнетушителя, 1 электромегафон, произведена установка и обслуживание пожарной сигнализации в здании Администрации Новороговского сельского поселения, а так же произведено устройство водопроводного колодца с установкой пожарного гидранта для обеспечения пожарной безопасности здания Новороговского СДК.

На реализацию противопожарных мероприятий в 2017 году выделено и освоено 118,7 тыс.рублей.

В ходе проведения оценки достижения запланированных результатов за 2017 год можно сделать выводы,  что фактически достигнутые значения показателей (индикаторов)  соответствуют плановым:

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Новороговского сельского поселения»:

Сведения о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы:

а) выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях – Км = Ку + Кб, где:

Км – количество мероприятий;

Ку – количество учений;

Кб – количество бесед с населением

26 = 3+23

б) охват населения системой оповещения –  Ко = Кф / Кн * 100%, где:

Ко – количество оповещаемого населения,

Кф – количество оповещаемого населения на 2017 год (1484 человек),

Кн – количество населения Новороговского сельского поселения (1484 человек)

100% = 1484/1484 * 100%

- Критерий «Степень достижения целей и задач» равен:

а) выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях: 1/1 = 1

б) количество приобретенного противопожарного оборудования:

3/3=1

в) охват населения системой оповещения: 100%/100% = 1

- Критерий «Степень реализации основных мероприятий» равен:

а) (1+1+1)/3*100 = 100,0 - высокая

- Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат» равен:

(118,7/118,7)*100 = 100,0 - высокая

Таблица № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Новороговского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество выполненных мероприятий по противопожарной пропаганде | единиц | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 | Количество приобретенного противопожарного оборудования | единиц | 0 | 3 | 3 |  |
| 3 | Количество закупленных современных средств индивидуальной защиты | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Охват населения системой оповещения | Тысяч человек | 1484 | 1484 | 1484 |  |
|  |  | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | - Количество выполненных мероприятий по противопожарной пропаганде; | единиц | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.2. | Количество приобретенного противопожарного оборудования | единиц | 0 | 3 | 3 |  |
| Подпрограмма «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты; | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2. | Охват населения оповещаемого системой оповещения | Тысяч человек | 1484 | 1484 | 1484 |  |
|  |  | % | 100 | 100 | 100 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица №2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие «Дооснащение оборудованием и содержание противопожарного оборудования Администрации Новороговского сельского поселения» | Администрация Новороговского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | приобретение электромегафона и ранцевых огнетушителей | Достигнуто |  |
| 1.2. | Расходы по установке и обслуживанию системы пожарной сигнализации здания Администрации Новороговского сельского поселения | Администрация Новороговского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | произвести установку и обслуживание пожарной сигнализации | Достигнуто |  |
| 1.3. | Расходы по устройству водопроводного колодца с установкой пожарного гидранта | МБУК НСП «Новороговский СДК» | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | произвести устройство водопроводного колодца с установкой пожарного гидранта | Достигнуто |  |

| Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | поддержание в готовности и модернизация систем оповещения населения Новороговского сельского поселения | Администрация Новороговского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на территории Новороговского сельского поселения | Предупреждение чрезвычайных ситуаций путем оповещения граждан |  |
|  | мероприятие по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Новороговского сельского поселения | Администрация Новороговского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | обучение специалистов администрации при возникновении чрезвычайных ситуаций, проведение тренировок | Проведение тренировок при возникновении ЧС |  |

- Таблица 3

Сведения  об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Новороговского сельского поселения»

за  2017 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Новороговского сельского поселения» | всего | 118,7 | 118,7 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 118,7 | 118,7 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» | всего | 118,7 | 118,7 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 118,7 | 118,7 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | «Дооснащение оборудованием и содержание противопожарного оборудования Администрации Новороговского сельского поселения» | всего | 17,2 | 17,2 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 17,2 | 17,2 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.6 | «Расходы по установке и обслуживанию системы пожарной сигнализации здания Администрации Новороговского сельского поселения» | всего | 49,1 | 49,1 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 49,1 | 49,1 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.7 | «Расходы по устройству водопроводного колодца с установкой пожарного гидранта» | всего | 52,4 | 52,4 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 52,4 | 52,4 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

- Таблица 4

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Новороговского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2017 году «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Новороговского сельского поселения» (наименование программы). Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов); Ожидаемый непосредственный результат; Фактически сложившийся результат; Сумма экономии (тыс. рублей). всего; в том числе в результате проведенных конкурсных процедур. Дооснащение оборудованием и содержание противопожарного оборудования Администрации Новороговского сельского поселения; 17,2; 17,2; 0; 0. Расходы по установке и обслуживанию системы пожарной сигнализации здания Администрации Новороговского сельского поселения; 49,1; 49,1; 0; 0. Расходы по устройству водопроводного колодца с установкой пожарного гидранта; 52,4; 52,4; 0; 0. ВСЕГО:; 118,7; 118,7; 0; 0.