АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОРОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 апреля 2018 г.                                  	№34                     ст. Новороговская

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы

Новороговского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта» за 2017 год

### В соответствии с постановлением Администрации Новороговского сельского поселения от 16.09.13г. № 170 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новороговского сельского поселения», постановлением Администрации Новороговского сельского поселения от 16.09.13 г. № 171 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Новороговского сельского поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Новороговское сельское поселение»,

постановляю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Новороговского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2017 год согласно приложению №1 к постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 2017 год на официальном сайте Администрации Новороговского сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Новороговского

сельского поселения                                                                 О.С.Григорова

Приложение

к постановлению

Администрации Новороговского

сельского поселения

от 24.04.2018 года №34

Отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта» за 2017 год

1. В 2017 году мероприятия муниципальной программы были направлены на создание благоприятных условий для занятия населения спортом, повышение уровня физического воспитания населения.

На финансирование программных мероприятий в 2017 год было выделено 7,9 тыс.рублей.

2. Программа «Развитие физической культуры и спорта» имеет 1 подпрограмму «Развитие физической культуры и спорта Новороговского сельского поселения».

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

-создание условий, обеспечивающих возможность гражданам Новороговского сельского поселения систематически заниматься физической культурой и спортом и вести здоровый образ жизни;

- привлечение к занятиям физической культурой и спортом максимального количества граждан Новороговского сельского поселения, пропаганда здорового образа жизни;

Задачи программы:

- повышение мотивации граждан Новороговского сельского поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;

- совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения;

-вовлечение населения в занятия физической культурой и спортом и приобщение их к здоровому образу жизни.

Основными мероприятиями подпрограммы являются:

- воспитание населения Новороговского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий;

- развитие футбола в Новороговском сельском поселении, обеспечение качественным спортивным инвентарем и экипировкой.

3. В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия. В 2017 году в установленный срок выполнены основные мероприятия (1.2 «развитие футбола в Новороговском сельском поселении, обеспечение качественным спортивным инвентарем и экипировкой»).

В результате, футбольная команда обеспечена необходимым инвентарем, (мячи, сетки футбольные). Спортсмены  принимают участие в выездных соревнованиях. Соревнования проводятся ежемесячно. Доставка спортсменов осуществлялась собственными силами, без привлечения бюджетных средств.

4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в таблице № 1 к данному постановлению.

6. Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы в таблице № 2 к данному постановлению.

7. Сведения  об использовании источников средств на реализацию муниципальной программы приведены в таблице № 3 к данному постановлению.

8. Программа реализовывалась в направлении поставленных целей и задач посредством достижения целевых индикаторов и показателей. Все запланированные результаты достигнуты.

9. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»:

- Критерий «Степень достижения целей и задач» равен:

а) Доля граждан Новороговского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения – 8,4/8,2=1,0

б) Занятие спортсменами Новороговского сельского поселения общекомандного места на районных играх-  2/2=1

в.) Количество человек, занимающихся игровыми видами спорта- 202/198=1

г.) Количество стадионов- 1/1=1

д.) Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы- 7,9/8=0,99

- Критерий «Степень реализации основных мероприятий» равен:

а.) (1+1+1+1+0,99)/5*100=100,0 - высокая

- Критерий «Степень соответствия фактических затрат» равен:

а.) (7,9/8,0)*100=99,0 - высокая

Программа считается эффективной.

Таблица № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан Новороговского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | про-центов | 7,9 | 8,2 | 8,4 |  |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта Новороговского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Занятие спортсменами Новороговского сельского поселения общекомандного места на районных играх | место | - | 2 | 2 |  |
| 2. | Количество человек, занимающихся игровыми видами спорта | человек | 192 | 198 | 202 |  |
| 3. | Количество стадионов | объектов | 1 | 1 | 1 |  |
| 4. | Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | про-центов | 98,4 | 100 | 98,8 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта Новороговского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | воспитание населения Новороговского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Администрация Новороговского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | Достигнуто |  |
| 1.2 | развитие футбола в Новороговском сельском поселении, обеспечение качественным спортивным инвентарем и экипировкой | Администрация Новороговского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | обеспечение постоянного притока спортивного резерва в составы спортивных сборных команд Новороговского сельского поселения по футболу, обеспечение необходимым спортивным инвентарем и экипировкой | Достигнуто |  |

- Таблица 3

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за  2017 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие физической культуры и спорта» | всего | 8,0 | 7,9 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 8,0 | 7,9 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие физической культуры и спорта Новороговского сельского поселения» | всего | 8,0 | 7,9 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 8,0 | 7,9 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | воспитание населения Новороговского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий воспитание населения Новороговского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий воспитание населения Новороговского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | развитие футбола в Новороговском сельском поселении, обеспечение качественным спортивным инвентарем и экипировкой | всего | 8,0 | 7,9 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 8,0 | 7,9 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |