АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОРОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30  апреля 2019 года                           № 36                                  ст. Новороговская

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы Новороговского сельского поселения «Участие

в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных

ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности

на территории Новороговского сельского поселения» за 2018 год

### В соответствии с постановлением Администрации Новороговского сельского поселения от 28.06.18г. №48 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новороговского сельского поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Новороговское сельское поселение»,

п о с т а н о в л я е т:

1.  Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Новороговского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Новороговского сельского поселения» за 2018 год согласно приложению к постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Новороговского сельского поселения» за 2018 год на официальном сайте Администрации Новороговского сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Новороговского

сельского поселения                                                                 О.С.Григорова

Приложение

к постановлению Администрации

Новороговского сельского поселения

от 30 апреля 2019 г. №36

Отчет о реализации муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Новороговского сельского поселения»

за 2018 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год

Муниципальная программа «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Новороговского сельского поселения» была утверждена постановлением Администрации Новороговского сельского поселения от 01.10.2013 № 182.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров.

В рамках муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Новороговского сельского поселения» средства бюджета в сумме 9,3 тыс. рублей были направлены на обслуживание пожарной сигнализации в здании Администрации, приобретение огнетушителей.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий

На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрены ассигнования в сумме 9,3 тыс. рублей и заключено 2 договора на сумму 9,3 тыс. рублей. Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Новороговского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности».

Подпрограмма 2 – «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций»

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение два основных мероприятия.

В 2018 году в установленный срок выполнены основные мероприятия:

- расходы по установке и обслуживанию системы пожарной сигнализации здания Администрации Новороговского сельского поселения. В рамках данного мероприятия осуществлялась оплата обслуживания пожарной сигнализации в здании Администрации на общую сумму 6,7 тыс. рублей.

- мероприятия по дооснащению и содержанию противопожарного оборудования. В рамках данного мероприятия осуществлялось приобретение двух огнетушителей на общую сумму 2,6 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 в 2018 году была без финансирования.

Подробные сведения о результатах реализации контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основные мероприятия программы выполнены, целевые показатели достигнуты в полном объеме и в установленный срок. Таким образом,  отдельные факторы, повлиявшие на ход реализации программы, отсутствуют.

.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2018 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 9,3 тыс. руб., фактически израсходовано 9,3 тыс. руб. (100 %).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в Приложении 2 к настоящему отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

В 2018 году предусмотрено 1 показатель (индикатор) муниципальной программы и 3 показателя (индикатора) подпрограммы

По всем показателям (индикаторам) муниципальной программы достигнуты запланированные результаты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год с обоснованием отклонений представлены в Приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Информация о результатах оценки эффективности

муниципальной программы

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы является выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных фактов, влияющих на показатели результативности программы.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Новороговского сельского поселения»:

Сведения о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы:

а) выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях – Км = Ку + Кб, где:

Км – количество мероприятий;

Ку – количество учений;

Кб – количество бесед с населением

26 = 3+23

б) охват населения системой оповещения –  Ко = Кф / Кн * 100%, где:

Ко – количество оповещаемого населения,

Кф – количество оповещаемого населения на 2018 год (1476 человек),

Кн – количество населения Новороговского сельского поселения (1476 человек)

100% = 1476/1476 * 100%

- Критерий «Степень достижения целей и задач» равен:

а) выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях: 1/1 = 1

б) количество приобретенного противопожарного оборудования:

2/2=1

в) охват населения системой оповещения: 100%/100% = 1

- Критерий «Степень реализации основных мероприятий» равен:

а) (1+1+1)/3*100 = 100,0 - высокая

- Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат» равен:

(9,3/9,3)*100 = 100,0 - высокая

Исходя из проведенной оценки достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2018 год видно, что все планируемые мероприятия муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Новороговского сельского поселения.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2019 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Новороговского сельского поселения

«Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Новороговского сельского поселения»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Новороговского сельского поселения», а также контрольных событий муниципальной программы

за 2018 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие «Дооснащение оборудованием и содержание противопожарного оборудования Администрации Новороговского сельского поселения» | Администрация Новороговского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | приобретение огнетушителей | Достигнуто |  |
| 1.2. | Расходы по установке и обслуживанию системы пожарной сигнализации здания Администрации Новороговского сельского поселения | Администрация Новороговского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | произвести обслуживание пожарной сигнализации | Достигнуто |  |
| Подпрограмма «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | поддержание в готовности и модернизация систем оповещения населения Новороговского сельского поселения | Администрация Новороговского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на территории Новороговского сельского поселения | Предупреждение чрезвычайных ситуаций путем оповещения граждан |  |
| 2.2 | мероприятие по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Новороговского сельского поселения | Администрация Новороговского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | обучение специалистов администрации при возникновении чрезвычайных ситуаций, проведение тренировок | Проведение тренировок при возникновении ЧС |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Новороговского сельского поселения

«Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Новороговского сельского поселения»

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Новороговского сельского поселения» за 2018 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Новороговского сельского поселения» | всего | 9,3 | 9,3 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 9,3 | 9,3 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение пожарной безопасности» | всего | 9,3 | 9,3 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 9,3 | 9,3 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Мероприятие «Дооснащение оборудованием и содержание противопожарного оборудования Администрации Новороговского сельского поселения» | всего | 6,7 | 6,7 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 6,7 | 6,7 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Расходы по установке и обслуживанию системы пожарной сигнализации здания Администрации Новороговского сельского поселения | всего | 2,6 | 2,6 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2,6 | 2,6 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Новороговского сельского поселения

«Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Новороговского сельского поселения»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Новороговского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество выполненных мероприятий по противопожарной пропаганде | единиц | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 | Количество приобретенного противопожарного оборудования | единиц | 3 | 2 | 2 |  |
| 3 | Количество закупленных современных средств индивидуальной защиты | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Охват населения системой оповещения | Тысяч человек | 1484 | 1476 | 1476 |  |
|  |  | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | - Количество выполненных мероприятий по противопожарной пропаганде; | единиц | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.2. | Количество приобретенного противопожарного оборудования | единиц | 3 | 2 | 2 |  |
| Подпрограмма «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты; | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2. | Охват населения оповещаемого системой оповещения | Тысяч человек | 1484 | 1476 | 1476 |  |
|  |  | % | 100 | 100 | 100 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.