АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОРОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июня 2025 года                              № 58                        ст. Новороговская

О внесении изменений в постановление

Администрации Новороговского сельского

поселения от 10.12.2018 г. № 124 «Об утверждении муниципальной программы Новороговского сельского поселения «Благоустройство и коммунальное хозяйство»»

В целях приведения объемов финансирования муниципальной программы Новороговского сельского поселения Егорлыкского района «Муниципальная политика», в соответствии с Решением Собрания депутатов Новороговского сельского поселения Егорлыкского района от 28.05.2025 № 109 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Новороговского сельского поселения от 25.12.2024 г. № 97 «О бюджете Новороговского сельского поселения Егорлыкского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», на основании постановления Администрации Новороговского сельского поселения Егорлыкского района от 24.09.2024 № 60 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новороговского сельского поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Новороговское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Приложение 1 к постановлению Администрации Новороговского сельского поселения Егорлыкского района от 10.12.2018 г. № 124 «Об утверждении муниципальной программы Новороговского сельского поселения «Благоустройство и коммунальное хозяйство»» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации

Новороговского

сельского поселения                                                                      Л.В. Вавилова

Приложение

к постановлению Администрации

Новороговского сельского поселения

Егорлыкского района

от 11.06.2025 г. № 58

В приложении № 1:

1. В разделе I «ПАСПОРТ муниципальной программы Новороговского сельского поселения «Благоустройство и коммунальное хозяйство»:

1.1. Пункт «Объем финансового обеспечения за весь период реализации» в подразделе «1.Основные положения» изложить в редакции:

| Объем финансового обеспечения за весь период реализации | 10605,4 тыс. рублей: этап I: 6771,7 тыс. рублей; этап II: 3833,7 тыс. рублей. |
| --- | --- |

1.2. Подраздел 4 «Финансовое обеспечение муниципальной программы» изложить в редакции согласно таблице №1.

2. В разделе II «ПАСПОРТ комплекса процессных мероприятий «Благоустройство территории Новороговского сельского поселения»:

2.1 подраздел 4 «Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий» изложить в редакции согласно таблице №2.

2.2  подраздел 5 «Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий» изложить в редакции согласно таблице №3.

2.3  подраздел 6 «План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2027 годы » изложить в редакции согласно таблице №4.

Таблица № 1

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| №п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа «Благоустройство и коммунальное хозяйство», всего, в том числе: | 1712,5 | 1085,7 | 1035,5 | 3833,7 |
|  | Безвозмездные поступления, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 1712,5 | 1085,7 | 1035,5 | 3833,7 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории Новороговского сельского поселения» (всего), в том числе: | 1697,5 | 1070,7 | 1035,5 | 3803,7 |
|  | Безвозмездные поступления, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 1697,5 | 1070,7 | 1035,5 | 3803,7 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Коммунальное хозяйство Новороговского сельского поселения» (всего), в том числе: | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 30,0 |
|  | Безвозмездные поступления, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 30,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица №2

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п |  | Наименование мероприятия (результата) |  | Тип мероприятия (результата) | характеристика |  | Единица Измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение показателя |  |  |  |  | Значение результата по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | значение |  | год |  |  | 2025 |  | 2026 | 2027 |  |  | 2030 (справочно) |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 | 10 |  |  | 11 |  |
| 1.Задача комплекса процессных мероприятий «Благоустройство территории населенных пунктов, санитарное состояние мест захоронения, улучшение уличного освещения населенных пунктов поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | - Содержание сетей уличного освещения |  | приобретение товаров, работ, услуг |  |  | - повышение протяженности освещенных улиц на территории Новороговского сельского поселения |  | - единиц |  | - 20 |  | - 2023 | - 20 |  | - 20 |  |  | - 25 | - 30 |  |  |
| 1.2 | - Содержание мест захоронения |  | приобретение товаров, работ, услуг |  |  | - Поддержание санитарных норм на местах захоронений |  | - процент |  | - 30 |  | - 2023 | - 35 |  | - 40 |  |  | - 50 | - 60 |  |  |
| 1.3 | - Прочие работы по благоустройству |  | приобретение товаров, работ, услуг |  |  | - Поддержание санитарных норм |  | - процент |  | - 30 |  | - 2023 | - 35 |  | - 40 |  |  | - 50 | - 60 |  |  |
| 1.4 | - Мероприятие по содержанию и озеленению территории населенного пункта Новороговского сельского поселения (приобретение и высадка деревьев, кустарников, устройство клумб, газонов, уходные работы за насаждениями) |  | приобретение товаров, работ, услуг |  |  | - Поддержание эстетичного вида территории поселения |  | - процент |  | - 30 |  | - 2023 | - 35 |  | - 40 |  |  | - 50 | - 60 |  |  |
| 1.5 | - Мероприятия по текущему ремонту мемориала памяти по погибшим в Великой Отечественной войне, включая разработку проектно-сметной документации и проведение экспертизы |  | приобретение товаров, работ, услуг |  |  | поддержание в удовлетворительном состоянии объектов - памяти по погибшим в Великой Отечественной войне |  | - процент |  | - 40 |  | - 2023 | - 55 |  | - 60 |  |  | - 80 | - 90 |  |  |
| 1.6 | - Расходы на мероприятия по разработке сметной и иной документации, проведению государственной экспертизы и проведению работ по благоустройству территории по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Новороговская, пер. Центральный ,16а |  | приобретение товаров, работ, услуг |  |  | - Поддержание эстетичного вида территории поселения, создание и обустройство зон отдыха для населения |  | - процент |  | - 35 |  | - 2023 | - 40 |  | - 45 |  |  | - 50 | - 65 |  |  |
| 1.7 | - Мероприятия по установке, обустройству детских площадок |  | приобретение товаров, работ, услуг |  |  | - Создание и обустройство зон отдыха для детей |  | - процент |  | - 40 |  | - 2023 | - 55 |  | - 60 |  |  | - 80 | - 90 |  |  |

Таблица №3

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории Новороговского сельского поселения» (всего), в том числе: | х | 1697,5 | 1070,7 | 1035,5 | 3803,7 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства местного бюджета |  | 1697,5 | 1070,7 | 1035,5 | 3803,7 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1 «Содержание сетей уличного освещения» в том числе: | х | 1026,9 | 995,7 | 1035,5 | 3058,1 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федерального бюджета | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областного бюджета | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства местного бюджета | 951 0503 10 4 01 24190 240 | 1026,9 | 995,7 | 1035,5 | 3058,1 |
|  | Внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Мероприятие (результат) 1.2 «Содержание мест захоронения» в том числе: | х | 35,0 | 15,0 | 0,0 | 50,0 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федерального бюджета | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областного бюджета | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства местного бюджета | 951 0503 10 4 01 24200 240 | 35,0 | 15,0 | 0,0 | 50,0 |
|  | Внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Мероприятие (результат) 1.3 «Прочие работы по благоустройству» в том числе: | х | 424,9 | 50,0 | 0,0 | 474,9 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федерального бюджета | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областного бюджета | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства местного бюджета | 951 0503 10 4 01 24210 240 | 424,9 | 50,0 | 0,0 | 474,9 |
|  | Внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Мероприятие (результат) 1.4 «Мероприятие по содержанию и озеленению территории населенного пункта Новороговского сельского поселения (приобретение и высадка деревьев, кустарников, устройство клумб, газонов, уходные работы за насаждениями)» в том числе: | х | 20,0 | 10,0 | 0,0 | 30,0 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федерального бюджета | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областного бюджета | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства местного бюджета | 951 0503 10 4 01 24110 240 | 20,0 | 10,0 | 0,0 | 30,0 |
|  | Внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Мероприятие (результат) 1.5 «Мероприятия по текущему ремонту мемориала памяти по погибшим в Великой Отечественной войне, включая разработку проектно-сметной документации и проведение экспертизы» в том числе: | х | 66,3 | 0,0 | 0,0 | 66,3 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федерального бюджета | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областного бюджета | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства местного бюджета | 951 0503 10 4 01 24520 240 | 66,3 | 0,0 | 0,0 | 66,3 |
|  | Внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Мероприятие (результат) 1.6 «Расходы на мероприятия по разработке сметной и иной документации, проведению государственной экспертизы и проведению работ по благоустройству территории по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Новороговская, пер. Центральный ,16а » в том числе: | х | 79,4 | 0,0 | 0,0 | 79,4 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федерального бюджета | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областного бюджета | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства местного бюджета | 951 0503 10 4 01 24590 240 | 79,4 | 0,0 | 0,0 | 79,4 |
|  | Внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | Мероприятие (результат) 1.7 «Мероприятия по установке, обустройству детских площадок» в том числе: | х | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федерального бюджета | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областного бюджета | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства местного бюджета | 951 0503 10 4 01 24570 240 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 |
|  | Внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица №4

6. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2027 годы

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Задача комплекса процессных мероприятий «Благоустройство территории населенных пунктов, санитарное состояние мест захоронения, улучшение уличного освещения населенных пунктов поселения» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Содержание сетей уличного освещения» | х | Администрация Новороговского сельского поселения |  | х |
| 1.2 | Контрольная точка 1.1.1 «Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" для обеспечения нужд Администрации Новороговского сельского поселения в соответствии с утвержденным планом - графиком закупок» | 09.01.2025 09.01.2026 09.01.2027 | Администрация Новороговского сельского поселения | муниципальные контракты (договоры) | Информационная система отсутствует |
| 1.3 | Контрольная точка 1.1.2. «Оплата произведена» | Ежемесячно 2025 Ежемесячно 2026 Ежемесячно 2027 | Администрация Новороговского сельского поселения | платежное поручение | Информационная система отсутствует |
| 1.4 | Контрольная точка 1.1.3. «Перераспределение экономии, оптимизация расходов бюджета поселения по результатам проведенных закупок товаров, работ, услуг» | 22.12.2025 22.12.2026 22.12.2027 | Администрация Новороговского сельского поселения | Бюджетная смета | Информационная система отсутствует |
| 1.5. | Мероприятие (результат) 2.1 «Содержание мест захоронения» | х | Администрация Новороговского сельского поселения |  | х |
| 1.6 | Контрольная точка 2.1.1 «Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" для обеспечения нужд Администрации Новороговского сельского поселения в соответствии с утвержденным планом - графиком закупок» | 09.01.2025 09.01.2026 | Администрация Новороговского сельского поселения | муниципальные контракты (договоры) | Информационная система отсутствует |
| 1.7 | Контрольная точка 2.1.2. «Оплата произведена» | Согласно графика 2025 Согласно графика 2026 | Администрация Новороговского сельского поселения | платежное поручение | Информационная система отсутствует |
| 1.8 | Контрольная точка 2.1.3. «Перераспределение экономии, оптимизация расходов бюджета поселения по результатам проведенных закупок товаров, работ, услуг» | 22.12.2025 22.12.2026 | Администрация Новороговского сельского поселения | Бюджетная смета | Информационная система отсутствует |
| 1.9. | Мероприятие (результат) 3.1 «Прочие работы по благоустройству» | х | Администрация Новороговского сельского поселения |  | х |
| 1.10 | Контрольная точка 3.1.1 «Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" для обеспечения нужд Администрации Новороговского сельского поселения в соответствии с утвержденным планом - графиком закупок» | Апрель-сентябрь 2025 Апрель-сентябрь 2026 | Администрация Новороговского сельского поселения | муниципальные контракты (договоры) | Информационная система отсутствует |
| 1.11 | Контрольная точка 3.1.2. «Оплата произведена» | 15.05.2025 15.06.2025 15.07.2025 15.08.2025 15.09.2025 15.10.2025 15.05.2026 15.06.2026 15.07.2026 15.08.2026 15.09.2026 15.10.2026 | Администрация Новороговского сельского поселения | платежное поручение | Информационная система отсутствует |
| 1.12 | Контрольная точка 3.1.3. «Перераспределение экономии, оптимизация расходов бюджета поселения по результатам проведенных закупок товаров, работ, услуг» | 22.12.2025 22.12.2026 | Администрация Новороговского сельского поселения | Бюджетная смета | Информационная система отсутствует |
| 1.13. | Мероприятие (результат) 4.1 «Мероприятие по содержанию и озеленению территории населенного пункта Новороговского сельского поселения (приобретение и высадка деревьев, кустарников, устройство клумб, газонов, уходные работы за насаждениями)» | х | Администрация Новороговского сельского поселения |  | х |
| 1.14 | Контрольная точка 4.1.1 «Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" для обеспечения нужд Администрации Новороговского сельского поселения в соответствии с утвержденным планом - графиком закупок» | Апрель-сентябрь 2025 Апрель-сентябрь 2026 Апрель-сентябрь 2027 | Администрация Новороговского сельского поселения | муниципальные контракты (договоры) | Информационная система отсутствует |
| 1.15 | Контрольная точка 4.1.2. «Оплата произведена» | 15.05.2025 15.06.2025 15.07.2025 15.08.2025 15.09.2025 15.10.2025 15.05.2026 15.06.2026 15.07.2026 15.08.2026 15.09.2026 15.10.2026 15.05.2027 15.06.2027 15.07.2027 15.08.2027 15.09.2027 15.10.2027 | Администрация Новороговского сельского поселения | платежное поручение | Информационная система отсутствует |
| 1.16 | Контрольная точка 4.1.3. «Перераспределение экономии, оптимизация расходов бюджета поселения по результатам проведенных закупок товаров, работ, услуг» | 22.12.2025 22.12.2026 22.12.2027 | Администрация Новороговского сельского поселения | Бюджетная смета | Информационная система отсутствует |
| 1.17. | Мероприятие (результат) 5.1 «Мероприятия по текущему ремонту мемориала памяти по погибшим в Великой Отечественной войне, включая разработку проектно-сметной документации и проведение экспертизы» | х | Администрация Новороговского сельского поселения |  | х |
| 1.18 | Контрольная точка 5.1.1 «Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" для обеспечения нужд Администрации Новороговского сельского поселения в соответствии с утвержденным планом - графиком закупок» | Апрель-октябрь 2025 | Администрация Новороговского сельского поселения | муниципальные контракты (договоры) | Информационная система отсутствует |
| 1.19 | Контрольная точка 5.1.2. «Оплата произведена» | 15.11.2025 | Администрация Новороговского сельского поселения | платежное поручение | Информационная система отсутствует |
| 1.20 | Контрольная точка 5.1.3. «Перераспределение экономии, оптимизация расходов бюджета поселения по результатам проведенных закупок товаров, работ, услуг» | 22.12.2025 | Администрация Новороговского сельского поселения | Бюджетная смета | Информационная система отсутствует |
| 1.21. | Мероприятие (результат) 6.1 «Расходы на мероприятия по разработке сметной и иной документации, проведению государственной экспертизы и проведению работ по благоустройству территории по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Новороговская, пер. Центральный,16а» | х | Администрация Новороговского сельского поселения |  | х |
| 1.22 | Контрольная точка 6.1.1 «Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" для обеспечения нужд Администрации Новороговского сельского поселения в соответствии с утвержденным планом - графиком закупок» | Апрель-октябрь 2025 | Администрация Новороговского сельского поселения | муниципальные контракты (договоры) | Информационная система отсутствует |
| 1.23 | Контрольная точка 6.1.2. «Оплата произведена» | 15.11.2025 | Администрация Новороговского сельского поселения | платежное поручение | Информационная система отсутствует |
| 1.24 | Контрольная точка 6.1.3. «Перераспределение экономии, оптимизация расходов бюджета поселения по результатам проведенных закупок товаров, работ, услуг» | 22.12.2025 | Администрация Новороговского сельского поселения | Бюджетная смета | Информационная система отсутствует |
| 1.25. | Мероприятие (результат) 7.1 «Мероприятия по установке, обустройству детских площадок» | х | Администрация Новороговского сельского поселения |  | х |
| 1.26 | Контрольная точка 7.1.1 «Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" для обеспечения нужд Администрации Новороговского сельского поселения в соответствии с утвержденным планом - графиком закупок» | Апрель-октябрь 2025 | Администрация Новороговского сельского поселения | муниципальные контракты (договоры) | Информационная система отсутствует |
| 1.27 | Контрольная точка 7.1.2. «Оплата произведена» | 15.11.2025 | Администрация Новороговского сельского поселения | платежное поручение | Информационная система отсутствует |
| 1.28 | Контрольная точка 7.1.3. «Перераспределение экономии, оптимизация расходов бюджета поселения по результатам проведенных закупок товаров, работ, услуг» | 22.12.2025 | Администрация Новороговского сельского поселения | Бюджетная смета | Информационная система отсутствует |