## АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОРОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ-проект

2013 года                                  №                    ст.Новороговская

Об утверждении отчета о ходе работ

по муниципальной долгосрочной целевой

программе «Благоустройство территории

Новороговского сельского поселения

на 2011-2015 годы» по результатам за 2012 год»

В соответствии с пунктом 5.9 приложения № 1 постановления Администрации Новороговского сельского поселения от 14.05.2012г. № 76 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ», руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 27 Устава  муниципального образования «Новороговское сельское поселение»,

п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить отчет о ходе работ по результатам за 2012 год по муниципальной долгосрочной целевой программе «Благоустройство территории Новороговского сельского поселения на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением Администрации Новороговского сельского поселения от 20.10.2010г. № 154 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Новороговского  сельского  поселения на 2011 – 2015 годы», согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3.Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Новороговского сельского поселения                                 Т.П.Капустина

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Новороговского сельского поселения

от .2013 №

I.ОТЧЕТ

о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Благоустройство территории Новороговского сельского поселения на 2011-2015 годы» за 2012 год

| Мероприятия | Показатель результативности |  |  |  |  | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатель | ед. измерения | план | факт | отклон,% | План, тыс.руб. |  |  |  |  | Исполнено, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие | Всего | Федеральный бюджет |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Прочие |  |  |
| 1. Содержание сетей уличного освещения | Электроэнергия уличное освещение | Тыс.КВт.ч. | 115,7 | 109,3 | экономия | 511,1 | - | - | 511,1 | - | 511,1 |  | - | - |  | 511,1 | - |  | 100 |  |
| 2. Содержание внутрипоселковых дорог и тротуаров | В т.ч. |  |  |  |  | 110,9 |  |  | 110,9 |  | 110,8 |  |  |  |  | 110,8 |  |  | 99,9 |  |
|  | 2.1 Разработка проекта организации дорожного движения | шт. | 1 | 1 | 0 | 61,9 |  |  | 61,9 |  | 61,8 |  |  |  |  | 61,8 |  |  | 99,8 |  |
|  | 2.2 Грейдирование дорог | км | 21 | 21 | 0 | 21,0 |  |  | 21,0 |  | 21,0 |  |  |  |  | 21,0 |  |  | 100 |  |
|  | 2.3 Расчистка дорог поселения от снега | м2 | 84469,5 | 84469,5 | 0 | 28,0 |  |  | 28,0 |  | 28,0 |  |  |  |  | 8,0 |  |  | 100 |  |
| Содержание мест захоронения | Противоклещевая обработка | м2 | 30000 | 30000 | 0 | 6,0 | - | - | 6,0 |  | 5,9 |  | - | - |  | 5,9 | - |  | 98,3 |  |
| Прочие работы по благоустройству | В т. ч. |  |  |  |  | 73,5 |  |  | 73,5 |  | 73,5 |  |  |  |  | 73,5 |  |  | 100 |  |
|  | 1.1 Ликвидация несанкционированных свалок | час | 39,5 | 39,5 |  | 39,5 |  |  | 39,5 |  | 39,5 |  |  |  |  | 39,5 |  |  | 100 |  |
|  | 1.2 Обкос обочин внутрипоселковых дорог | усл. | 1 | 1 | 0 | 3,9 |  |  | 3,9 |  | 3,9 |  |  |  |  | 3,9 |  |  | 100 |  |
|  | 1.3 Приобретение триммера, бензокосы, расходы связанные с их обслуживанием |  |  |  |  | 30,1 |  |  | 30,1 |  | 30,1 |  |  |  |  | 30,1 |  |  | 100 |  |
| Всего |  |  |  |  |  | 701,5 |  |  | 701,5 |  | 701,4 |  |  |  |  | 701,4 |  |  |  | 100 |

II.СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ

реализации  программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Новороговского сельского поселения на 2011-2015 годы»

Мероприятия программы в 2012 году предусматривали, что в сферу благоустройства будет направлено средств бюджета поселения 701,5 тыс.рублей, предусмотренные Программой и на основании решения Собрания депутатов Новороговского сельского поселения от 23.12 2011 года № 93 «О бюджете Новороговского сельского поселения Егорлыкского района  на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».

Фактическое освоение средств составило  701,4 тыс.руб.

Степень освоения -100,0 %

III. ДАННЫЕ

о целевом использовании средств бюджета

тыс.руб.

| Мероприятия программы | 2012 год |  |
| --- | --- | --- |
|  | План уточненный | факт |
| Содержание сетей уличного освещения | 511,1 | 511,1 |
| Содержание внутрипоселковых дорог и тротуаров | 110,9 | 110,8 |
| Содержание мест захоронения | 6,0 | 5,9 |
| Прочие работы по благоустройству | 73,5 | 73,5 |
| Итого: | 701,5 | 701,4 |

IV. ИНФОРМАЦИЯ

о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

Средства бюджета поселения, выделенные на реализацию Программы в 2012 году использовались строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий. Цель достигнута.

V. ОЦЕНКА

эффективности результатов реализации муниципальной программы

Оценка эффективности результатов реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей:

| развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности | достигнуто |
| --- | --- |
| повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства | достигнуто |
| улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства | достигнуто |
| улучшение санитарного и экологического состояния поселения | достигнуто |
| повышение уровня эстетики поселения | достигнуто |
| привлечение молодого поколения к участию в благоустройстве поселения | достигнуто |