АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОРОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ-проект

2013 года                                                                                              №

ст. Новороговская

Об утверждении отчета о ходе работ

по муниципальной долгосрочной целевой

программе «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

в муниципальном жилом фонде,

на объектах коммунальной инфраструктуры

и муниципальных учреждениях

Новороговского сельского поселения

на 2012-2015 годы» по результатам за 2012 год»

В соответствии с пунктом 5.9 приложения № 1 постановления Администрации Новороговского сельского поселения от 14.05.2012 года № 76 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ», руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 27 Устава  муниципального образования «Новороговского сельское поселение»,

п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить отчет о ходе работ по результатам за 2012 год по муниципальной долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном жилом фонде, на объектах коммунальной инфраструктуры и муниципальных учреждениях Новороговского сельского поселения на 2012-2015 годы», утвержденной постановлением Администрации Новороговского сельского поселения от 22.сентября 2010 года № 137/1 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном жилом фонде, на объектах коммунальной инфраструктуры и муниципальных учреждениях Новороговского сельского поселения на 2012-2015 годы», согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3.Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Новороговского

сельского поселения                                                               Т.П. Капустина

постановление вносит Несват В.В.

Приложение

ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном жилом фонде, на объектах коммунальной инфраструктуры и муниципальных учреждениях Новороговского сельского поселения на 2012-2015 годы»

за 2012 ГОД

I. ОТЧЕТ

о финансировании и освоении средств на проведение программных

мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном жилом фонде, на объектах коммунальной инфраструктуры и муниципальных учреждениях Новороговского сельского поселения на 2012-2015 годы»

по состоянию на «01»января 2013 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | бюджет поселения | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | бюджет поселения | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | бюджет поселения | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего по Программе | 57,8 |  |  | 57,8 |  | 57,8 |  |  | 57,8 |  | 57,7 |  |  | 57,7 |  |  |

Целевые показатели Программы

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 реализации Программы | 2013 год реализации Программы | 2014 год реализации Программы | 2015 год реализации Программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Оснащение приборами учета использования энергетических ресурсов | шт | - |  |  |  |
| 2 | Оснащение поквартирными приборами учета | Шт | - |  |  |  |
| 3 | Мероприятия по повышению энергетической эффективности уличного освещения | Тыс.руб | - |  |  |  |
| 4 | Замена сетей водопровода | Км | - |  |  |  |
| 5 | Проведение энергетического обследования административного здания | Тыс.руб. | 25,9 |  |  |  |
| 6 | Проведение энергетического обследования МБУК ЕР «Новороговский СДК» | Тыс.руб. | 31,8 |  |  |  |
|  | Утепление здания администрации, библиотеки, СДК | Тыс.руб | - |  |  |  |
|  | Повышение энергетической эффективности систем освещения здания администрации, библиотеки, СДК | Тыс.руб | - |  |  |  |

II. СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ

реализации  программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном жилом фонде, на объектах коммунальной инфраструктуры и муниципальных учреждениях Новороговского сельского поселения на 2012-2015 годы»

Мероприятия программы в 2012 году направлены на проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов зданий.

Степень освоения по программе в целом от уточненного плана составила 99,8 %.

III. ДАННЫЕ

о целевом использовании и объемах привлечения средств бюджетов всех уровней.

Средства бюджета поселения, выделенные на реализацию Программы в 2012 году использовались строго по целевому назначению. Цель достигнута.

IV. ОЦЕНКА

эффективности результатов реализации муниципальной программы

Оценка эффективности результатов реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей:

- сокращение бюджетных расходов на энергоснабжение муниципальных учреждений;

- повышение заинтересованности в энергосбережении;

- экономия потребления воды в муниципальных учреждениях.

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ

за отчетный 2012 финансовый год

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год реализации Программы | 2013 год реализации Программы | 2014 год реализации Программы | 2015 год реализации Программы | 1-й год реализации Программы | отклонение от планового значения (процентов) | 2-й год реализации Программы | отклонение от планового значения (процентов) | 3-й год реализации Программы | отклонение от планового значения (процентов) | и так далее по годам реализации Программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | сокращение бюджетных расходов на энергоснабжение муниципальных учреждений | Тыс.руб | 3,0 |  |  |  | 2,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | экономия потребления воды в муниципальных учреждениях | Куб.м | 170 |  |  |  | 183 |  |  |  |  |  |  |
|  | Экономия электроэнергии | Тыс.КВт.ч | 0,3 |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |

V. СТЕПЕНЬ

достижения показателей программы

Бюджетная эффективность программы соответствует произведенным расходам и равна 99,8 %.

По каждому из целевых индикаторов значение показателя равно 99,8 процентам – реализация программы считается эффективной.

- экономия энергоресурсов и средств бюджета поселения по административным зданиям  3%;

- обеспечение нормальных климатических условий во всех муниципальных зданиях;

- сокращение бюджетных расходов на энергоснабжение муниципальных учреждений;

- повышение заинтересованности в энергосбережении;

- экономия потребления воды в муниципальных учреждениях.