АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОРОГОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ-проект

| 2013 года | № ____ | ст.Новороговская |
| --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной программы
Новороговского сельского поселения «Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными услугами

населения Новороговского сельского поселения»

В соответствии с постановлением Администрации Новороговского сельского поселения от 16.09.2013 № 170 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новороговского сельского поселения» и постановлением Администрации Новороговского сельского поселения от 16.09.2013 № 172 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Новороговского сельского поселения», руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 27 Устава муниципального образования «Новороговское сельское поселение»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу Новороговского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новороговского сельского поселения» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3.  Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Новороговского сельского поселения                            Т.П.Капустина

Приложение № 1

к постановлению

Администрации

Новороговского сельского поселения

от .2013г. №

Муниципальная программа Новороговского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новороговского сельского поселения»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Новороговского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новороговского сельского поселения»

| Наименование Муниципальной программы Новороговского сельского поселения | – | Муниципальная программа Новороговского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новороговского сельского поселения» (далее – Муниципальная программа) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель Муниципальной программы | – | Администрация Новороговского сельского поселения |
| Соисполнители Муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Участники Муниципальной программы | – | Муниципальное унитарное предприятие «Водолей» |
| Подпрограммы Муниципальной программы | – | Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Новороговского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты Муниципальной Программы | – | отсутствуют |
| Цель Муниципальной программы | – | повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Новороговского сельского поселения |
| Задачи Муниципальной программы | – | модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с капитальным ремонтом существующих объектов с высоким уровнем износа, а также строительство новых объектов; обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами. |
| Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы | – | уровень износа коммунальной инфраструктуры |
| Этапы и сроки реализации Муниципальной программы | – | срок реализации: 2014 - 2020 годы Этапы реализации Муниципальной программы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение Муниципальной программы | – | объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет - 17443,2 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 100,0 тыс. рублей; в 2015 году – 40,0 тыс. рублей; в 2016 году – 40,0 тыс. рублей; в 2017 году – 17053,2 тыс. рублей; в 2018 году – 65,0 тыс. рублей; в 2019 году – 70,0 тыс. рублей; в 2020 году – 75,0 тыс. рублей. В том числе средства областного бюджета - 16000,0 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 0,0 тыс. рублей; в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; в 2017 году – 16000,0 тыс. рублей; в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей. В том числе средства местного бюджета - 1443,2 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 100,0 тыс. рублей; в 2015 году – 40,0 тыс. рублей; в 2016 году – 40,0 тыс. рублей; в 2017 году – 1053,2 тыс. рублей; в 2018 году – 65,0 тыс. рублей; в 2019 году – 70,0 тыс. рублей; в 2020 году – 75,0 тыс. рублей. Муниципальная программа финансируется из областного и местного бюджетов в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию решением о бюджете поселения. . Муниципальная программа финансируется из областного и местного бюджетов в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию решением о бюджете поселения. |
| Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы | – | снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; повышения удовлетворенности населения Новороговского сельского поселения уровнем предоставленных услуг по водоснабжению; увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов Новороговского сельского поселения |

Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния

жилищно-коммунальной сферы

Износ объектов водоснабжения в поселении составляет до 100 процентов. По состоянию на 1 января  2013 года из 22 км водопроводов  11,2 км нуждаются в замене.

Утечки и неучтенный расход воды в системах водоснабжения составляют более 35,7  процентов. Одним из последствий такого положения стало обострение проблемы обеспечения населения Новороговского сельского поселения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение сверхнормативного износа объектов коммунального хозяйства, максимальное использование всех доступных ресурсов, обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услуг водоснабжения.

К основным проблемам в состоянии водоснабжения населения можно отнести:

дефицит в доброкачественной воде, обусловленный недостаточной мощностью водопроводов, нерациональным ее использованием в летний период года на полив приусадебных участков, значительными потерями воды в изношенных системах транспортировки;

недостаточность финансовых средств для модернизации систем водоснабжения.

Для организации бесперебойной работы объектов коммунальной инфраструктуры, как объекты жизнеобеспечения, в 2012 году приобретен резервный источник электроснабжения.

Не оснащен МУП «Водолей», предоставляющий коммунальные услуги в по водоснабжению населения Новороговского сельского поселения, коммунальной техникой.

На низком уровне находится организация освещения многих улиц Новороговского сельского поселения. Доля фактически освещенных улиц составляет не более 60 процентов

Уровень газификации по Новороговскому сельскому поселению по состоянию на 01.01.2013 составляет 97,0 процентов.

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, которые могут привести к изменению сроков и (или) ожидаемых конечных результатов реализации Муниципальной программы не менее чем на 10% от планового уровня и на которые ответственный исполнитель и участники Муниципальной программы не могут оказать непосредственного влияния.

Реализации Муниципальной программы угрожают следующие риски:

1.Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной программы в неполном объеме, что может привести к снижению показателей ее эффективности, прогнозируемости результатов. Данные риски возникают по причине продолжительности срока реализации муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от стабильного финансирования.

2. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному ухудшению состояния коммунальной инфраструктуры. На качественном уровне такой риск для подпрограммы можно оценить как умеренный.

Управление рисками реализации Муниципальной программы будет осуществляться путем координации деятельности ответственного исполнителя и участников Муниципальной программы.

- Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации Муниципальной программы

Основной целью Муниципальной программы является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Новороговского сельского поселения.

Для реализации поставленной цели предстоит обеспечить решение следующих задач:

модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с капитальным ремонтом существующих объектов с высоким уровнем износа, а также со строительством новых объектов;

обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.

Состав показателей (индикаторов) Муниципальной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач Муниципальной программы.

К показателям (индикаторам) Муниципальной программы относится целевой показатель (индикатор) «Уровень износа коммунальной инфраструктуры».

Информация о значениях показателей (индикаторов) приводится в приложении № 1 к Муниципальной программе. Показатели, значения которых определяются исходя из данных государственного (федерального, регионального) статистического наблюдения, представлены в приложение № 5 к Муниципальной программе.

Период реализации Муниципальной программы - 2014-2020 годы.

Этапы реализации Муниципальной программы не выделяются.

В результате реализации Муниципальной программы к 2020 году будет сформирована комфортная среда проживания для жителей Новороговского сельского поселения и достигнут качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы, характеризующийся:

снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

повышения удовлетворенности населения Новороговского сельского поселения уровнем предоставленных услуг по водоснабжению;

увеличением протяженности освещенных улиц Новороговского сельского поселения.

- Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм Муниципальной программы, обобщенная характеристика основных мероприятий

Комплексный характер целей и задач Муниципальной программы обуславливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по Муниципальной программе, так и по ее подпрограмме.

Муниципальная программа включает одну подпрограмму «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Новороговского сельского поселения», реализация мероприятий которой призвана обеспечить достижение целей муниципальной программы и решение программных задач.

В рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Новороговского сельского поселения» предполагается реализация следующих основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства.

Мероприятие направлено на модернизацию водопроводных сетей и включает софинансирование субсидий и субсидии областного бюджета.

Основное мероприятие 1.2. Мероприятия в области коммунального хозяйства.

Данное мероприятие включает расходы не отнесенные к другим мероприятиям, например такие как – возмещение затрат в связи с предоставлением соответствующих муниципальных услуг и выполнением работ муниципальным унитарным предприятиям, строительный контроль за проведением работ, достоверность определения сметной стоимости, прохождение экспертизы, работы о подготовке сметной документации и т.д.

Информация об основных мероприятиях Муниципальной программы и мероприятиях подпрограмм отражается в приложении № 2 к Муниципальной программе.

- Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению

- Муниципальной программы

Источниками финансирования Муниципальной программы являются средства бюджета Новороговского сельского поселения, средства федерального, областного бюджета, а также внебюджетные средства.

Общий объем финансового обеспечения реализации Муниципальной программы в 2014 - 2020 годах составляет 17443,2 тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе:

за счет средств областного бюджета – 16000,0 тыс. рублей.

за счет средств бюджета поселения – 1443,2 тыс. рублей.

Объем финансирования Муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению.

Распределение бюджетных ассигнований в подпрограмме осуществляется с учетом целей и задач Муниципальной программы.

Информация о расходах бюджета поселения на реализацию Муниципальной программы приведена в приложении № 3 к Муниципальной программе.

Информация о расходах федерального, областного, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию Муниципальной программы приведена в приложении № 4 к Муниципальной программе.

Раздел 5. Методика оценки эффективности

Муниципальной программы

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы будет проводиться с использованием показателей (индикаторов) выполнения Муниципальной программы, мониторинг и оценка степени, достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения программы и выработать правильное управленческое решение.

Методика оценки эффективности Муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам Муниципальной программы) и по итогам реализации Муниципальной программы в целом как результативности программы, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию программы.

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения целей и решения задач подпрограммы и Муниципальной программы в целом;

2) степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

3) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета.

Критерий «Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и Муниципальной программы в целом» базируется на анализе целевых показателей, приведенных в приложении № 1 к Муниципальной программе и рассчитывается по формуле по каждому показателю:

Фi

Ci = ---------------------- ,

Пi

где:

Сi - степень достижения i - показателя Муниципальной программы (процентов);

Фi - фактическое значение показателя;

Пi - установленное Муниципальной программой целевое значение показателя.

Значение показателя Сi должно быть больше либо равно единице.

Критерий «Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)» проводится по формуле:

ΣСi

Р = ---------------------------- х 100 %,

n

где:

Р - результативность реализации Муниципальной программы (процентов);

n - количество показателей Муниципальной программы.

В целях оценки степени достижения запланированных результатов Муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя результативности Р равно или больше 80%, степень достижения запланированных результатов Муниципальной программы оценивается как высокая;

если значение показателя результативности Р равно или больше 50%, но меньше 80%, степень достижения запланированных результатов Муниципальной программы оценивается как удовлетворительная;

если значение показателя результативности Р меньше 50%, степень достижения запланированных результатов Муниципальной программы оценивается как неудовлетворительная.

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию Муниципальной программы и эффективности использования средств бюджета поселения производится по следующей формуле:

ФРi

П = ----------------------------------- х 100%,

ЗРi

где:

П - полнота использования бюджетных средств;

ФР - фактические расходы бюджета поселения на реализацию Муниципальной программы в соответствующем периоде;

ЗР - запланированные бюджетом расходы на реализацию Муниципальной программы в соответствующем периоде.

В целях оценки степени соответствия фактических затрат бюджета поселения на реализацию Муниципальной программы запланированному уровню, полученное значение показателя полноты использования бюджетных средств сравнивается со значением показателя результативности:

если значение показателя результативности Р и значение показателя полноты использования бюджетных средств П равны или больше 80%, то степень соответствия фактических затрат бюджета поселения на реализацию Муниципальной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;

если значения показателя результативности Р меньше 80%, а значение показателя полноты использования бюджетных средств П меньше 100%, то степень соответствия фактических затрат бюджета на реализацию Муниципальной программы запланированному уровню оценивается как неудовлетворительная.

Расчет эффективности использования средств бюджета поселения на реализацию Муниципальной программы производится по следующей формуле:

П

Э = ----------------------------------- ,

Р

где:

Э - эффективность использования средств бюджета поселения;

П - показатель полноты использования бюджетных средств;

Р - показатель результативности реализации Муниципальной программы.

В целях оценки эффективности использования средств бюджета при реализации Муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя эффективность использования средств бюджета Э равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая запланированной;

если значение показателя эффективность использования средств бюджета Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая;

если значение показателя эффективность использования средств бюджета Э больше 1, то такая эффективность оценивается как низкая.

Проведения оценки эффективности Муниципальной программы в течение реализации муниципальной программы производится не реже, чем один раз в год.

- Раздел 6. Порядок взаимодействия ответственных
исполнителей и участников Муниципальной программы

Ответственный исполнитель Муниципальной программы:

обеспечивает разработку Муниципальной программы, ее согласование с соисполнителями и внесение в установленном порядке проекта постановления Администрации Новороговского сельского поселения об утверждении Муниципальной программы;

формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру Муниципальной программы, а также перечень соисполнителей и участников Муниципальной программы;

организует реализацию Муниципальной программы, вносит предложения об изменениях в Муниципальной программу и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей Муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

представляет по запросу сведения (с учетом информации, представленной участниками Муниципальной программы), о реализации Муниципальной программы;

подготавливает отчеты об исполнении плана реализации (с учетом информации, представленной участниками Муниципальной программы);

подготавливает отчет о реализации Муниципальной программы по итогам года, согласовывает и вносит на рассмотрение проект постановления Администрации Новороговского сельского поселения об утверждении отчета в соответствии с Регламентом Администрации Новороговского сельского поселения.

Участник Муниципальной программы:

осуществляет реализацию основного мероприятия подпрограммы, входящих в состав Муниципальной программы, в рамках своей компетенции;

представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) предложения при разработке Муниципальной программы в части основного мероприятия подпрограммы, входящих в состав Муниципальной программы, в реализации которых предполагается его участие;

представляет ответственному исполнителю в 5-дневный срок информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы;

представляет ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации Муниципальной программы по итогам полугодия и 9 месяцев;

представляет в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового отчета о реализации Муниципальной программы;

представляет ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации мероприятий Муниципальной программы.

Раздел 7. Подпрограмма

«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Новороговского сельского поселения»

8.1. Паспорт подпрограммы

«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Новороговского сельского поселения»

Муниципальной программы

| Наименование подпрограммы | – | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Новороговского сельского поселения» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Администрация Новороговского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | – | МУП «Водолей» |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | – | повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению |
| Задачи подпрограммы | – | модернизации объектов водопроводного хозяйства и электрических сетей наружного (уличного) освещения; повышение качества водоснабжения |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | 1.доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Новороговского сельского поселения; 2.доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц Новороговского сельского поселения; - 3.уровень газификации Новороговского сельского поселения; - 4.доля водопроводных сетей и объектов водопроводного хозяйства, нуждающихся в замене |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | 2014 - 2020 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет - 17443,2 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 100,0 тыс. рублей; в 2015 году – 40,0 тыс. рублей; в 2016 году – 40,0 тыс. рублей; в 2017 году – 17053,2 тыс. рублей; в 2018 году – 65,0 тыс. рублей; в 2019 году – 70,0 тыс. рублей; в 2020 году – 75,0 тыс. рублей. В том числе средства областного бюджета - 16000,0 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 0,0 тыс. рублей; в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; в 2017 году – 16000,0 тыс. рублей; в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей. В том числе средства местного бюджета - 1443,2 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 100,0 тыс. рублей; в 2015 году – 40,0 тыс. рублей; в 2016 году – 40,0 тыс. рублей; в 2017 году – 1053,2 тыс. рублей; в 2018 году – 65,0 тыс. рублей; в 2019 году – 70,0 тыс. рублей; в 2020 году – 75,0 тыс. рублей. Муниципальная программа финансируется из областного и местного бюджетов в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию решением о бюджете поселения. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | улучшение качества воды; снижение доли утечек и неучтенного расхода воды; повышение протяженности освещенных улиц Новороговского сельского поселения. |

Раздел 7.2. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы

Водоснабжение населения в Новороговском сельском поселении осуществляет МУП «Водолей».

Для повышения качества коммунальных услуг, снижения износа основных фондов необходимо обеспечить масштабную реализацию инвестиционных проектов модернизации объектов водопроводного хозяйства при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей.

Обеспечение населения чистой питьевой водой является важнейшим направлением социально-экономического развития России и Новороговского сельского поселения.

Утечки и неучтенный расход воды в системах водоснабжения составляют 35,7 процентов от всего объема воды, поданной в сеть. Основными причинами высоких потерь воды являются изношенность сетей и отсутствие систем противоаварийной защиты. Износ водопроводных сетей составил  72,3 процентов.

Протяженность водопроводных сетей составляет 22 км, из них 15,9 км нуждаются в замене.

К основным проблемам водоснабжения населения поселения относятся:

дефицит доброкачественной воды, обусловленный недостаточной мощностью отдельных водопроводов, нерациональным ее использованием в летний период года на полив приусадебных участков, значительными потерями воды в изношенных системах транспортировки;

неудовлетворительное санитарно-техническое состояние водопроводных сооружений и сетей;

ухудшение качества воды подземных водных объектов.

Итогом выполнения всех задач должно стать улучшение качества предоставляемых населению услуг по водоснабжению.

Уровень газификации Новороговского сельского поселения составляет 97 процентов.

Основным направлениями стратегии развития газоснабжения потребителей Новороговского сельского поселения является:

дальнейшее повышение уровня газификации и надежности газоснабжения;

улучшение бытовых условий жизни населения;

обеспечение подключения к газораспределительным сетям домовладений, коммунально-бытовых и социальных объектов;

определение бесхозяйных газопроводов и оформление их в муниципальную собственность.

На низком уровне находится организация освещения улиц Новороговского сельского поселения. Доля фактически освещенных улиц поселения составляет не более 60 процентов.

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, которые могут привести к изменению сроков и (или) ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы не менее чем на 10% от планового уровня и на которые ответственный исполнитель и участники подпрограммы не могут оказать непосредственного влияния.

Среди рисков реализации подпрограммы необходимо выделить:

Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием подпрограммы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности подпрограммы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения бюджетных источников.

Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному ухудшению состояния коммунальной инфраструктуры.

Управление рисками реализации подпрограммы будет осуществляться путем координации деятельности всех участников подпрограммы.

Раздел 7.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы),

основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы

реализации подпрограммы

Целями подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Новороговского сельского поселения» является повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению.

Цель подпрограммы соответствуют:

целевым ориентирам, определенным Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».

Для достижения цели подпрограммы необходимо решение следующих задач:

модернизации объектов водопроводного хозяйства и электрических сетей наружного (уличного) освещения;

повышение качества водоснабжения.

Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач подпрограммы. К показателям (индикаторам) подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Новороговского сельского поселения»  относятся следующие:

Целевой показатель (индикатор) 1.1 «Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Новороговского сельского поселения»;

Целевой показатель (индикатор) 1.2 «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц Новороговского сельского поселения»;

Целевой показатель (индикатор) 1.3 «Уровень газификации Новороговского сельского поселения»;

Целевой показатель (индикатор) 1.4 «Доля водопроводных сетей и объектов водопроводного хозяйства, нуждающихся в замене».

Информация о значениях показателей (индикаторов) приводится в приложении № 1 к Муниципальной программе. Показатели, значения которых определяются исходя из данных государственного (федерального, регионального) статистического наблюдения, представлены в приложении № 5 к Муниципальной программе.

Подпрограмма будет реализовываться в период 2014 - 2020 годы. При реализации подпрограммы этапы не выделяются.

В результате реализации подпрограммы будет проведен капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства.

Реализация подпрограммы должна привести к созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности населения Новороговского сельского поселения.

Раздел 7.4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы

Комплексный характер целей и задач подпрограммы обуславливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по подпрограмме, так и по ее отдельным блокам.

В рамках подпрограммы предполагается реализация следующих основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства.

Мероприятие направлено на модернизацию водопроводных сетей и включает софинансирование субсидий и субсидии областного бюджета.

Основное мероприятие 1.2. Мероприятия в области коммунального хозяйства.

Данное мероприятие включает расходы не отнесенные к другим мероприятиям, например такие как – возмещение затрат в связи с предоставлением соответствующих муниципальных услуг и выполнением работ муниципальным унитарным предприятиям, строительный контроль за проведением работ, достоверность определения сметной стоимости, прохождение экспертизы, работы о подготовке сметной документации и т.д.

Информация об основных мероприятиях подпрограммы приведена в приложении № 2 к Муниципальной программе.

Раздел 7.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Источниками финансирования подпрограммы являются средства бюджета Новороговского сельского поселения.

Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы в 2014-2020 годах составляет 17443,2 тыс. рублей (в текущих ценах) за счет всех источников финансирования, в том числе:

за счет средств областного бюджета – 16000,0 тыс. рублей;

за счет средств бюджета поселения – 1443,2 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению.

Муниципальная программа финансируется из бюджета поселения в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию решением о бюджете Новороговского сельского поселения.

Распределение бюджетных ассигнований между мероприятиями осуществляется с учетом целей и задач подпрограммы.

- Информация о расходах бюджета поселения на реализацию подпрограммы приведена в приложения № 3 к Муниципальной программе.

- Информация о расходах бюджета поселения, областного бюджета и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы приведена в приложении № 4 к Муниципальной программе.

Приложение № 1

- к Муниципальной программе Новороговского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новороговского сельского поселения»

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значения

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Новороговского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новороговского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов |  | 72,3 | 72,3 | 72,3 | 72,3 | 72,3 | 21,4 | 21,4 |  | 10,0 |  | 10,0 |  |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Новороговского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Новороговского сельского поселения; |  | процентов | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 |  | 98,5 |  |  |
| 1.2 | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц Новороговского сельского поселения; |  | процентов | 60,0 | 60,0 | 65,0 | 68,0 | 72,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 |  | 80,0 |  |  |
| 1.3 | - уровень газификации Новороговского сельского поселения; |  | процентов | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 |  | 97,0 |  |  |
| 1.4 | доля водопроводных сетей и объектов водопроводного хозяйства, нуждающихся в замене |  | км | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 4,7 | 4,7 | 1,4 |  | 1,4 |  |  |

Приложение № 2

- к Муниципальной программе Новороговского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новороговского сельского поселения»

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия муниципальной программы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия муниципальной программы | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия муниципальной программы | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Новороговского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | Администрация Новороговского сельского поселения | 2014 | 2020 | повышения удовлетворенности населения Новороговского сельского поселения уровнем предоставленных услуг по водоснабжению | недостижение запланированных показателей | целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1.1.,1.4. |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. Мероприятия в области коммунального хозяйства | Администрация Новороговского сельского поселения | 2014 | 2020 | Выполнение отдельных мероприятий для реализации муниципальной программы в целом | недостижение запланированных показателей | - |

Приложение № 3

- к Муниципальной программе Новороговского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новороговского сельского поселения»

Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники госпрограммы | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Р3Пр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новороговского сельского поселения | ВСЕГО в том числе | 951 | Х | Х | Х | 100,0 | 40,0 | 40,0 | 17053,2 | 65,0 | 70,0 | 75,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 951 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 951 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 951 | Х | Х | Х | 100,0 | 40,0 | 40,0 | 1053,2 | 65,0 | 70,0 | 75,0 |
| Подпрограмма | «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Новороговского сельского поселения» | ВСЕГО в том числе | 951 | Х | Х | Х | 100,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 951 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 951 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 951 | Х | Х | Х | 100,0 | 40,0 | 40,0 | 1053,2 | 65,0 | 70,0 | 75,0 |
| Основное мероприятие 1.1. | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | федеральный бюджет | 951 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 951 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 951 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1003,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. | Мероприятия в области коммунального хозяйства | Администрация Новороговского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | 100,0 | 40,0 | 40,0 | 50,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 |

Приложение № 4

- к Муниципальной программе Новороговского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новороговского сельского поселения»

Расходы бюджета поселения, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников  на реализацию муниципальной программы

| статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов, (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВСЕГО | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новороговского сельского поселения | всего | 17443,2 | 100,0 | 40,0 | 40,0 | 17053,2 | 65,0 | 70,0 | 75,0 |
|  |  | Бюджет поселения | 1443,2 | 100,0 | 40,0 | 40,0 | 1053,2 | 65,0 | 70,0 | 75,0 |
|  |  | областной бюджет | 16000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Новороговского сельского поселения» | всего | 17443,2 | 100,0 | 40,0 | 40,0 | 17053,2 | 65,0 | 70,0 | 75,0 |
|  |  | Бюджет поселения | 1443,2 | 100,0 | 40,0 | 40,0 | 1053,2 | 65,0 | 70,0 | 75,0 |
|  |  | областной бюджет | 16000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |

- Приложение № 5

- к Муниципальной программе Новороговского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новороговского сельского поселения»

СВЕДЕНИЯ

о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ

| № п/п | Наименование показателя | Пункт федерального (регионального) плана статистических работ | Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма | Субъект официального статистического учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | годовая форма федерального статистического наблюдения | Органы местного самоуправления Новороговского сельского поселения |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Новороговского сельского поселения» |  |  |  |  |
| 1. | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Новороговского сельского поселения; | процентов | годовая форма федерального статистического наблюдения № 1-жилфонд «Сведения о жилищном фонде» | Органы местного самоуправления Новороговского сельского поселения |
|  | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц Новороговского сельского поселения; | Бюллетень 2 п. 77 | № 1-КХ "Сведения о благоустройстве городских населенных пунктов", Приказ Федеральной службы муниципальной статистики от 03.08.2011 № 343 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством» | Органы местного самоуправления Новороговского сельского поселения |
|  | - уровень газификации Новороговского сельского поселения; | Бюллетень 2 п. 77 | № 1-КХ "Сведения о благоустройстве городских населенных пунктов", Приказ Федеральной службы муниципальной статистики от 03.08.2011 № 343 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством» | Органы местного самоуправления Новороговского сельского поселения |
|  | доля водопроводных сетей и объектов водопроводного хозяйства, нуждающихся в замене | процентов | годовая форма статистического наблюдения № 1-МО «Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования» | Органы местного самоуправления Новороговского сельского поселения |