АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОРОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ-проект

2013 года                           №                       ст.Новороговская

Об утверждении  муниципальной программы

Новороговского сельского поселения 
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

В соответствии с постановлением Администрации Новороговского сельского поселения от 16.09.2013 № 170 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новороговского сельского поселения» и постановлением Администрации Новороговского сельского поселения от 16.09.2013 № 172 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Новороговского сельского поселения», руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 27 Устава муниципального образования «Новороговское сельское поселение»,

п о с т а н о в л я е т:

- 1. Утвердить муниципальную программу Новороговского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» согласно приложению № 1.

2. Признать утратившими силу с 1 января 2014 г. правовые акты Администрации Новороговского сельского поселения  согласно приложению № 2.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Новороговского

сельского поселения                                                                             Т.П.Капустина

- Приложение № 1

к постановлению

Администрации

Новороговского сельского поселения

от .2013 №

ПАСПОРТ

муниципальной программы Новороговского сельского поселения 
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

| Наименование муниципальной программы Новороговского сельского поселения | – | Муниципальная программа Новороговского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Новороговского сельского поселения | – | Администрация Новороговского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы Новороговского сельского поселения | – | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы Новороговского сельского поселения | – | отсутствуют |
| Подпрограммы муниципальной программы Новороговского сельского поселения | – | 1. Пожарная безопасность; 2. Защита от чрезвычайных ситуаций. |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы Новороговского сельского поселения | – | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы Новороговского сельского поселения | – | минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров. |
| Задачи муниципальной программы Новороговского сельского поселения | – | обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров; поддержания в постоянной готовности и реконструкция системы оповещения населения. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы Новороговского сельского поселения | – | выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях; охват населения оповещаемого системой оповещения. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы Новороговского сельского поселения | – | этапы реализации программы не выделяются, срок реализации программы 2014 – 2020 год. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы Новороговского сельского поселения | – | Объем ассигнований бюджета поселения муниципальной программы на период 2014 – 2020 годы 571,5 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 37,0 тыс. рублей; 2015 год – 48,5 тыс. рублей; 2016 год – 77,0 тыс. рублей; 2017 год – 90,5 тыс. рублей; 2018 год – 95,0 тыс. рублей; 2019 год – 109,5 тыс. рублей; 2020 год – 114,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Новороговского сельского поселения | – | снизить риски возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций и смягчить возможные их последствия; повысить уровень безопасности учреждений от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров; обеспечить хранение и обновление материального резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций; улучшить систему информирования населения для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; провести профилактические мероприятия по предотвращению пожаров, чрезвычайных ситуаций; повысить готовность населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций. |

- Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния обстановки 
в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

- Сферой реализации муниципальной программы является организация эффективной деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности.

На территории Новороговского сельского поселения существуют угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных явлений: сильные ветры, снегопады, засухи.

Эффективность ликвидации чрезвычайных ситуаций во многом определяется наличием материальных ресурсов. Достаточность материальных ресурсов позволяет в минимальные сроки локализовать чрезвычайную ситуацию, уменьшить масштабы ее последствий и решить главную задачу – спасти и организовать первоочередное жизнеобеспечение пострадавших.

Одной из важнейших задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является обеспечение своевременного оповещения населения. В этих целях в Новороговском сельском поселении функционирует система оповещения. 
          Проблемой при обеспечении своевременного оповещения населения является моральное и физическое устаревание оборудования системы оповещения. Для решения данной проблемы необходимо приобретение оборудования, что предполагает выделение значительных финансовых средств из бюджета поселения.

Муниципальная программа направлена на обеспечение и повышение уровня защищенности учреждений культуры, Администрации, населения Новороговского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности.

В рамках муниципальной программы Новороговского сельского поселения определены приоритеты и будут достигнуты цели муниципальной политики Новороговского сельского поселения по:

пополнению материального резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

обучению населения мерам пожарной безопасности и правилам поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Реализация муниципальной программы в полном объеме позволит:

снизить риски чрезвычайных ситуаций и смягчить возможные их последствия;

повысить уровень безопасность учреждений, населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров.

Социальная эффективность реализации муниципальной программы будет заключаться в улучшении качества работ по оказанию экстренной помощи людям, попавшим в беду.

Экономическая эффективность реализации муниципальной программы будет заключаться в обеспечении снижения экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий.

Экологическая эффективность реализации муниципальной программы будет заключаться в снижении масштабов загрязнения природной среды в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий.

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной программы, на которые ответственный исполнитель и участники муниципальной программы не могут оказать непосредственного влияния.

К данным факторам риска отнесены:

природный риск, который может проявляться в экстремальных климатических явлениях (аномально жаркое лето, холодная зима);

риск непредвиденных расходов связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими непрогнозируемыми событиями.

Риск непредвиденных событий может оказать существенное влияние на ухудшение показателей, связанных с приобретением новой современной техники и оборудования и негативно повлиять на сроки и результаты реализации отдельных мероприятий муниципальной программы.

В целях минимизации негативного влияния рисков управление рисками планируется путем внесения в установленном порядке изменений в план реализации муниципальной программы в части перераспределения финансовых средств на выполнение приоритетных мероприятий.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), 
основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы Новороговского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

В соответствии с перечисленными выше приоритетами цель муниципальной программы сформулирована следующим образом – минимизация социального и экономического ущерба учреждениям и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров.

Достижение цели муниципальной программы требует формирования комплексного подхода к муниципальному управлению в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности, реализации скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям и результатам мероприятий и предусматривает решение следующих задач:

обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров;

поддержания в постоянной готовности и реконструкция системы оповещения населения.

Показатели (индикаторы) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы приняты в увязке с целями и задачами муниципальной программы и с достижениями приоритетов в сфере реализации муниципальной программы.

- Показатели (индикаторы) муниципальной программы:

выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях;

охват населения оповещаемого системой оповещения.

Этапы реализации муниципальной программы не выделяются, срок реализации муниципальной программы 2014 – 2020 год.

В результате реализации муниципальной программы с 2014 по 2020 годы прогнозируется:

снизить риски возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, смягчить возможные их последствия;

повысить уровень безопасности учреждений, населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров;

обеспечить хранение и обновление материального резерва для ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций;

улучшить систему информирования населения  для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;

провести профилактические мероприятия по предотвращению пожаров, чрезвычайных ситуаций;

повысить готовность населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций.

Раздел 3. Обоснование выделения 
подпрограмм муниципальной программы Новороговского сельского поселения 
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», обобщенная характеристика основных мероприятий.

Для достижения цели муниципальной программы по минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах основные мероприятия выделены в 2 подпрограммы.

Основные мероприятия распределены по двум подпрограммам исходя из целей и задач по предупреждению и ликвидации:

пожаров – подпрограмма «Пожарная безопасность»;

чрезвычайных ситуаций – подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций».

Достижение целей и решения задач подпрограмм муниципальной программы обеспечивается путем выполнения основных мероприятий.

В подпрограмму «Пожарная безопасность» включены основные мероприятия:

установка пожарного освещения;

приобретение, обслуживание огнетушителей.

В подпрограмму «Защита от чрезвычайных ситуаций» включены основные мероприятия:

поддержание в готовности и модернизация системы оповещения населения Новороговского сельского поселения;

предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций.

В муниципальной программе объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности Новороговского сельского поселения отсутствуют.

Перечень подпрограмм муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» приведен в приложении 4.

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению 
муниципальной программы Новороговского сельского поселения «Защита
населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета поселения.

Информация о расходах бюджета поселения на реализацию муниципальной программы представлена в приложении № 1 и приложении № 2 к муниципальной программе.

Объем ассигнований бюджета поселения муниципальной программы на период 2014 – 2020 годы 571,5 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 37,0 тыс. рублей;

2015 год – 48,5 тыс. рублей;

2016 год – 77,0 тыс. рублей;

2017 год – 90,5 тыс. рублей;

2018 год – 95,0 тыс. рублей;

2019 год – 109,5 тыс. рублей;

2020 год – 114,0 тыс. рублей.

Раздел 5. Методика оценки эффективности
 муниципальной программы Новороговского сельского поселения 
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.

В рамках методики оценки эффективности муниципальной программы предусмотрен алгоритм установленных пороговых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Превышение  (не достижение) таких пороговых значений свидетельствует об эффективной (неэффективной) реализации муниципальной программы.

Методика оценки эффективности муниципальной программы предусматривает возможность проведения оценки эффективности муниципальной программы в течение ее реализации не реже чем один раз в год.

Значения целевых показателей (индикаторов) установлены в соответствии с плановыми значениями основных мероприятий муниципальной программы.

Вместе с тем, не достижение значений соответствующих целевых показателей (индикаторов) может свидетельствовать и о других результатах, а именно, что фактическое количество пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий уменьшилось по сравнению с прогнозируемым.

Поэтому оценка муниципальной программы по данным целевым показателям (индикаторам) будет проводиться с учетом обстановки по пожарам, чрезвычайным ситуациям и происшествиям сложившейся на отчетный период.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

- оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых и прогнозируемых значений, приведенных в приложении № 3 к муниципальной программе, по формуле:

Сд = Зф / Зп * 100%,

где:

Сд – степень достижения целей (решения задач);

Зф – фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;

Зп – плановое (прогнозируемое) значение индикатора (показателя) муниципальной программы.

2. степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета поселения ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, представленных в приложении № 1 к муниципальной программе, по формуле:

Уф = Фф / Фп * 100%,

где:

Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограмм);

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Фп – плановый объем финансирования ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится до 1 марта года, следующего за отчетным.

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (Уф) составил не менее 90 процентов;

не менее 95 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (Уф) составил не менее 70 процентов;

не менее 80 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

Сведения о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы приведены в приложении 6.

Раздел 6. Подпрограмма «Пожарная безопасность» 
муниципальной программы Новороговского сельского поселения 
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

6.1. ПАСПОРТ

подпрограммы «Пожарная безопасность» 
муниципальной программы Новороговского сельского поселения «Защита 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

| Наименование подпрограммы | – | «Пожарная безопасность» |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Администрация Новороговского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | – | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | – | повышение уровня пожарной безопасности населения и территории Новороговского сельского поселения |
| Задачи подпрограммы | – | обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации пожаров |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | этапы реализации подпрограммы не выделяются, срок реализации программы 2014 – 2020 год |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | Объем ассигнований бюджета поселения подпрограммы муниципальной программы на период 2014 – 2020 годы 471,5 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 37,0 тыс. рублей; 2015 год – 48,5 тыс. рублей; 2016 год – 57,0 тыс. рублей; 2017 год – 70,5 тыс. рублей; 2018 год – 75,0 тыс. рублей; 2019 год – 89,5 тыс. рублей; 2020 год – 94,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | снизить риски возникновения пожаров и смягчить возможные их последствия. |

- 6.2. Характеристика сферы 
реализации подпрограммы «Пожарная безопасность»

Сферой реализации подпрограммы муниципальной программы является организация эффективной деятельности в области обеспечения пожарной безопасности.

За последние три года за счет бюджета поселения приобретено 3 ранцевых огнетушителя, 1 противопожарный щит, приобретена 1 мотопомпа, пожарный рукав, всасывающий рукав, заборный шланг, знаки пожарной безопасности.

Несмотря на это проблемы пожарной безопасности решены не полностью.

Исходя из существующих угроз в Новороговского сельского поселения, необходимо оснащать подведомственные учреждения культуры, Администрацию ранцевыми огнетушителями, проводить мероприятия по предупреждению пожаров.

Подпрограмма муниципальной программы направлена на обеспечение и повышение уровня пожарной безопасности.

В рамках муниципальной программы будут реализованы основные мероприятия по дооснащению противопожарным оборудованием.

Реализация подпрограммы муниципальной программы в полном объеме позволит:

снизить риски возникновения пожаров и смягчить возможные их последствия;

повысить уровень противопожарной безопасности.

Социальная эффективность реализации муниципальной программы будет заключаться в улучшении качества работ по спасанию и оказанию экстренной помощи людям в пожарах.

Экономическая эффективность реализации подпрограммы будет заключаться в обеспечении снижения экономического ущерба от пожаров.

Экологическая эффективность реализации муниципальной программы будет заключаться в снижении масштабов загрязнения природной среды в результате пожаров.

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной программы, на которые ответственный исполнитель и участники муниципальной программы не могут оказать непосредственного влияния.

К данным факторам риска отнесены:

риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и техногенные катастрофы;

природный риск, который может проявляться в экстремальных климатических явлениях (аномально жаркое лето, холодная зима);

риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими непрогнозируемыми событиями.

Первые два риска могут оказать существенное влияние, которое приведет к увеличению числа пожаров.

Риск непредвиденных расходов может оказать существенное влияние на ухудшение показателей, связанных с приобретением новой современной пожарной техники и оборудования и негативно повлиять на сроки и результаты реализации отдельных мероприятий, выполняемых в составе основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы.

В целях минимизации негативного влияния рисков управление рисками планируется путем внесения в установленном порядке изменений в план реализации муниципальной программы в части перераспределения финансовых средств на выполнение приоритетных мероприятий.

- 6.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), 
основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы 
реализации подпрограммы «Пожарная безопасность»

Цель подпрограммы муниципальной программы – повышение уровня пожарной безопасности населения и территории Новороговского сельского поселения.

Основные задачи – дооснащение противопожарным оборудованием Администрации Новороговского сельского поселения.

Показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы приняты в увязке с целями и задачами муниципальной программы и 
с достижениями приоритетов муниципальной политики Новороговского сельского поселения в сфере пожарной безопасности.

Показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы:

- количество выполненных мероприятий по противопожарной пропаганде;

- количество приобретенного противопожарного оборудования.

Этапы реализации подпрограммы муниципальной программы не выделяются,

срок реализации программы 2014 – 2020 годы.

В результате реализации подпрограммы муниципальной программы 
с 2014 по 2020 годы прогнозируется:

снизить риски возникновения пожаров и смягчить возможные их последствия.

6.4. Характеристика основных мероприятий 
подпрограммы «Пожарная безопасность»

Достижение целей и решения задач подпрограммы муниципальной программы обеспечивается путем выполнения основных мероприятий.

Основные мероприятия:

дооснащение оборудованием Администрации Новороговского сельского поселения;

переосвидетельствование огнетушителей Администрации поселения;

обслуживание системы пожарной сигнализации муниципального бюджетного учреждения культуры  «Новороговский СДК».

В рамках выполнения основных мероприятий подпрограммы будут решены задачи по повышению уровня пожарной безопасности населения и территории Новороговского сельского поселения.

6.5. Информация по ресурсному обеспечению 
подпрограммы «Пожарная безопасность»

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета поселения.

Объем ассигнований бюджета поселения подпрограммы  муниципальной программы на период 2014 – 2020 годы 471,5 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 37,0 тыс. рублей;

2015 год – 48,5 тыс. рублей;

2016 год – 57,0 тыс. рублей;

2017 год – 70,5 тыс. рублей;

2018 год – 75,0 тыс. рублей;

2019 год – 89,5 тыс. рублей;

2020 год – 94,0 тыс. рублей.

Раздел 7. Подпрограмма  «Защита от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы Новороговского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

7.1. ПАСПОРТ

подпрограммы  «Защита от чрезвычайных ситуаций» 
муниципальной программы Новороговского сельского поселения «Защита населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах»

| Наименование подпрограммы | – | «Защита от чрезвычайных ситуаций» |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Администрация Новороговского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | – | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | – | снижение рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| Задачи подпрограммы | – | обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты; охват населения оповещаемого системой оповещения |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | этапы реализации подпрограммы не выделяются, срок реализации программы 2014 – 2020 годы |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | Объем ассигнований бюджета поселения подпрограммы на период 2014-2020 годы – 100,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 0,0 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 20,0 тыс. рублей; 2017 год – 20,0 тыс. рублей; 2018 год – 20,0 тыс. рублей; 2019 год – 20,0 тыс. рублей; 2020 год – 20,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | – | снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчить возможные их последствия; повысить уровень безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; улучшить систему информирования населения для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; провести профилактические мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций; повысить готовность населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. |

- 7.2. Характеристика сферы реализации 
подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций»

Сферой реализации подпрограммы муниципальной программы является организация эффективной деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных явлений: сильные ветры, снегопады, засухи.

В течение 2012-2013 годов Администрацией Новороговского сельского поселения приобретен 1 мегафон для предупреждения населения, произведено страхование от несчастных случаев 3-х ГТС.

Одной из важнейших задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является обеспечение своевременного оповещения населения. Для этого регулярно проводятся тренировки систем оповещения населения.

Для своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации и происшествия необходимо поддерживать в постоянной готовности и оснащать современной техникой и оборудованием органы местного самоуправления.

Для решения данной проблемы необходимо проведение модернизации оборудования, что предполагает достаточно большой срок выполнения работ и выделение значительных финансовых средств из бюджета поселения.

Подпрограмма направлена на обеспечение и повышение уровня защищенности населения и территории Новороговского сельского поселения от  чрезвычайных ситуаций.

В рамках подпрограммы муниципальной программы будут реализованы мероприятия по:

приобретение первичных средств защиты;

обучению населения правилам поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Реализация подпрограммы муниципальной программы в полном объеме позволит:

снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчить возможные их последствия;

повысить уровень безопасность населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Социальная эффективность реализации муниципальной программы будет заключаться в улучшении качества работ по спасанию и оказанию экстренной помощи людям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Экономическая эффективность реализации муниципальной программы будет заключаться в обеспечении снижения экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Экологическая эффективность реализации муниципальной программы будет заключаться в снижении масштабов загрязнения природной среды в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной программы, на которые ответственный исполнитель и участники муниципальной программы не могут оказать непосредственного влияния.

К данным факторам риска отнесены:

риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и техногенные катастрофы;

природный риск, который может проявляться в экстремальных климатических явлениях (аномально жаркое лето, холодная зима);

риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими непрогнозируемыми событиями.

Первые два риска могут оказать существенное влияние, которое приведет к увеличению числа чрезвычайных ситуаций, происшествий и количества пострадавших людей.

Риск непредвиденных расходов может оказать существенное влияние на ухудшение показателей, связанных с приобретением новой современной техники и оборудования и негативно повлиять на сроки и результаты реализации отдельных мероприятий, выполняемых в составе основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы.

В целях минимизации негативного влияния рисков управление рисками планируется путем внесения в установленном порядке изменений в план реализации муниципальной программы в части перераспределения финансовых средств на выполнение приоритетных мероприятий.

7.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), 
основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы 
реализации подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций»

Цель подпрограммы – снижение рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Основные задачи:

обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы приняты в увязке с целями и задачами муниципальной программы и с достижениями приоритетов муниципальной политики Новороговского сельского поселения в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы:

количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты;

охват населения оповещаемого системой оповещения.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются, срок реализации программы 2014 – 2020 годы.

В результате реализации подпрограммы муниципальной программы с 2014 по 2020 годы прогнозируется:

снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчить возможные их последствия;

повысить уровень безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

закупить не менее 50 штук современных образцов средств индивидуальной защиты;

увеличить охват населения оповещаемого системой оповещения до 100 процентов.

7.4. Характеристика основных мероприятий 
подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций»

Достижение целей и решения задач подпрограммы муниципальной программы обеспечивается путем выполнения основных мероприятий.

Основные мероприятия:

поддержание в готовности и модернизация систем оповещения населения Новороговского сельского поселения;

предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации.

В рамках выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы будет решена задача по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Новороговского сельского, по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, содержанию и реконструкции системы оповещения населения и достигнута цель подпрограммы муниципальной программы.

7.5. Информация по ресурсному обеспечению 
подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций»

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета поселения.

Объем ассигнований бюджета поселения подпрограммы муниципальной программы  на период 2014 – 2020 годы – 100,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год –  0,0 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 20,0 тыс. рублей;

2017 год – 20,0  тыс. рублей;

2018 год – 20,0 тыс. рублей;

2019 год – 20,0 тыс. рублей;

2020 год – 20,0 тыс. рублей.

Приложение № 1

к муниципальной программе Новороговского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

РАСХОДЫ
 бюджета поселения на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | очередной финансовый год 2014 | первый год планового периода 2015 | второй год планового периода 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | всего: | 951 | X | X | X | 37,0 | 48,5 | 77,0 | 90,5 | 95,0 | 109,5 | 114,0 |
| Подпрограмма 1 | Пожарная безопасность | Всего: | 951 | X | X | X | 37,0 | 48,5 | 57,0 | 70,5 | 75,0 | 89,5 | 94,0 |
| Основное мероприятие 1.1. | Мероприятие «Дооснащение оборудованием и содержание противопожарного оборудования Администрации Новороговского сельского поселения» |  | 951 | X | X | X | 13,0 | 18,5 | 24,0 | 34,5 | 35,0 | 45,5 | 46,0 |
| Основное мероприятие 1.2. | обслуживание системы пожарной сигнализации муниципального бюджетного учреждения культуры «Новороговский СДК» |  | 951 | X | X | X | 24,0 | 30,0 | 33,0 | 36,0 | 40,0 | 44,0 | 48,0 |
| Подпрограмма 2 | Защита от чрезвычайных ситуаций | всего, в том числе: | 951 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Основное мероприятие 2.1. | поддержание в готовности и модернизация систем оповещения населения Новороговского сельского поселения |  | 951 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| Основное мероприятие 2.2. | предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации |  | 951 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |

|  |  | Приложение № 2 к муниципальной программе Новороговского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
| --- | --- | --- |

РАСХОДЫ

бюджета поселения, федерального бюджета, областного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель ДПЧС РО | Оценка расходов (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной финансовый год 2014 | первый год планового периода 2015 | второй год планового периода 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | всего | 37,0 | 48,5 | 77,0 | 90,5 | 95,0 | 109,5 | 114,0 |
|  |  | Бюджет поселения | 37,0 | 48,5 | 77,0 | 90,5 | 95,0 | 109,5 | 114,0 |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – |
| Подпрограмма 1 | Пожарная безопасность | всего | 37,0 | 48,5 | 57,0 | 70,5 | 75,0 | 89,5 | 94,0 |
|  |  | Бюджет поселения | 37,0 | 48,5 | 57,0 | 70,5 | 75,0 | 89,5 | 94,0 |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – |
| Подпрограмма 2 | Защита от чрезвычайных ситуаций | всего | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  | Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – |

|  |  | Приложение № 3 к муниципальной программе Новороговского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
| --- | --- | --- |

СВЕДЕНИЯ
 о показателях (индикаторах) муниципальной программы, 
подпрограмм муниципальной программы и их значения

| - № - п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| - 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - Количество выполненных мероприятий по противопожарной пропаганде | единиц | 8 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2. | Количество приобретенного противопожарного оборудования | единиц | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3. | Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты | единиц | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 4. | Охват населения, оповещаемого системой оповещения | - тысяч человек | - 1571 | - 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
|  |  | - проценты | - 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Подпрограмма 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | - Количество выполненных мероприятий по противопожарной пропаганде; | единиц | 8 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 1.2. | Количество приобретенного противопожарного оборудования | единиц | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Подпрограмма 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты; | единиц | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2.2. | Охват населения, оповещаемого системой оповещения | человек | - 1571 | - 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |

|  |  | Приложение № 4 к муниципальной программе Новороговского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
| --- | --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие «Дооснащение оборудованием и содержание противопожарного оборудования Администрации Новороговского сельского поселения» | Администрация Новороговского сельского поселения | 2014 г. | 2020 г. | переосвидетельствование огнетушителей, установка пожарного освещения |  | снижение защищенности от пожаров, в связи с нехваткой средств для локализации очагов возгорания | - показатель 1. - показатель 2. - показатель 1.1. - показатель 1.2. |
| 1.2 | обслуживание системы пожарной сигнализации муниципального бюджетного учреждения культуры «Новороговский СДК» | Администрация Новороговского сельского поселения | 2014 г. | 2020 г. | защита населения от чрезвычайных ситуаций при проведении культурно- массовых мероприятитй |  | угроза возникновения несчастных случаев от возгорания объекта | - показатель 1. - показатель 2. - показатель 1.1. - показатель 1.2. |
| 2. | Подпрограмма 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | поддержание в готовности и модернизация систем оповещения населения Новороговского сельского поселения; | Администрация Новороговского сельского поселения | 2014 г. | 2020 г. | осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на территории Новороговского сельского поселения |  | снижение уровня защиты населения и территории Новороговского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций | достижение всех показателей |
| 2.2. | предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации. | Администрация Новороговского сельского поселения | 2014 г. | 2020 г. | обучение специалистов Администрации при возникновении чрезвычайных ситуаций, проведение тренировок |  | снижение уровня защиты населения и территории Новороговского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций | - показатель 1. - показатель 2. - показатель 2.1. - показатель 2.2. |

|  |  | Приложение № 5 к муниципальной программе Новороговского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
| --- | --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ

| № п/п | Наименование показателя | Пункт федерального (регионального) плана статистических работ | Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма | Субъект официального статистического учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Показатели, включенные в федеральный (региональный) план статистических работ отсутствуют |  |  |  |  |

|  |  | Приложение № 6 к муниципальной программе Новороговского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
| --- | --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Количество выполненных мероприятий по противопожарной пропаганде | единиц | Км = Ку + Кб | Кв – количество мероприятий; Ку – количество учений Кб – количество бесед с населением |
| 2. | Количество приобретенного противопожарного оборудования | человек | Ко = Кро + Кпщ + Кпс | Кс – количество оборудования; Ко – количество ранцевых огнетушителей Кпщ – количество противопожарных щитов Кпс – количество учреждений, оснащенных противопожарной сигнализацией |
| 3. | Количество закупленных современных средств индивидуальной защиты | человек | Показатель определяется согласно ежегодному плану | Базовый показатель – 10 шт |
| 4. | Охват населения оповещаемого системой оповещения | проценты | Ко = Кф / Кн * 100% | Ко – количество оповещаемого населения Кф – количество оповещаемого населения на 2012 год (1571 человек) Кн – количество населения Новороговского сельского поселения (1571 человек) |

- Приложение № 2

к постановлению

Администрации

Новороговского сельского поселения

от 01.10.2013 № 182

ПЕРЕЧЕНЬ

правовых актов Администрации Новороговского сельского поселения, признанных утратившими силу

1. Постановление Администрации Новороговского сельского поселения от 20.10.2010г № 155 «Об     утверждении     муниципальной  долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Новороговского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011-2013 годы»».

2. Постановление Администрации Новороговского сельского поселения от 17.02.2012 года №15 «О внесении изменений в постановление Администрации Новороговского сельского поселения от 20.10.2010г. № 155 «Об     утверждении     муниципальной  долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Новороговского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011-2013 годы»».

3. Постановление Администрации Новороговского сельского поселения от 18.06.2012 года №81 «О внесении изменений в постановление Администрации Новороговского сельского поселения от 20.10.2010г. № 155 «Об     утверждении     муниципальной  долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Новороговского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011-2013 годы»».

4. Постановление Администрации Новороговского сельского поселения от 05.10.2012 года №146 «О внесении изменений в постановление Администрации Новороговского сельского поселения от 20.10.2010г. № 155 «Об     утверждении     муниципальной  долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Новороговского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы»».

5. Постановление Администрации Новороговского сельского поселения от 17.12.2012 года №221 «О внесении изменений в постановление Администрации Новороговского сельского поселения от 20.10.2010г. № 155 «Об     утверждении     муниципальной  долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Новороговского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011-2015 годы»».

6. Постановление Администрации Новороговского сельского поселения от 26.12.2012 года №255 «О внесении изменений в постановление Администрации Новороговского сельского поселения от 20.10.2010г. № 155 «Об     утверждении     муниципальной  долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Новороговского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011-2015 годы»».

7. Постановление Администрации Новороговского сельского поселения от 24.01.2013 года №14/1 «О внесении изменений в постановление Администрации Новороговского сельского поселения от 20.10.2010г. № 155 «Об     утверждении     муниципальной  долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Новороговского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011-2015 годы»».

8. Постановление Администрации Новороговского сельского поселения от 21.03.2013 года №70 «О внесении изменений в постановление Администрации Новороговского сельского поселения от 20.10.2010г. № 155 «Об     утверждении     муниципальной  долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Новороговского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011-2015 годы»».

9. Постановление Администрации Новороговского сельского поселения от 25.06.2013 года №121 «О внесении изменений в постановление Администрации Новороговского сельского поселения от 20.10.2010г. № 155 «Об     утверждении     муниципальной  долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Новороговского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011-2015 годы»».