# АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОРОГОВСКОГО

# СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ -проект

от  2013 года                         №                        ст. Новороговская

Об утверждении муниципальной программы

Новороговского сельского поселения

«Благоустройство территории»

В соответствии с постановлением Администрации Новороговского сельского поселения от 16.09.2013 № 170 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новороговского сельского поселения» и постановлением Администрации Новороговского сельского поселения от 16.09.2013 № 172 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Новороговского сельского поселения», руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 27 Устава муниципального образования «Новороговское сельское поселение»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу Новороговского сельского поселения «Благоустройство территории» согласно приложению № 1.

2. Признать утратившими силу с 01.01.2014 правовые акты Новороговского сельского поселения по перечню согласно приложению № 2.

3. Контроль выполнением постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Новороговского

сельского поселения 			                                              Т.П.Капустина

Приложение №1

к постановлению Администрации

Новороговского сельского поселения

от .2013г. №

Муниципальная программа Новороговского сельского поселения

«Благоустройство территории»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Новороговского сельского поселения

«Благоустройство территории»

| Наименование Муниципальной программы | – | Муниципальная программа Новороговского сельского поселения «Благоустройство территории» (далее – Муниципальная программа) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель Муниципальной программы | – | Администрация Новороговского сельского поселения |
| Соисполнители Муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Участники Муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Подпрограммы Муниципальной программы | – | Благоустройство территории Новороговского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты Муниципальной Программы | – | отсутствуют |
| Цель Муниципальной программы | – | повышение уровня благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Новороговского сельского поселения |
| Задачи Муниципальной программы | – | приведение в качественное состояние элементов благоустройства; организация взаимодействия между предприятиями, организациями, учреждениями и индивидуальными предпринимателями при решении вопросов благоустройства территории поселения; привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства. |
| Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы | – | площадь территории общего пользования поселения, приведенной в удовлетворительное состояние |
| Этапы и сроки реализации Муниципальной программы | – | срок реализации: 2014 - 2020 годы Этапы реализации Муниципальной программы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение Муниципальной программы | – | объем бюджетных ассигнований на реализацию программы из средств местного бюджета составляет – 5272,6 тыс.рублей; объем бюджетных ассигнований на реализацию программы по годам составляет (тыс.рублей): 2014 год – 577,0 2015 год – 645,6 2016 год – 690,8 2017 год – 765,7 2018 год – 813,5 2019 год – 863,9 2020 год – 916,1 |
| Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы | – | улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения; повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства; увеличение доли населения, предприятий, организаций и предпринимателей, принимающих активное участие в благоустройстве поселения. |

- 1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации

- муниципальной программы

Раздел 1. Общая характеристика текущего
состояния территории Новороговского сельского поселения

Общая площадь Новороговского сельского поселения составляет 97,27 квадратных километра. Расположено оно на юго-восточной стороне Егорлыкского района Ростовской области. Новороговское сельское поселение на западе и севере граничит с землями Роговского сельского поселения протяженностью 16,1 км. Далее граница проходит по землям Целинского района протяженностью 7 километров, На юге Новороговское сельское поселение граничит с Краснодарским краем, протяженность границ 9 км.

На территории поселения расположен 1 населенный пункт с численностью населения 1575 человека.

Населенный пункт имеет дороги с твердым покрытием общей протяженностью 16,6 километров, уличное освещение протяженностью 30 километров. Населенный пункт поселения газифицирован.  Налажено регулярное транспортное сообщение, общая протяженность водопроводов 22 километра.

На территории поселения расположены: филиал Зерноградского ОСБ, одна АТС, 7 магазинов ПБОЮЛ, одна средняя общеобразовательная школа, одно дошкольное учреждение, одна врачебная амбулатория, один СДК, библиотека, один стадион, одно кладбище.

Общая площадь сельхозугодий 7859 гектар, на которых хозяйствуют 62 крестьянско-фермерских хозяйства.

С 2006 года в поселении ведется работа по благоустройству территории Новороговского сельского поселения.

Несмотря на это, в вопросах благоустройства имеется ряд проблем, таких как низкая освещенность улиц, неудовлетворительное санитарное состояние территорий общего пользования и придомовых территорий некоторых домовладений, отсутствие желания населения в участии работ по наведению порядка на улицах поселения.

Для восстановления освещения требуется дополнительное финансирование. Для решения данной проблемы необходимо взаимодействие органов местного самоуправления Новороговского сельского поселения, населения, предприятий и организаций, а также наличие финансирования из вышестоящих бюджетов.

Несмотря на разъяснительную работу среди населения и составление протоколов на нарушителей, количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов не уменьшается, отдельные домовладения остаются неухоженными.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на  территории поселения.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и организаций, предприятий и жителей Новороговского сельского поселения.

- 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации Муниципальной программы

Основной целью Муниципальной программы является повышение уровня благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Новороговского сельского поселения.

Для реализации поставленной цели выделяются следующие задачи:

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями, учреждениями  и индивидуальными предпринимателями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства.

Состав показателей (индикаторов) Муниципальной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач Муниципальной программы.

К показателям (индикаторам) Муниципальной программы относится -площадь территории общего пользования поселения, приведенной в удовлетворительное состояние.

Информация о значениях показателей (индикаторов) приводится в приложении № 1 к Муниципальной программе.

Период реализации Муниципальной программы - 2014-2020 годы. Этапы реализации Муниципальной программы не выделяются.

В результате реализации Муниципальной программы к 2020 году будет улучшена экологическая обстановка и создана среда, комфортная для проживания жителей поселения, повышена степень удовлетворенности населения уровнем благоустройства, увеличена доля населения,   предприятий, организаций и предпринимателей, принимающих активное участие в  благоустройстве поселения.

- 3. Обоснование выделения подпрограмм Муниципальной программы, обобщенная характеристика основных мероприятий

Комплексный характер целей и задач Муниципальной программы обуславливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по Муниципальной программе, так и по ее отдельным подпрограммам.

В состав Муниципальной программы включена одна подпрограмма:

Благоустройство территории Новороговского сельского поселения.

Выделение подпрограммы произведено непосредственно в соответствии с целью Муниципальной программы - повышение уровня благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Новороговского сельского поселения.

В рамках подпрограммы «Благоустройство территории Новороговского сельского поселения» предполагается реализация следующих основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. Содержание сетей уличного освещения.

Данное мероприятие включает расходы на оплату за электроэнергию уличного освещения.

Основное мероприятие 1.2. Содержание мест захоронения.

Данное мероприятие включает наведение порядка на территории кладбищ и их акарицидную (противоклещевую) обработку.

Основное мероприятие 1.3. Прочие работы по благоустройству.

Данное мероприятие включает наведение порядка на территориях общего пользования: вырубка кустарников и сухих деревьев, уборка мусора, покос травы, побелка, высадка цветов и т.д.

Информация об основных мероприятиях Муниципальной программы и мероприятиях подпрограмм отражается в приложении № 2 к Муниципальной программе.

- 4. Информация по ресурсному обеспечению Муниципальной программы

Источниками финансирования Муниципальной программы являются средства федерального, областного и местных бюджетов, а также внебюджетные средства.

Общий объем финансового обеспечения реализации Муниципальной программы в 2014 - 2020 годах составляет 5272,6 тыс. рублей (в текущих ценах) за счет всех источников финансирования, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 5272,6 тыс. рублей;

за счет средств внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования Муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением муниципальной программы за счет федерального и областного бюджетов, устанавливается законом Ростовской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Объем средств на реализацию Муниципальной программы устанавливается решением Собрания депутатов Новороговского сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Информация о расходах местного бюджета на реализацию Муниципальной программы приведена в приложении № 3 к Муниципальной программе.

Информация о расходах федерального, областного, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию Муниципальной программы приведена в приложении № 4 к Муниципальной программе.

6. Методика оценки эффективности Муниципальной программы

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы будет проводиться с использованием показателей (индикаторов) выполнения Муниципальной программы, мониторинг и оценка степени достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения программы и выработать правильное управленческое решение.

Методика оценки эффективности Муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам Муниципальной программы) и по итогам реализации Муниципальной программы в целом как результативности программы, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию программы.

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения целей и решения задач подпрограмм и Муниципальной программы в целом;

2) степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

3) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета.

Критерий «Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и Муниципальной программы в целом» базируется на анализе целевых показателей, приведенных в приложении № 1 к Муниципальной программе и рассчитывается по формуле по каждому показателю:

Фi

Ci = ---------------------- ,

Пi

где:

Сi - степень достижения i - показателя Муниципальной программы;

Фi - фактическое значение показателя;

Пi - установленное Муниципальной программой целевое значение показателя.

Значение показателя Сi должно быть больше либо равно единице.

Критерий «Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)» проводится по формуле:

ΣСi

Р = ---------------------------- х 100 %,

n

где:

Р - результативность реализации Муниципальной программы (процентов);

n - количество показателей Муниципальной программы.

В целях оценки степени достижения запланированных результатов Муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя результативности Р равно или больше 80%, степень достижения запланированных результатов Муниципальной программы оценивается как высокая;

если значение показателя результативности Р равно или больше 50%, но меньше 80%, степень достижения запланированных результатов Муниципальной программы оценивается как удовлетворительная;

если значение показателя результативности Р меньше 50%, степень достижения запланированных результатов Муниципальной программы оценивается как неудовлетворительная.

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию Муниципальной программы и эффективности использования средств местного бюджета производится по следующей формуле:

ФРi

П = ----------------------------------- х 100%,

ЗРi

где:

П - полнота использования бюджетных средств;

ФР - фактические расходы местного бюджета на реализацию Муниципальной программы в соответствующем периоде;

ЗР - запланированные расходы на реализацию Муниципальной программы в соответствующем периоде.

В целях оценки степени соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию Муниципальной программы запланированному уровню, полученное значение показателя полноты использования бюджетных средств сравнивается со значением показателя результативности:

если значение показателя результативности Р и значение показателя полноты использования бюджетных средств П равны или больше 80%, то степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию Муниципальной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;

если значения показателя результативности Р меньше 80%, а значение показателя полноты использования бюджетных средств П меньше 100%, то степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию Муниципальной программы запланированному уровню оценивается как неудовлетворительная.

Подпрограмма

«Благоустройство территории Новороговского сельского поселения»

Паспорт подпрограммы

«Благоустройство территории Новороговского сельского поселения»

| Наименование подпрограммы | – | Подпрограмма «Благоустройство территории Новороговского сельского поселения» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Администрация Новороговского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | – | отсутствуют |
| Програмно-целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | – | повышение уровня благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Новороговского сельского поселения |
| Задачи подпрограммы | – | приведение в качественное состояние элементов благоустройства; организация взаимодействия между предприятиями, организациями, учреждениями и индивидуальными предпринимателями при решении вопросов благоустройства территории поселения; привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | количество потребленной электроэнергии для нужд уличного освещения; площадь кладбищ, на которых произведена акарицидная (противоклещевая) обработка |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | срок реализации – 2014 - 2020 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | объем бюджетных ассигнований на реализацию программы из средств местного бюджета составляет – 5272,6 тыс.рублей; объем бюджетных ассигнований на реализацию программы по годам составляет (тыс.рублей): 2014 год – 577,0 2015 год – 645,6 2016 год – 690,8 2017 год – 765,7 2018 год – 813,5 2019 год – 863,9 2020 год – 916,1 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения; повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства; увеличение доли населения, предприятий, организаций и предпринимателей, принимающих активное участие в благоустройстве поселения. |

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы муниципальной программы

Благоустройство территории Новороговского сельского поселения представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных условий жизни населения в границах населенного пункта и осуществляемых органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами. Только совместная работа может решить ряд проблем, таких как низкая освещенность улиц, неудовлетворительное санитарное состояние территорий общего пользования и придомовых территорий некоторых домовладений, отсутствие желания населения в участии работ по наведению порядка на улицах поселения.

- 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является повышение уровня благоустройства и
санитарного содержания населенных пунктов Новороговского сельского поселения.

Для достижения целей подпрограммы необходимо решение следующих задач:

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями, учреждениями  и индивидуальными предпринимателями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства.

Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач подпрограммы. К показателям (индикаторам) подпрограммы относятся следующие:

Целевой показатель (индикатор) 1.1 «Количество потребленной электроэнергии для нужд уличного освещения»;

Целевой показатель (индикатор) 1.2 «Площадь кладбищ, на которых произведена акарицидная (противоклещевая) обработка».

Информация о значениях показателей (индикаторов) приводится в приложении № 1 к Муниципальной программе.

Подпрограмма будет реализовываться в период с 2014 по 2020 годы. При реализации подпрограммы этапы не выделяются.

Реализация подпрограммы должна привести к созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности населения Новороговского сельского поселения.

В результате реализации подпрограммы к 2020 году должен сложиться качественно новый уровень состояния благоустройства, характеризуемый следующими целевыми ориентирами:

улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;

увеличение доли населения,   предприятий, организаций и предпринимателей, принимающих активное участие в  благоустройстве поселения.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы

Комплексный характер целей и задач подпрограммы обуславливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по подпрограмме, так и по ее отдельным блокам.

В рамках подпрограммы «Благоустройство территории Новороговского сельского поселения» предполагается реализация следующих основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. Содержание сетей уличного освещения.

Данное мероприятие включает расходы по  оплате за электроэнергию уличного освещения.

Основное мероприятие 1.2. Содержание мест захоронения.

Данное мероприятие включает наведение порядка на территории кладбищ и их акарицидную (противоклещевую) обработку.

Основное мероприятие 1.3. Прочие работы по благоустройству.

Данное мероприятие включает наведение порядка на территориях общего пользования: вырубка кустарников и сухих деревьев, уборка мусора, покос травы, побелка, высадка цветов и т.д.

Информация об основных мероприятиях подпрограммы приводится в приложении № 2 к Муниципальной программе.

- 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Источниками финансирования подпрограммы являются средства бюджета Новороговского сельского поселения.

Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы в 2014 - 2020 годах составляет 5272,6 тыс. рублей (в текущих ценах) за счет всех источников финансирования, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 5272,6 тыс. рублей;

Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению.

Информация о расходах местного бюджета на реализацию подпрограммы приведена в приложении № 3 к Муниципальной программе.

Информация о расходах федерального, областного, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы приведена в приложении № 4 к Муниципальной программе.

Приложение № 1

- к муниципальной программе Новороговского сельского поселения «Благоустройство территории»

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

Новороговского сельского поселения «Благоустройство территории» и их значения

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Новороговского сельского поселения «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | площадь территории общего пользования поселения, приведенной в удовлетворительное состояние | % |  | 6,8 | 9,3 | 16,8 | 17,3 | 18,4 | 18,6 | 19,2 |  | 20,4 |  | 21,3 |  |
| Подпрограмма «Благоустройство территории Новороговского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | количество потребленной электроэнергии для нужд уличного освещения |  | тыс.кВт.ч | 78,7 | 112,1 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 |  | 110,5 |  |  |
| 1.2 | площадь кладбищ, на которых произведена акарицидная (противоклещевая) обработка |  | га | 3,176 | 3,176 | 3,176 | 3,176 | 3,176 | 3,176 | 3,176 | 3,176 |  | 3,176 |  |  |

Приложение № 2

- к муниципальной программе Новороговского сельского поселения «Благоустройство территории»

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Новороговского сельского поселения «Благоустройство территории»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия муниципальной программы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия муниципальной программы | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия муниципальной программы | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Благоустройство территории Новороговского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. Содержание сетей уличного освещения | Администрация Новороговского сельского поселения | 2014 | 2020 | повышение удовлетво- ренности населения Новороговского сельского поселения уровнем освещения улиц | недостижение запланированных показателей | целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1.1 |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. Содержание мест захоронения | Администрация Новороговского сельского поселения | 2014 | 2020 | повышение безопасности населения при посещении кладбищ | недостижение запланированных показателей | показатель (индикатор) подпрограммы 1.2 |
| 3 | Основное мероприятие 1.3. Прочие работы по благоустройству | Администрация Новороговского сельского поселения | 2014 | 2020 | повышение удовлетво- ренности населения Новороговского сельского поселения уровнем благоустройства | недостижение запланированных показателей | показатель (индикатор) подпрограммы 1 |

Приложение № 3

- к муниципальной программе Новороговского сельского поселения «Благоустройство территории»

Расходы бюджета Новороговского сельского поселения на реализацию муниципальной программы Новороговского сельского поселения «Благоустройство территории»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники госпрограммы | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Р3Пр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Благоустройство территории | Всего, в том числе | Х | Х | Х | Х | 577,0 | 645,6 | 690,8 | 765,7 | 813,5 | 863,9 | 916,1 |
|  |  | Администрация Новороговского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | 577,0 | 645,6 | 690,8 | 765,7 | 813,5 | 863,9 | 916,1 |
| Подпрограмма | Благоустройство территории Новороговского сельского поселения | Всего, в том числе | Х | Х | Х | Х | 577,0 | 645,6 | 690,8 | 765,7 | 813,5 | 863,9 | 916,1 |
|  |  | Администрация Новороговского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | 577,0 | 645,6 | 690,8 | 765,7 | 813,5 | 863,9 | 916,1 |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание сетей уличного освещения | Администрация Новороговского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | 529,2 | 595,4 | 637,0 | 718,3 | 761,3 | 807,1 | 855,5 |
| Основное мероприятие 1.2 | Содержание мест захоронения | Администрация Новороговского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | 6,8 | 7,2 | 8,8 | 9,4 | 10,2 | 11,8 | 12,6 |
| Основное мероприятие 1.3 | Прочие работы по благоустройству | Администрация Новороговского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | 41,0 | 43,0 | 45,0 | 38,0 | 42,0 | 45,0 | 48,0 |

Приложение № 4

- к муниципальной программе Новороговского сельского поселения «Благоустройство территории»

Расходы областного бюджета, федерального бюджета, местного бюджета

и внебюджетных источников  на реализацию муниципальной программы Новороговского сельского поселения «Благоустройство территории»

| статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов, (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВСЕГО | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Благоустройство территории | всего | 5272,6 | 577,0 | 645,6 | 690,8 | 765,7 | 813,5 | 863,9 | 916,1 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 5272,6 | 577,0 | 645,6 | 690,8 | 765,7 | 813,5 | 863,9 | 916,1 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма | Благоустройство территории Новороговского сельского поселения | всего | 5272,6 | 577,0 | 645,6 | 690,8 | 765,7 | 813,5 | 863,9 | 916,1 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 5272,6 | 577,0 | 645,6 | 690,8 | 765,7 | 813,5 | 863,9 | 916,1 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №2

к постановлению Администрации

Новороговского сельского поселения

от 01.10.2013г. № 189

Перечень

правовых актов Администрации Новороговского сельского поселения ,

признанных утратившими силу с 01.01.2014 года.

1. Постановление Администрации Новороговского сельского поселения от 20.10.2010г № 154 «Об утверждении муниципальной  долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Новороговского  сельского  поселения на 2011 – 2013 годы».

2. Постановление Администрации Новороговского сельского поселения от 08.02.2010 года №18 «О внесении изменений в постановление № 154 от 20.10.2010 года «Об утверждении  муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Новороговского  сельского  поселения на 2011 – 2013 годы».

3. Постановление Администрации Новороговского сельского поселения от 03.05.2011 года № 56 «О внесении изменений в постановление № 154 от 20.10.2010 года «Об утверждении  муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Новороговского  сельского  поселения на 2011 – 2013 годы».

4. Постановление Администрации Новороговского сельского поселения от 25.07.2011 года № 76/1 «О внесении изменений в постановление № 154 от 20.10.2010 года «Об утверждении  муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Новороговского  сельского  поселения на 2011 – 2013 годы».

5. Постановление Администрации Новороговского сельского поселения от 03.10.2011 года № 95 «О внесении изменений в постановление № 154 от 20.10.2010 года «Об утверждении  муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Новороговского  сельского  поселения на 2011 – 2013 годы».

6. Постановление Администрации Новороговского сельского поселения от 01.11.2011 года № 113 «О внесении изменений в постановление № 154 от 20.10.2010 года «Об утверждении  муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Новороговского  сельского  поселения на 2011 – 2013 годы».

7. Постановление Администрации Новороговского сельского поселения от 30.12.2011 года № 131 «О внесении изменений в постановление № 154 от 20.10.2010 года «Об утверждении  муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Новороговского  сельского  поселения на 2011 – 2013 годы».

8. Постановление Администрации Новороговского сельского поселения от 02.02.2012 года № 9/1 «О внесении изменений в постановление № 154 от 20.10.2010 года «Об утверждении  муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Новороговского  сельского  поселения на 2011 – 2013 годы».

9. Постановление Администрации Новороговского сельского поселения от 06.03.2012 года № 46/1 «О внесении изменений в постановление № 154 от 20.10.2010 года «Об утверждении  муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Новороговского  сельского  поселения на 2011 – 2013 годы».

10. Постановление Администрации Новороговского сельского поселения от 18.06.2012 года № 81/1 «О внесении изменений в постановление № 154 от 20.10.2010 года «Об утверждении  муниципальной долгосрочной целевой программы  «Благоустройство территории Новороговского сельского  поселения на 2011 – 2013 годы».

11. Постановление Администрации Новороговского сельского поселения от 26.09.2012 года № 139 «О внесении изменений в постановление № 154 от 20.10.2010 года «Об утверждении  муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Новороговского  сельского  поселения на 2011 – 2013 годы».

12. Постановление Администрации Новороговского сельского поселения от 05.10.2012 года № «О внесении изменений в постановление № 154 от 20.10.2010 года «Об утверждении  муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Новороговского  сельского  поселения на 2011 – 2014 годы».

13. Постановление Администрации Новороговского сельского поселения от 02.11.2012 года № 165/1 «О внесении изменений в постановление № 154 от 20.10.2010 года «Об утверждении  муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Новороговского  сельского  поселения на 2011 – 2015 годы».

14. Постановление Администрации Новороговского сельского поселения от 27.11.2012 года № 181/1 «О внесении изменений в постановление № 154 от 20.10.2010 года «Об утверждении  муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Новороговского  сельского  поселения на 2011 – 2015 годы».

15. Постановление Администрации Новороговского сельского поселения от 17.12.2012 года № 219 «О внесении изменений в постановление № 154 от 20.10.2010 года «Об утверждении  муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Новороговского  сельского  поселения на 2011 – 2015 годы».

16. Постановление Администрации Новороговского сельского поселения от 06.02.2013 года № 38 «О внесении изменений в постановление № 154 от 20.10.2010 года «Об утверждении  муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Новороговского  сельского  поселения на 2011 – 2015 годы».

17. Постановление Администрации Новороговского сельского поселения от 21.03.2013 года № 69 «О внесении изменений в постановление № 154 от 20.10.2010 года «Об утверждении  муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Новороговского  сельского  поселения на 2011 – 2015 годы».

18. Постановление Администрации Новороговского сельского поселения от 06.05.2013 года № 98 «О внесении изменений в постановление № 154 от 20.10.2010 года «Об утверждении  муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Новороговского  сельского  поселения на 2011 – 2015 годы».

19. Постановление Администрации Новороговского сельского поселения от 23.07.2013 года № 134/1 «О внесении изменений в постановление № 154 от 20.10.2010 года «Об утверждении  муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Новороговского  сельского  поселения на 2011 – 2015 годы».